目  录

第一章  概   况	1

第一节   概   述	1

第二节   编写依据	1

第二章  地质概况	2

第一节   地面相对位置及井下标高	2

第二节   巷道围岩特征及81#煤赋存情况	2

第三节   地质构造	3

第四节   水文地质情况	3

第五节   瓦斯煤尘情况	3

第三章  巷道布置及支护说明	4

第一节   巷道布置	4

第二节   矿压观测	4

第三节   岩性探测	5

第四节   支护设计	7

第五节   支护工艺	13

第四章   施工工艺	20

第一节   施工方法	20

第二节   综掘施工方式	20

第三节   爆破作业	22

第四节   装载与运输	23

第五节   管线敷设	25

第六节   设备及工具配备	27

第五章  生产系统	28

第一节   通风	28

第二节   压风及供水	30

第三节   综合防尘	30

第四节   防灭火	32

第五节   安全监控	33

第六节   供电	34

第七节   排水	34

第八节   运输	34

第九节   照明、通讯和信号	34

第六章   劳动组织与主要技术经济指标	36

第一节   劳动组织	36

第二节   作业循环方式	36

第三节   主要技术经济指标	36

第七章   施工安全技术措施	38

第一节   一通三防	38

第二节   防突	40

第三节   顶板管理	44

第四节   爆破	46

第五节   横管贯通措施	48

第六节   防治水	49

第七节   防灭火	51

第八节   机电管理	51

第九节   运输管理	54

第十节   其它	61

第八章  灾害应急措施及避灾路线	63

附表:

表一:XXX回风巷质量标准表

表二:XXX尾巷质量标准表

表三:横贯质量标准表

表四:掘进机、带式输送机、刮板输送机技术特征

表五:劳动组织定员表XXX回风巷

表六:劳动组织定员表XXX尾巷

表七:主要技术经济指标

附图目录

图一	综合柱状图

图二	XXX工作面巷道平面布置示意图

图三	XXX回风巷断面支护图

图四	XXX尾巷断面支护图

图五	XXX回风巷、尾巷横贯断面支护图

图六	XXX工作面交叉点布置示意图

图七	挑板梁临时支护图

图八	摩擦柱临时支护平、剖面图

图九	施工设备布置图

图十	综掘机截割顺序图

图十一	XXX回风巷爆破图表

图十二	XXX尾巷爆破图表

图十三	XXX横贯爆破图表

图十四	XXX工作面通风系统布置示意图

图十五	XXX工作面生产系统布置示意图

图十六	XXX工作面防尘系统布置示意图

图十七	XXX工作面监测系统布置示意图

图十八	XXX供电系统图

图十九(Ⅰ)	XXX回风巷、尾巷综掘作业循环图表

图二十(Ⅱ)	XXX回风巷、尾巷炮掘作业循环图表

图二十一(Ⅰ)	XXX工作面避灾路线布置示意图

图二十二(Ⅱ)	XXX工作面避灾路线布置示意图

图二十三	XXX公司半煤岩巷风量核定表

图二十四	XXX瓦斯电闭锁图

图二十五	XXX回风巷、尾巷地质平、剖面图

# 第一章  概   况

## 第一节   概   述

一、巷道名称、位置及相邻关系

（一）巷道名称：本掘进巷道为XXX工作面回风巷、尾巷。

（二）巷道位置及相邻关系：井下位置XXX工作面东部为尚未掘进的81106工作面,南部为东回风、东胶带、东轨道大巷，西部为正在开采的XXX工作面，北部切巷距山西博大集团寿阳京鲁煤业有限责任公司井田边界32米。

二、巷道用途及工程量

所掘巷道为XXX工作面回采时的回风巷、尾巷。

回风巷、尾巷走向长度1577m。

横管布置：回风巷与尾巷之间每隔50m掘一个横贯，具体位置应根据施工现场条件确定，但最大距离不超过60m。横管长度为20.45m，横管数量29个。

巷道坡度：2º-10º，平均6º。

## 第二节   编写依据

本规程编写依据：《XXX工作面设计图纸》

《XXX工作面掘进地质说明书》

《防治煤与瓦斯突出规定》

《煤矿安全规程》

《井巷掘进操作规程》等。

# 第二章  地质概况

## 第一节   地面相对位置及井下标高

XXX工作面地表位于XXX村以东480米，小寨村以西500米处，XXX上游支流自东向西流过。

井下标高+788.5m~+852m，XXX回风巷、尾巷均布置在81#煤中沿煤层顶板掘进。

## 第二节   巷道围岩特征及81#煤赋存情况

XXX回风巷、尾巷开口位置，在XXX第一横贯81#煤层中，沿煤层顶板起底掘进，81#煤层属简单结构煤层，煤层厚度2.0m，不含夹石,呈块状，以镜煤为主，其次暗煤，属光亮型煤。

附：综合柱状图(图一)

煤层顶底板岩性特征见表：

| 顶底板名称 | 岩石名称 | 厚度(m) | 岩性特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老顶 | 细粒砂岩 | 2.2 | 成分以石英为主，其次长石，泥质胶结。 |
| 直接顶 | 砂质泥岩 | 2.6 | 性脆，断口参差状，具近水平层理。 |
|  | 泥岩 | 1.6 | 性脆，断口较平坦。 |
| 伪顶 |  |  |  |
| 伪底 |  |  |  |
| 直接底 | 泥岩 | 1.3 | 性脆，断口较平坦。 |
|  | 82# | 1.7 | 煤质较软，以镜煤和亮煤为主，属光亮型煤。 |
|  | 砂质泥岩 | 0.5 | 性脆，含大量植物根茎化石。 |
| 老底 | 细砂岩 | 4.4 | 成分以石英、长石为主，分选较好。 |

## 第三节   地质构造

XXX工作面总体构造形态简单，为北高南低的单斜构造，煤层倾角2º-10º，平均6º。XXX工作面在掘进过程中预计会出现隐伏陷落柱和断层，根据81#煤层的沉积特征，预计在掘进过程中会出现煤层沉积变薄区。

## 第四节   水文地质情况

一、巷道施工段地表为山坡、山梁及沟谷地带，盖山厚度较大，故地表水对巷道掘进影响不大，上覆岩层有两个主要含水层：

（一）K7砂岩裂隙含水层：位于81#煤之上，是开采81#煤的直接充水含水层，厚度变化较大，裂隙不发育而且裂隙多被泥质充填。

（二）3号煤顶板砂岩裂隙含水层：是开采81#煤的间接充水含水层。

预计在掘进过程中局部地段会出现淋头水（或沿锚索眼出水）现象。

二、预计正常涌水量为0.3m3/h，最大涌水量为3m3/h。

## 第五节   瓦斯煤尘情况

81#煤层瓦斯涌出量较大，绝对瓦斯涌出量为3.1m³/min，81#煤属不易自燃煤层，煤尘有爆炸危险性。

# 第三章  巷道布置及支护说明

## 第一节   巷道布置

本掘进巷道沿81#煤顶板掘进，81#煤平均厚度2.0m，巷道为半煤岩回采巷道。

附：81101工作面巷道平面布置示意图（图二）

## 第二节   矿压观测

一、观测对象：XXX回风巷和尾巷。

二、观测内容

（一）自测站安装开始到施工完毕整个掘进期间的巷道顶板离层量，底板相对移近量，两帮相对移近量，锚杆、锚索的受力情况。

（二）用锚杆拉力计、扭力矩扳手对锚杆的锚固力、扭力矩实施抽查检测，用锚索张拉仪对锚索预紧力进行检测。用钢尺实测巷道表面位移及顶底板和两帮移近量。锚杆锚固力、扭力矩每300根锚杆（每掘进30m）检测不少于一次，每次顶帮各检测一组，每组数量不少于三根。锚索预紧力要在施工中逐根检测，达到设计预紧力为合格，不合格的要重新补打。设计或材料变更另取一组。

三、测站的布置

（一）XXX回风巷、尾巷在开口50m布置一个观测站，以后每隔150m布置一个测站。

（二）每个测站安装顶锚杆压力表1块、顶锚索压力表1块、顶板离层仪1个，同一测站的仪表安设要集中在5m范围内。

四、仪器、仪表、牌板的安设

（一）压力表型号为：MC—300型。安设时锚杆扭力矩达到150N·m，压力表读数达到20kN，顶锚索压力表达到160kN。

安装时将压力表转换盒底部接触W钢带，压力表活塞与托板接触，仪表面朝外，然后将螺帽或锚索锁具上好。

（二）离层仪型号：LBY—3型，离层仪安设在巷道中部，孔深超过锚索0.5米，将顶板离层仪内侧刻度尺的测点安设在孔上端的位置，外侧刻度尺的测点安设在孔中部位置，然后将离层仪塞入孔内，内外刻度尺外露长度分别在5—10cm之间。离层仪托盘要紧帖岩面，不得将金属网夹在中间。

（三）每个测站仪器安装完毕后，将安设时测站的各种数据，包括测站编号、压力表读数、离层仪刻度尺数据、测站处巷道宽度高度、测站位置、安设时间等记录详细，由技术负责人签字后，报生产技术部，然后以牌板形式悬挂在巷道人行侧一帮的上部。

五、数据处理

边施工边检测，及时对检测的数据加以分析、判断，并把检测结果反馈到设计和施工中，保证巷道支护质量。

六、矿压观测与资料收集

距工作面200米以内的测站每天观测一次，其它测站每周不少于2次，日常观测由队组技术员负责，并做好记录分析。

## 第三节   岩性探测

一、测点的布置

（一）取芯探测开口50米内进行一次，之后每隔300米探测一次。探孔深度大于锚索长度2.0米。

（二）实芯探测每隔50米布置一个探测点，探测孔深度超过锚索长度1.0m。遇构造发育地段随时布点。

二、探测方式

（一）取芯探测使用130锚索钻机戴专用取芯钻头进行，探测时必须有地质专业人员在场记录收集岩性情况，实芯探测使用锚杆钻机戴普通钻头进行。

（二）每次探测时队组技术员负责，参照有关地质资料根据钻机钻进速度、钻孔粉末等情况对顶板岩层准确分界，顶板岩层厚度0.2m以上的应单独分层，煤层层位要重点描述记录。

（三）探测工作结束后，认真填绘岩层柱状图，记录表由队技术负责人签字后，及时报回生产部，然后以牌板形式悬挂于巷道人行侧一帮的上部。

（四）探测记录表需标明岩层性状、厚度，钻进时间，探测人员，探测眼位置等。

（五）探测眼不得用做锚索或锚杆眼。

（六）队组必须按规定及时探测，探测点间距误差不得超过10m。

（七）探测点牌板必须保持完好，巷道掘进到位或更换施工队组时由生产技术部组织办理移交手续。

三、探测分析

（一）每次探测后对于现场探测的数据必须如实填写，根据探测情况分析支护参数，为巷道支护设计提供可靠依据。

（二）在探测或施工中如发现顶板岩性变化较大、锚索支护长度不合理时应立即通知生产部，根据探测情况研究修改支护参数，确保锚索锚固在稳定硬岩层中。

## 第四节   支护设计

- 巷道断面

| 巷道名称 | 断面形状 | 断面尺寸/mm |  |  |  | 净断面m2 | 荒断面m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 净宽 | 净高 | 毛宽 | 毛高 |  |  |
| XXX回风巷 | 矩形 | 4300 | 2600 | 4500 | 2700 | 11.18 | 12.15 |
| XXX尾巷 | 矩形 | 4800 | 3000 | 5000 | 3100 | 14.40 | 15.50 |
| 横贯 | 矩形 | 3200 | 2600 | 3400 | 2700 | 8.32 | 9.18 |

附：巷道支护断面图（图三、四、五）

二、支护方式

XXX回风巷采用矩形断面，顶部采用锚杆+网+钢筋钢带+锚索联合支护，帮部采用锚杆+网支护，帮网竖向铺设。

XXX尾巷采用矩形断面，顶部采用锚杆+网+W钢带+锚索联合支护，帮部采用锚杆+网+钢筋钢带支护。

横贯采用矩形断面，顶部采用锚杆+网+W钢带+锚索联合支护，帮部采用锚杆+网+钢筋钢带支护。

三、支护设计

（一）设计方法

根据回采设备选型、风量、风速，结合已采工作面相应地段锚杆、锚索联合支护巷道的经验数据，采用工程类比法进行支护设计。

（二）断面设计

为满足回采、掘进胶带运输机、刮板机安装、检修、通风、行人及安全的需要，XXX回风巷断面设计为4300×2600mm（净宽×净高），净断面为11.18m2；XXX尾巷断面设计为4800×3000mm（净宽×净高），净断面为14.4m2；横贯断面设计为3200×2600mm（净宽×净高），净断面为8.32m2。

（三）支护参数设计及支护材料

1、XXX回风巷：

顶锚杆：Φ20×2000mm的圆钢锚杆，间距1000mm，排距950mm；配用槽型铁托板140×120×10mm，中孔Φ22mm。

帮锚杆：Φ18mm×2000mm的圆钢树脂锚杆，每排3根，间距800mm，排距950mm，配用铁托板150×150×10mm，中孔Φ20mm，平面型。

顶钢筋钢带：Φ12×4300×80mm，五格，格距1000mm,排距950mm。

锚索：采用1860型钢绞线，Φ17.8×8200mm,配用铁托板150×100×12mm，中孔Φ19mm。带14b#槽钢托梁（500mm）。顶锚索打在钢筋钢带正中间一格位，每隔一排打一根，代替原眼位锚杆。

顶网：经纬网5000×1100mm。

帮网：经纬网2400×1100mm。

2、XXX尾巷：

顶锚杆：Φ20×2400mm的小麻花圆钢锚杆，间距900mm,排距900mm；配用球型铁托板100×100×10mm，中孔Φ22mm。

帮锚杆：Φ20×2400mm的大麻花圆钢锚杆4根，间距800mm,排距900mm。配用铁托板150×150×10mm，中孔Φ22mm，平面型。

帮钢筋钢带：最上面3根帮锚杆配用竖向布置钢筋钢带Φ12×1800×80mm，排距900mm。最下边1根帮锚杆配用横向布置钢筋钢带Φ12×2200×80mm，钢带搭接200mm，每帮两排1片横向铺设帮网。

顶W钢带：4800×220×4mm，6眼，排距900mm。

锚 索：采用1860型钢绞线，Φ17.8×8200mm,配用铸钢托板500×200×10mm，中孔Φ19mm。顶锚索“3-3”布置，一排打在钢带2、4、眼位，下一排打在钢带1、3、5眼位，交替布置，代替原眼位锚杆。

顶网：经纬网5500×1000mm。

帮网：经纬网2000×1000mm。

3、横贯：

顶锚杆：Φ20×2400mm的小麻花圆钢锚杆，间距1000mm，排距900mm；配用球型托板100×100×10mm，中孔Φ22mm。顶部使用3200×220×3mm，W钢带，排距900mm。

帮锚杆：Φ18×2000mm的圆钢锚杆3根，间距800mm，排距900mm；配用W托板500×200×10mm，中孔Φ19mm;竖向布置钢筋钢带Φ12×1800×80mm。

W钢带：Φ3200×220×3mm，四眼，排距900mm。

锚 索：采用1860型钢绞线，Φ17.8×8200mm, 配用W托板500×200×10mm，中孔Φ19mm。顶锚索每排打两根，一排打在钢带1、3眼位，下一排打在钢带2、4眼位，交替布置，代替原眼位锚杆。

顶网：经纬网3600×1000mm。

帮网：经纬网2000×1000mm。

4、丁字口的支护

硐室、钻场开口时，平行于开口巷帮的帮线0.3m距离，打一排加强锚索，锚索间距1.5m， 每根加强锚索带14b#500mm的槽钢配1块150×100×12mm的铁托盘，配用与锚索同规格锚具。

横贯开口（贯通）时，巷道中轴线前后共5米范围内，距帮0.3米，打一排加强锚索，锚索间距1.5m（不少于5根），每根加强锚索带14b#500mm的槽钢配1块150×100×12mm的铁托盘，配用与锚索同规格锚具。

附：XXX工作面交叉点布置示意图（图六）

5、隔断区设置

XXX回风、尾巷开口20米处设置一个防止杂散电流传到的隔断区，之后每100米设置一个隔断区，XXX回风巷隔断区长度5m，用塑钢网替代经纬网，其它支护形式不变。XXX尾巷隔断区长度3m，隔断区范围顶帮均不铺网，取消两帮下部横向铺设的钢筋钢带，顶帮锚杆排距缩小为700mm，其它支护形式不变。

6、支护参数校核

锚杆支护验证

1）按悬吊理论计算锚杆参数

（1）锚杆长度计算

L=KH+L1+L2

式中L—锚杆长度，m；

H—冒落拱高度，m；

K—安全系数，一般取K=2；

L1—锚杆锚入稳定岩层的深度，一般按经验取0.4m；

L2—锚杆在巷道中的外露长度，一般取0.05m。

其中：H= B/2f=5.3/2×5=0.53m

式中B—巷道掘进宽度，取5.3m；

f—岩石坚固性系数，取5；

则：L=2×0.53+0.4+0.05=1.51m。

（2）锚杆间、排距计算，设间排距均为a，则a=Q/KHY

式中a=锚杆间排距，m；

Q=锚杆设计锚固力，70kN/根；

H=冒落拱高度，取1.4m；

Y—被悬吊岩石的重力密度，取25kN/m3；

K—安全系数，一般取K=1.6；

a=70/(2×1.4×25)=1m

通过以上计算，选用直径Φ20mm，长度2000mm的普通圆钢锚杆，锚杆间排距最大为0.95m<1.6m，均符合要求。

2）锚索校核

（1）长度应满足

式中——锚索总长度，8.2m；

——锚索深入到较稳定岩层的锚固长度，3.2m；

——需要悬吊的不稳定岩层厚度，2.7m；

——托板及锚具的厚度，0.035m；

——外露张拉长度，0.2m；

L=3＋3＋0.035+0.2=6.135符合要求。

（2）加强锚索数目的校核，应满足  N≥K×W/P

式中N——锚索数目，N=2；——安全系数，取K=1；

P——锚索最低破断力，320kN；

——被悬吊岩石的自重，280.8kN；

W=B×∑h×∑γ×D＝5.2×2.7×20×0.9＝252.72kN

其中：B——巷道掘进荒宽，5.2m；D——锚索间排距，1m；

∑h——悬吊岩石厚度，取2.7m；

∑γ——悬吊岩石平均容重，20kN/m3。

N≥K×W/P即2≥1×252.72/230，符合要求。

7、支护材料规格：

| 材料名称 | 规格 | 用途 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 尾巷 | 回风巷 | 横贯 |  |
| W钢带 | 4800×220×4mm | 顶 |  |  | 6孔 |
|  | 3200×220×3mm |  |  | 顶 | 4孔 |
| 钢筋钢带 （长×宽×厚mm） | Φ12×1800×80mm | 帮 |  | 帮 | 竖向 |
|  | Φ12×2200×80mm | 帮 |  |  | 横向 |
|  | Φ12×4300×80mm |  | 顶 |  |  |
| 锚杆 （直径×长mm） | Φ20×2400mm | 顶、帮 |  | 顶 | 顶小（帮大）麻花 |
|  | Φ20×2000mm |  | 顶 |  | 小麻花 |
|  | Φ18×2000mm |  | 帮 | 帮 | 大麻花 |
| 锚索 | Φ17.8×8200mm | 顶 | 顶 | 顶 | 1860型钢绞线 |
| 托梁 | 500mm |  | 锚索 |  | 14b#槽钢Φ19mm |
| 铁托板 （长×宽×厚mm） | 500×200×10mm | 锚索 |  | 锚索 | 铸钢 |
|  | 150×150×10mm | 帮锚杆 |  | 帮锚杆 | 平面中孔Φ22mm |
|  | 150×150×10mm |  | 帮锚杆 |  | 平面中孔Φ20mm |
|  | 150×100×12mm |  | 锚索 |  | 平面中孔Φ19mm |
|  | 140×120×10mm |  | 顶锚杆 |  |  |
|  | 100×100×10mm | 顶锚杆 |  | 顶锚杆 | 球型中孔Φ22mm |
| 树脂药卷（直径×长mm） | Φ23×800mm | 顶锚杆 | 顶锚杆 | 顶锚杆 | 超快速 |
|  | Φ35×450mm | 帮锚杆 | 帮锚杆 | 帮锚杆 | 超快速 |
|  | Φ23×1000mm | 锚索 | 锚索 | 锚索 | 超快速 |
| 塑钢网 （长×宽mm） | 5000×1100mm |  | 顶 |  | 网格100*100mm 回风巷隔断区用 |
|  | 2400×1100mm |  | 帮 |  |  |
| 经纬网 （长×宽mm） | 5500×1000mm | 顶 |  |  | 网格30×30mm |
|  | 5000×1100mm |  | 顶 |  |  |
|  | 3600×1000mm |  |  | 顶 |  |
|  | 2400×1100mm |  | 帮 |  |  |
|  | 2000×1000mm | 帮 |  | 帮 |  |
| 锁具 | MLKM17.8 | 锚索 | 锚索 | 锚索 |  |

（四）支护要求

1、顶锚杆锚固力不小于70kN，扭力矩不小于150N·m。

2、帮锚杆锚固力不小于50kN，扭力矩不小于120N·m。

3、回风巷、横贯、尾巷锚索承载力320kN以上，锚索预紧力不小于160kN。

4、综掘一队使用山东泰安正阳锚索涨拉机具FSL-50-1/SL-50-2，北京巧力神锚杆拉力计LSL-200，要求：

| 锚杆压力表读数： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1860型Φ17.8mm | 顶锚杆 | 帮锚杆 |
| ≥32MPa | ≥17.5MPa | ≥13MPa |

5、顶网、帮网：进风巷、尾巷、横贯搭接均不少于100mm，联网采用14#铅丝双股拧紧不少于3圈，每隔0.2米联一道。

（五）质量标准与检验

质量标准与检验见表（表一、二、三）

## 第五节   支护工艺

一、工艺流程：安全检查-标定中线-试车-进刀割煤出煤-安全检查-铺网、联网临时支护-照中线打顶锚杆、锚索并预紧-打帮锚杆、铺联帮网。

二、支护工艺要求

（一）顶板情况正常时掘二排锚二排，循环进度2排；顶板破碎、遇构造时掘一排锚一排，循环进度1排。回风巷最后一排无锚索时，只许掘一排。

（二）割煤前，尾巷顶帮锚杆距工作面距离不超过0.9m，回风巷、横贯顶帮锚杆距工作面距离不超过0.95m；割煤破岩后，尾巷顶锚杆距煤头不超过2.2m，帮锚杆距煤头不超过2.2m（回风巷、横贯顶锚杆距煤头不超过2.3m，帮锚杆距煤头不超过2.3m）。

如果顶板破碎、遇构造，割煤前，尾巷顶帮锚杆距煤头不超过0.9m，回风巷、横贯顶帮锚杆距煤头不超过0.95m；割煤破岩后，尾巷顶帮锚杆距煤头不超过1.3m（回风巷、横贯顶帮锚杆距煤头不超过1.35m）。

（三）工作面割煤（打炮眼）前必须将顶帮锚杆锚索紧跟工作面。

（四）支护后工作面最小空顶距离不得超过0.4m。超过0.4m时，应采用临时支护。

（五）割煤（爆破）后施工人员在永久支护下敲帮问顶，用长柄工具处理顶帮的活煤活矸。处理时，采用二人配套方法，人员站在正式支护下一人观察顶板，一人用2.5m长的长柄工具处理。使用长柄工具时要注意周围作业人员，以免工具伤人。然后及时支设临时支护，打注锚杆必须在临时支护或永久支护下进行。

（六）巷道两帮超挖超过250mm，增加一根顶锚杆支护；巷道超高500 mm，增加一根帮锚杆支护。

（七）锚索锚固端遇到煤层时，要改变锚索长度，保证锚索锚固在坚硬岩石层位中。锚杆锚固端遇到煤层时，要取消锚杆，改打锚索，并立即汇报生产部，补充措施。

三、临时支护工艺、工序及要求

（一）临时支护的形式

1、XXX回风巷、尾巷临时支护：利用综掘机截割头挑梁器挑木板梁进行临时支护。

支护材料：木板梁。

XXX回风巷采用长度3.8m的Φ200 -220mm的半圆木配备2根；

XXX尾巷采用长度4.2m的Φ200 -220mm的半圆木配备2根。

支护形式：利用综掘机截割头挑梁器挑木板梁进行临时支护。

2、采用金属摩擦支柱或戴帽柱临时支护

当出现下述情况时必须采用金属摩擦支柱或戴帽柱临时支护方式（采用掘一排锚一排的施工方法）：

当综掘机液压系统有自动泄压现象时，或巷道拐弯开口，或顶板有断层、裂隙、劈口等情况托梁器不能维护好顶板时，临时支护要改成金属摩擦支柱或戴帽木支柱，每排不少于5根，间排距不大于1.0米，并备用3根。

3、横贯临时支护：临时支护采用金属摩擦支柱，不少于3根，间排距不大于1.0米。

附：临时支护示意图（图七、八）

（二）支护工艺：综掘机割煤够两排钢带进度、出完煤后，将掘进机退出安全地点（退后5m），并将铲板落下，截割头缩回并下落至最低位置，关闭水门，吊挂好电缆和水管，停电闭锁综掘机开关后，施工人员站在煤头永久支护下用长柄工具处理掉顶、帮危岩活矸。挂联两排顶网，同时将木板梁放到切割头的挑梁器上，放稳后，施工人员撤到掘进机后边，司机闭锁切割头，开启掘进机油泵电机，抬高切割头，将木板梁接触顶网，并向前向上推挑顶网，顶网和木板梁接顶后调整木板梁距离，使木板梁到永久支护最后一排钢带距离控制在 1.3m左右，升紧切割头使木板梁充分接顶。停电闭锁综掘机开关。由外向里施工人员打永久支护。打好永久支护后，施工人员撤到掘进机后边，降切割头，停电闭锁综掘机开关。施工人员回木板梁，进行下一循环。

（三）横贯临时支护工艺及要求：割煤后，掘机退出煤头（退后5m），停电闭锁掘机开关后，施工人员站在煤头正式支护下敲帮问顶，支设摩擦支柱戴木帽托网升紧接顶维护空顶区。顶板破碎、松软等情况时，应相应增加临时柱的数量。遇塌顶、超高等情况临时支护不能使用摩擦支柱时，采用直径18cm以上的优质圆木作临时柱维护空顶区，需备5根2600mm以上长度适当的优质圆木。

（四）临时支护其他安全技术措施

1、切割头挑梁器必须保持完好、可靠。

2、施工人员放木板梁时，确保综掘机开关闭锁。升木板梁和降木板梁的过程中闭锁切割头。

3、工长和跟班队长严格观测顶板情况，顶板发生变化及时汇报修改支护。

4、戴帽柱使用2.2～2.8m的金属摩擦柱或直径大于18cm的优质圆木。

5、柱帽规格：600×200×100mm。

6、戴帽柱支护间排距1.0m。

7、戴帽柱要支设在硬底上，底板松软时，要挖200mm柱窝，柱窝下垫整块料石。

8、使用金属摩擦支柱时，必须配备5T液压升柱器。

四、永久支护工艺

（一）锚杆、锚索施工工艺要求：

1、顶网帮网必须用锚杆、锚索压紧，紧贴岩面。

2、锚杆锚固力、拧紧力矩以及锚索预紧力都必须达到规定要求。

3、锚杆外露螺帽外长度10—50㎜；锚索外露长度在150～200㎜。

4、锚杆间排距误差不超过±100mm。

5、靠两帮顶锚杆倾角750，其它锚杆、锚索垂直于岩面。

6、打顶锚杆锚索使用锚杆钻机，打帮锚杆使用风煤钻或7655风钻。

7、钻眼时不能用手握旋转的钻杆，操作者的衣服、袖口要扎紧，严禁戴手套。

8、钻锚索孔和钻锚杆眼时应做好以下工作：

1）检查开孔周围的顶板情况，应选择顶板完好地点开孔。

2）检查钻机钻具，打眼前所有控制开关应处在关闭位置，油雾器充满良好的润滑油，严禁将机头或机尾对着人员试验锚杆钻机、风煤钻、7655风钻。

3）检查风水管长度是否够用，风水管接到钻机上以前要吹干净，接头与钻机连接要牢靠。

4）接换风水胶管时要先关闭上一级来压端的控制阀门。风水胶管接换完毕之后，打开控制阀门试压加压时，所有人员都不要把脸部朝向风水胶管接头处。

5）快速接头上的U形插销，严禁用铁丝代替。

9、锚杆钻机钻锚索眼时，要两人进行，开钻时一人扶钻安眼、一人开钻。开钻时，要先送水后开钻，安眼时要缓慢升气腿，将钻杆接顶，安好眼时开孔，缓慢钻进50～100mm后，再全速开钻，钻进时推力要均匀。当钻眼完毕钻机收缩时，手不要握在气腿上。

10、接换钻杆时，不得挪动钻机，以保持钻机钻杆与钻孔同心。接、解钻杆必须在钻机停止运转的情况下进行。如果钻杆被夹在顶板的岩石里拿不出来。要将夹有钻杆的钻孔用木楔钉紧。

11、钻孔完毕，将孔冲洗干净，回掉钻杆，放入锚固剂，用锚杆或钢绞线将锚固剂轻轻顶到眼底，将搅拌器连接好，然后全速开钻将锚固剂充分搅拌，并将锚杆、钢绞线顶至孔底搅拌15～25秒，15分钟后上好托板、螺帽，紧固锚杆，锚索进行涨拉。

搅拌器一定要插入钻机机嘴底，钢绞线要插进搅拌器底部，注药卷过程中要专人护住钢绞线，以防甩脱钢绞线发生伤人事故。

如巷道较高需搭设架时，必须搭设牢靠，不允许站在输送带上锁锚索。

12、涨拉前做好以下检查工作：

1）将油泵注好油，注入8L清洁的N32号或46号机械油，不得使用2种以上混合油。

2）对油泵、千斤顶、油路进行全面检查，如有异常情况，先处理再涨拉。

3）现场组合的涨拉机具，应先进行空载运行，排尽液压油路中的空气。

13、涨拉锚索时应遵照下列规定执行：

1）涨拉时，千斤顶应与钢铰线保持同一轴线。

2）钢绞线外露长度不足以使钢绞线与紧楔器充分咬合时，不得使油泵带负荷运行，应使千斤顶在较小阻力下上推一段，满足咬合长度后，退下千斤顶重新张拉，以防损坏紧楔器。

3）一次涨拉行程不得超过150mm，一次涨拉超过规定行程仍不达设计预紧力时多涨拉几次。

4）涨拉时，操作人员必须注视油泵压力表读数，油泵压力超过锚索设计涨拉力（160kN）或压力表指针急促上移时停止涨拉，油缸回位到底时也应立即停止供油，以防油路、油泵超负荷。

5）油泵应缓慢升压，严禁高压换向。

6）使用锚索涨拉仪涨拉顶锚索时除操作人员外，千斤顶下5m范围内严禁站人，操作人员待千斤顶与钢绞线咬合后也撤至安全区域；回撤千斤顶时，操作人员应提前握持好千斤顶，以防待泄压后紧楔器磨损提前松脱。发现紧楔器磨损，应及时更换。

14、锚索要逐根检查，达到设计预紧力为合格，不合格的锚索应重新补打。

15、锚杆在做拉力检测时遵守下列规定

1）选择顶板完好处锚杆外露长度20—30 mm的锚杆进行检测，紧固被检测锚杆周围相邻的锚杆。

2）安装时测力计连接杆与锚杆连接不小于20mm，安装后连接杆与套筒要有30 mm以上的拉伸区间。

3）做拉力试验时，操作人员站在施工方向的外侧。检查好拉力计各部件完好，接头严密不漏油。

4）测试锚杆时，若涨拉顶锚杆，除操作人员外，千斤顶下3m范围内严禁站人，操作人员待千斤顶紧好螺丝后也撤至安全区域；待泄压后方可回撤千斤顶，操作人员应一边握持好千斤顶，一边松螺丝。

5）测试锚杆时，若涨拉帮锚杆，除操作人员外，千斤顶周围3m范围内禁止站人，尤其是禁止在被测试的锚杆头方向左右45°范围内严禁有人。待泄压后方可松螺丝回撤千斤顶。

6）测力打压时要平稳进行，压力表读数达到要求即停止。油缸伸出不得超过20mm。

7）连续2根不合格时必须停止掘进，查明原因，采取措施后方可继续施工。

8）拉力试验完后要将被测锚杆重新紧固。

9）测试过程中测试地点20米范围不得进行其他掘进施工工作。

16、如遇锁具、锚固剂或张拉千斤顶等出现质量问题，必须停止掘进、及时更换并汇报。

17、巷道支护材料的质量严格按《生产矿井质量标准化标准》及集团公司、公司制定的有关规定执行。

# 第四章   施工工艺

## 第一节   施工方法

一、XXX回风巷和尾巷掘进时采用EBZ-100型掘进机，横贯掘进时采用EBS-55型掘进机，沿81#煤层顶板截割并自行装煤的施工方法，全断面一次成巷。

二、如遇无炭柱、断层等地质构造，综掘施工无法进行时，采用人工钻眼爆破，刮板输送机、带式输送机运输施工方法。

三、标定中线

（一）中线的标定方法采用挂线法或激光指向法，用挂线法标定时两组中线距离不大于30米；用激光指向时，激光仪由队组负责安装，在掘进中，每个循环之间都必须标定中线。

（二）遇巷道拐弯、开口、透口、贯通等，测量组提前50m下达测绘通知单，以便队组掌握。

（三）遇巷道起伏、矿压等因素影响中线使用时，队组发现中线有问题必须及时与测量组联系。

（四）队组严格按线施工，并保护好中线。

## 第二节   综掘施工方式

一、综掘施工方式

（一）XXX回风巷、尾巷掘进时采用EBZ-100型掘进机各一台沿81#煤层顶板截割并自行装煤，横贯掘进时采用EBZ-55型掘进机沿81#煤层顶板截割并自行装煤由刮板输送机或胶带运至主斜井井底煤仓。

（二）生产工艺流程：安全检查-标定中线-试车-进刀割煤出煤-安全检查-铺网、联网临时支护-照中线打顶锚杆、锚索并预紧-打帮锚杆、铺联帮网→下一个循环。

（三）检修工艺流程：检修前准备→检修掘进机各部位、加油、更换截齿，检修各部刮板输送机、带式输送机及延伸，下料、其它工作→正常掘进。

（四）掘进机截割工艺：掘进机采用横向往复式截割，截割时将截割头调至巷道中，由巷道左（右）上中部开口进刀，左右摆动先割出槽窝，然后由下向上进行截割，进刀深度以0.5m为宜，待截割两排进度且打完永久支护后，再进行下一个循环。

二、掘进装煤方式

装载运输采用工作面综掘机自行装煤，再用刮板输送机、带式输送机运输至主斜井井底煤仓。

三、施工设备及设备布置

附：施工设备布置图（图九）

四、掘进机截割顺序

附：综掘机截割顺序（图十）

五、平行作业工艺

（一）正常掘进割煤（装煤）后只打顶锚杆、锚索及上部三排帮锚杆，第四排帮锚杆可在综掘机后平行施工，但最大滞后距离不得超过30m。

（二）掘进班打眼、打锚杆可与清理浮煤浮矸、补打帮锚杆、延长刮板输送机（带式输送机）平行进行，但综掘机启动时前方不得有人员，只有实施停机停电闭锁之后人员方可进入综掘机前方。

（三）当遇岩性松软、顶帮破碎等异常情况时，先停止掘进工作，执行加强支护措施。由当班工长、安全员负责将顶、帮锚杆及锚索跟至掌头。迎头10m范围视具体情况每排加打1-2根锚索，并加密顶帮锚杆布置。

## 第三节   爆破作业

综掘机不能使用或过大型构造遇岩石综掘机无法截割时，采用普通钻爆法施工工艺，工作面掏槽方式为楔形掏槽。

一、炮掘施工方式

（一）炮掘采用普通钻爆法施工工艺，全岩实行一次爆破。半煤岩实行分打、分装、分放，先拉槽、后压顶开帮。

（二）钻爆工艺流程：

全岩：

安全检查→标定中线→钻眼→检查瓦斯、装药连线→检查瓦斯、撤人放警戒→爆破→检查瓦斯及爆破效果→安全检查→洒水消尘、临时支护→出煤（矸）→检查临时支护、铺顶网→打顶锚杆、锚索并预紧→铺帮网打帮锚杆。

半煤岩：

安全检查→标定中线→钻掏槽起底眼→检查瓦斯、装药连线→检查瓦斯、撤人放警戒→爆破→检查瓦斯及爆破效果→安全检查→洒水消尘、临时支护→出煤（矸）→钻其他眼→检查瓦斯、装药连线→检查瓦斯、撤人放警戒→爆破→检查瓦斯及爆破效果→安全检查→洒水消尘、临时支护→出煤（矸）→检查临时支护、铺顶网→打顶锚杆、锚索并预紧→铺帮网打帮锚杆。

（三）钻爆工序要求

1、钻眼前，必须详细检查煤头10m范围内的支护，发现问题及时处理。

2、必须依据中腰线在工作面按炮眼布置标定眼位。

3、严禁钻眼与装药平行作业和在残眼内钻眼，并坚持湿式钻眼。

4、爆破严格执行“一炮三检”、“爆破三联锁”和“放炮撤人放警戒”制度。

5、爆破前工长必须派专人在所有通往爆破地点的各个通道口爆破撤人距离以外安全有掩护的地点设置警戒。只有确认每个警戒点无问题后才可装药放炮，爆破后警戒员只有接到解除警戒命令后才能撤警戒。

二、炸药使用煤矿许用三级水胶炸药，药卷规格为Φ32×400mm，重330g，正向连续柱状装药，雷管使用毫秒延期电雷管1-5段，MFB—200型隔爆电容式发爆器起爆。

三、联线方式：采用大串联。

四、炮眼布置图表

附：炮眼布置图表（十一、十二、十三）

钻爆作业中，原则上执行爆破图表中的爆破参数，现场实际如有变化，可由工长、爆破工根据现场情况做适当调整，以保证较好的爆破效果。

五、掘进装煤方式

采用人工接溜槽、人工攉煤，由刮板输送机、带式输送机运输至主斜井井底煤仓。

## 第四节   装载与运输

一、装载与运输方式

（一）装运煤：工作面机掘时使用一台EBZ—100型综掘机装载部自行装煤，通过掘进机第一输送机、桥式输送机，将煤（岩）装载到刮板输送机或带式输送机运至井底煤仓。

横贯机掘时使用一台EBZ-55型综掘机装载部自行装煤，侧装机攉煤，通过横贯刮板输送机，将煤（岩）装载到刮板输送机或带式输送机运至井底煤仓。

炮掘时采用人工将煤攉至刮板输送机后经带式输送机运至井底煤仓。

（二）运料及设备：根据材料设备情况使用1T矿车专用材料车进行装运，由蓄电池机车通过东轨道大巷运至XXX下料巷口，再用小绞车通过下料巷运至XXX回风巷工作面。

二、运输设备的铺设及安全设施

（一）运输设备的铺设

1、带式输送机、刮板输送机的铺设：

1）输送机距巷帮距离不小于0.5 m，靠人行侧距轨道边不小于0.7m。

2）刮板输送机必须铺在实底上，各部件齐全、可靠、有效。

3）皮带机头、机尾打锚杆拴锚链固定。刮板输送机机头、机尾两侧必须打压柱或地锚固定，随综掘机延伸的刮板机尾如果是经过加重改装的，可以不打地锚或压柱。随综掘机延伸的皮带机尾，可以不打地锚或压柱。

2、绞车的安装：

1）小绞车固定采用八根地锚固定，11.4kW绞车地锚采用Φ18×2000mm圆钢锚杆，25kW绞车地锚采用Φ20×2000mm圆钢锚杆，药卷用Φ35×450mm树脂锚固剂；若底板松软必须打压戗柱或采用200号现浇混凝土固定地脚螺栓，基础坑1500×1500mm，地脚螺栓采用Φ24×1000mm圆钢制作，混凝土凝固72小时，经试车无问题后方可投入使用。

2）小绞车安装前，队组报申请经生产地质技术部批准，使用前经生产地质技术部组织机电、运输、安监等部门验收，验收合格后方可使用。

3、轨道的铺设：

1）单轨铺设，使用22kg/m轨道，道枕为1200×150×120mm枕木，轨道至人行道一侧不小于0.7m，轨道外缘距两帮设备及风水管路间距不小于0.5m，要求铺设平直、扣件齐全、紧固有效，接头间隙不超过10mm，内错差不超过5mm，道枕间距0.7m,并且轨枕必须垫实。

2）车场长度不小于10m，运输沿线及上、下部车场要保持清洁无杂物，并且要保证道岔使用灵活可靠。

（二）安全设施及要求

1、斜巷运输“一坡三挡”必须齐全有效，并且灵活可靠。

2、斜巷运输，下部车场必须设置躲避硐。

3、绞车钩头和插销，必须使用试验合格的产品和集团公司规定制作的连接装置，严禁使用不合格的连接装置。

4、绞车运输保险绳、车尾巴等安全设施必须齐全有效。

（三）装载设备及运输方式：见表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 安装位置 | 运输距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带式输送机 | DSJ-800 | 2 | 回风巷 | 700m |
| 2 | 刮板输送机 | SGB—40 | 1 | 运输横管 | 25m |
| 3 | 刮板输送机 | SGB—40 | 1 | 尾巷 | 100m/部 |
| 4 | 刮板输送机 | SGB—40 | 1 | 掘进横贯 |  |
| 5 | 绞车 | JD—11.4 | 若干 | 回风巷 |  |
| 6 | 绞车 | JD—25 | 若干 | 回风巷 |  |

## 第五节   管线敷设

一、各类管线的布置及要求

（一）风筒、风管、水管、电缆、带式输送机、轨道等按巷道断面图布置。

（二）风筒吊挂靠帮、顶锚杆外端吊挂，做到逢环必挂，风筒距煤头不大于5m。

（三）风管、水管用专用管钩吊挂，每5m一道管钩，吊挂高度不低于1.0m，距工作面不超过30m；电缆用专用电缆钩吊挂整齐，钩距不超过0.8米。

（四）压风管、给水管每50米设一个三通，三通自由端安装支路阀门；每200米设一个干路阀门。干路阀门、三通位置靠近横贯开口10米以内。

（五）排水管每200米设一个干路阀门，200米设一个三通，三通自由端安装支路阀门。干路阀门、三通位置靠近横贯开口10米以内。

如果水文条件好，干路阀门、排水管三通位置及间距可根据现场工况调整。

二、管线敷设方式：见表

| 序号 | 名称 | 规格 | 与工作面距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风筒 | Φ800mm | 5m |  |
| 2 | 风筒 | Φ600mm | 5m | 横贯使用 |
| 3 | 风管 | Φ80mm | 30m |  |
| 4 | 排水管 | Φ80mm | 50m |  |
| 5 | 给水管 | Φ50mm | 30m |  |
| 6 | 电缆 |  | 50m |  |
| 7 | 轨道 | 22kg/m | 50m |  |

## 第六节   设备及工具配备

设备及工具配备，见表：

| 序号 | 设备、工具名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掘进机 | EBZ—100 | 台 | 2 |  |
|  | 掘进机 | EBZ-55 | 台 | 1 |  |
| 2 | 带式输送机 | DSJ-800 | 部 | 2 |  |
| 3 | 刮板输送机 | SGB-40 | 部 |  | 根据需要 |
| 4 | 小绞车 | JD-25/JD-11.4 | 部 |  | 根据需要 |
| 5 | 锚索钻机 | MQT-120/ MQT-130 | 部 | 6 | 备用一部 |
| 6 | 风煤钻 | ZMS-60 | 部 | 6 | 每头三部 |
| 7 | 风钻 | 7655 | 部 | 4 | 每头两部 |
| 8 | 释放钻 | ZQS-65/2.5 | 台 | 4 |  |
| 9 | 风动锚索涨拉仪 | FSL-50-1/SL-50-2 | 套 | 3 | 备用一套 |
| 10 | 力矩扳手 | MC-300 | 把 | 6 |  |
| 11 | 风动扳手 | BK30 | 把 | 6 |  |
| 12 | 锚杆拉力计 | LSL-200 | 台 | 1 |  |
| 13 | 局部通风机 | FBSN08-2*55kW | 台 | 4 | 备用两台 |
| 14 | 移变 | KBSG-R-630/10/0.69kV | 台 | 1 |  |
|  | 移变 | KBSG-R-315/10/0.69kV | 台 | 1 |  |
| 15 | 控制开关 |  | 台 |  |  |
| 16 | 馈电开关 | KBDZ-400 | 台 |  |  |
| 17 | 综保 | ZBZ-4 | 台 |  |  |
| 18 | 激光指向仪 | SJ2-Ⅱ | 台 | 2 |  |
| 29 | 铁锹 |  | 把 | 15 |  |
| 20 | 风镐 | G10 | 台 | 3 |  |
| 21 | 手镐 |  | 把 | 6 |  |
| 22 | 大锤 |  | 把 | 6 |  |
| 23 | 升柱器 |  | 台 | 3 | 每头一台 |
| 24 | 摩擦柱 |  | 根 | 16 | 三个头共计 |

掘进机、带式输送机、刮板输送机技术特征见表四

# 第五章  生产系统

## 第一节   通风

一、通风系统

（一）进风系统：主、副斜井→井底车场→东轨道大巷、东胶带大巷→XXX下料巷→XXX回风巷、尾巷。

（二）回风系统： XXX回风巷、尾巷工作面→XXX尾巷→东回风巷→回风立井→麻地沟主要通风机。

二、通风方式及通风设备

（一）采用压入式通风，每个掘进工作面配两台FBSN08- 2×55kW风机作为主要通风机，一台使用，一台备用，实现“双风机、双电源”，并实现自动切换。

（二）风筒使用直径800㎜柔性胶布阻燃风筒，吊挂在巷道左侧，吊挂平直整齐，不影响运输和行人。风筒出风口到掌头距离不大于5m。

（三）掘进头的风速要控制在0.25～4m/s之间，风筒出风口风量达到规定，风机安装地点风量不得低于规定，保证不发生循环风。

（四）风机安装在XXX回风巷内且距回风横贯口不小于30m的进风侧。

三、掘进工作面的风量计算

（一）按瓦斯涌出量计算：

Q掘=143q掘=143×2.31=331m3/min；

Q掘—掘进工作面实际需要风量,m3/min；

q—掘进工作面瓦斯绝对涌出量，m3/min；

k—掘进工作面瓦斯涌出不均匀的备用风量系数。

（二）按炸药量计算:

Q=25×A=25×14.52=363m3/min;

A—掘进工作面一次爆破的最大炸药用量，kg。

（三）按人数计算：

Q=4×n=4×60=240m3/min;

n—掘进工作面同时工作的最多人数，人

（四）按局部通风机的实际吸风量计算：

Q=Q局×I＋15S=516×2＋30×11.18=1368 m3/min

Q—掘进工作面局部通风机的实际吸风量，516m3/min;

I—掘进工作面同时通风的局部通风机台数；2台。

S—掘进工作面断面面积（荒），取回风巷面积11.18m2

（五）确定掘进工作面实际需要风量：

根据上式计算，该工作面全风压实际需要风量1500m3/min。

1、根据XXX回风巷、尾巷断面，掘进工作面实际需要风量为1500m3/min,验算出进风巷道风速为：

V进=Q/S=1500/（15.5×60）=1.6m/s;

Q-巷道风量，1500m3/min;

s-巷道断面积（荒），11.18㎡。

15S=15×11.18=167.7m3/min

240S=240×11.18=2683.2m3/min

240S ＞Q煤掘＞15S

2、根据《煤矿安全规程》中第一百零一条规定：掘进中的煤巷、半煤岩巷最低允许风速为0.25m/s,最高允许风速为4m/s，以上计算出XXX尾巷风速1.6m/s，均符合《煤矿安全规程》规定。

3、选用两台FBSN08-2×55kW风机配Φ800mm风筒满足要求。

附：XXX工作面通风系统布置示意图(图十四)

## 第二节   压风及供水

一、压风：

掘进工作面的压风风源由地面压风机统一供风，由Φ200mm风管经主斜井、东胶带大巷，再由Φ80mm风管接入工作面，风管布置在巷道左帮，管路悬挂点距底板不低于1m。供风管（铁管）距工作面不超过30m、设三通，胶管紧跟工作面。

二、供水：

（一）掘进用水为地面静压水，由Φ200mm水管经主斜井、东胶带大巷，再用Φ50mm水管送入工作面。

（二）供水水管距工作面不超过30m、设三通，胶管紧跟工作面，以满足洒水需要。

附：XXX工作面生产系统布置示意图（图十五）

## 第三节   综合防尘

一、掘进中的水源由东胶带大巷中的Φ200mm供水管供给，用Φ50mm水管向工作面输送，并在管路上安装过滤器，保证水质清洁，水中悬浮物含量不得超过150mg/L，粒径不大于0.3mm。

二、防尘管路敷设：防尘管路每隔100m设一个三通（皮带巷每50米），管路接头、三通不得有流线性漏水，三通阀门必须上手轮，手轮安装在人行道一侧。

三、炮掘工作面距工作面20-30m处必须设置爆破喷雾装置。爆破时先打开喷雾装置，喷雾时间不小于10分钟，爆破前后煤（岩）头必须洒水。开掘巷道钻眼必须使用采用湿式打眼。

四、净化水幕

（一）距煤头50m范围内安装一道净化水幕，距盲巷口30m-50m以里安设一道净化水幕。

（二）净化水幕的连接是阀门→过滤器→净化水幕。阀门及所有连接处不得有流线性漏水。

（三）净化水幕

1、净化水幕的长度不得小于巷道宽度20cm。

2、净化水幕要安装在距顶板不超过30cm的位置。

3、净化水幕的两端各安装一个喷嘴，其余喷嘴间距30-40cm之间。

（四）喷嘴的方向

1、距盲巷口30m-50m范围内的净化水幕喷嘴方向与风流方向一致。

2、距工作面50m范围内的净化水幕水管喷嘴方向与风流方向相反。

五、转载点喷雾

（一）掘进面各转载点喷雾设施的操作阀必须设置或用高压胶管引接到人行道侧，便于操作，每道喷雾必须有单独的过滤器。

（二）运输巷的转载点都必须有喷雾设施，连接喷嘴设施时，必须连接阀门、过滤器、喷雾设施、管路接头，三通不得有流线性漏水。

（三）喷嘴高度安在距转载点40-50cm、宽度20cm的位置，而且喷嘴必须正对转载出煤点。

（四）所有喷雾必须呈雾状。

六、综掘机内外喷雾：综掘机内外喷雾必须完好，外喷雾必须使用引射器，并配套部分喷雾装置组成；要有固定在摇臂上的防砸、防堵装置，必须保证喷雾水压。喷雾直径不得低于0.6m，喷雾能覆盖滚筒。

七、巷道冲洗：工作面的巷道要保持湿润，每七天进行一次冲洗，走路时煤尘不飞扬，巷道口的水管、风管、风筒、电缆、迎风风面的煤尘厚度不得超过2mm，巷道底板煤尘厚度不超过2mm，堆积连续不得超过5m。

八、在掘进面盲巷口往里50米处安设一道隔爆棚。

九、其它

（一）带式输送机机头处必须设置专用的灭火水门、变头及洒水胶管，灭火器、沙箱。

（二）个体防护要按规定配戴防尘口罩。

十、防尘系统：

（一）掘进中的水源由东胶带巷中的8寸供水管供给，用3（2）寸水管向工作面输送。

（二）供水水管距工作面不超过50m、设三通，胶管紧跟工作面，以满足洒水需要。

（三）巷道中每隔50 m设一个三通供喷雾消尘。工作面50 m范围内设一道水幕。

（四）各运输转载点设三通供喷雾消尘。

（五）钻眼采用湿式打眼，爆破前要对工作面20m范围内巷道周边进行冲洗，爆破后出煤前要对煤矸洒水消尘，放炮使用水炮泥。工作面20m范围巷道周边煤尘要及时清理。

（六）掘进机内外喷雾水压分别不小于3MPa和1.5MPa。开机时必须打开喷雾装置；如果内喷雾装置的使用水压小于3Mpa或无内喷雾装置，则必须使用外喷雾装置和除尘器。

附：XXX工作面防尘系统布置示意图（图十六）

## 第四节   防灭火

一、带式输送机巷道中应每隔50m设置洒水支管和阀门。

二、巷道内带式输送机机头前后两端各20m范围内，都必须用不燃性材料支护。在胶带机头、机尾至少各备两个灭火器和一个砂箱。

三、配电点、风机开关处备有两个灭火器和一个砂箱。

四、井下使用的柴油、煤油必须装入盖严的铁桶内，由专人押运送至使用地点，剩余的油必须运回地面，严禁在井下存放。

五、井下使用的润滑油、棉纱、布头和纸等，必须存放在盖严的铁桶内。用过的棉纱、布头和纸，也必须放在盖严的铁桶内，并由专人定期送到地面处理，不得乱放乱扔。严禁将剩油、废油泼洒在井巷或硐室内。

六、如工作面或巷道内着火时，根据着火情况，应首先采用直接灭火方法，如用灭火器、用水扑灭等，火势控制不住时，迅速撤离，并及时汇报调度。直接灭火必须在通风人员指挥下进行，一般不得改变火区的风流方向。电器火灾必须先切断电源。

## 第五节   安全监控

一、为加强工作面瓦斯管理，必须在工作面设置瓦斯监控设备。

二、在工作面距煤头5m处的回风侧（风筒对帮）且距顶板不大于0.3m、距巷帮不小于0.2m处设置1枚瓦斯传感器，要求：CH4≥0.8%报警，CH4≥1.3%断电，CH4＜0.7%复电。在掘进工作面巷道回风口以里10-15m处，距顶板不大于0.3m、距巷帮不小于0.2m处，安装一枚瓦斯传感器，在混合回风巷安装第三枚瓦斯传感器，回风、混合传感器要求：CH4≥0.8%报警、断电，CH4＜0.7%复电。在局部通风机前安设一枚瓦斯传感器，瓦斯报警、断电浓度为1.0%，复电值CH4＜1.0%。

三、断电范围：当掘进面瓦斯超限时，切断盲巷内全部非本安电器设备电源；如局部通风机处瓦斯超限时，同时也切断风机电源。当各测点瓦斯浓度达到0.7%以下时，方可人工对联锁开关送电，严禁联锁开关自动恢复送电。供给监测设备的电源必须取自风机专供开关的电源侧。

四、每班队干、工长、电工、掘进机司机必须携带便携式瓦斯检测仪上岗作业。

附：XXX工作面监测系统布置示意图（图十七）

## 第六节   供电

一、使用一台KBSG—630/10/0.69kV干变，向综掘机、刮板输送机、带式输送机、绞车等设备供电；一台KBSG—400/10/0.69kV干变向风机供电。

二、各种电气设备及电缆由机电工区提供的供电系统图选用。

三、各种保护齐全、灵敏可靠。

附：XXX供电系统图（图十八）

## 第七节   排水

该工作面预计最大涌水量为3m3/h，预计正常涌水量为0.3m3/h。在巷道低洼处使用QYB0.45-70隔膜泵，接2寸水管排向大巷水沟。

水量大时，挖临时水仓，使用电泵接排水系统管路排水。

## 第八节   运输

1、运煤系统：

尾巷→出煤横管→回风巷→东胶带→煤仓→主斜井→选煤厂。

2、下料系统：

副斜井→井底车场→东轨道大巷→XXX下料巷→XXX回风巷→工作面。

## 第九节   照明、通讯和信号

一、照明

掘进工作面皮带输送机机头照明用照明开关接127V矿用防爆灯。XXX回风巷、尾巷不设专用照明，掘进机前有照明灯、后有尾灯，电源由掘进机电控箱供出，电压127V。

二、通信

XXX回风巷局扇外全风压巷道安设一部电话，通过拨打矿用四位号码，直接与调度室、各硐室及井下所有工作面、地面项目部联系。

三．信号

各部输送机、绞车间设语言双向打声光兼备信号装置。绞车岗位工不准离岗，严禁无人运行。岗位工通过点击各种信号，指挥设备正常运行。

输送机信号规定：一停，二开，三倒，乱点为事故点。

绞车信号规定：一停，二上拉，三下放，四慢拉，五慢放，乱点为事故点。

# 第六章   劳动组织与主要技术经济指标

## 第一节   劳动组织

一、作业方式

掘进作业方式为“三八”作业制，两个班掘进，一个班检修，出勤率为75%。

二、劳动组织：各工种各班人员配备见劳动组织表，在实际工作中既要有分工，又要有相互配合，共同完成生产任务。

三、工作岗位责任制

（一）工作中工长全面负责安全、工程质量及组织生产任务，安全员主要负责安全监督。

（二）工作中整个运输系统的人员要明确分工、相互合作。各岗位工要负责设备的检查和常规维护，同时负责设备周围的工业卫生。

（三）维护工负责本班所有设备正常运转。

附：劳动组织表（五、六）

## 第二节   作业循环方式

循环方式为：八点班为检修班，零点班和四点班为掘进小班，采用运料平行作业，自检在小班统一进行。零点班和四点班每班各两个循环，其中尾巷每个循环为1.8m，回风巷每个循环为1.9m。

附：XXX回风巷、尾巷综掘作业循环图表Ⅰ（图十九）

XXX回风巷、尾巷炮掘作业循环图表Ⅱ（图二十）

## 第三节   主要技术经济指标

XXX回风巷和尾巷为半煤岩巷，采用综掘作业方式，顶部采用钢带+锚杆+锚索+网，帮部为钢带+锚杆+网的支护形式（回风巷帮部为锚杆+网的支护形式），回风巷、尾巷都为矩形断面，回风巷净断面11.18m2,每日4个循环，每循环进度1.9m，正规循环率取80%，月进尺为循环进度×日循环数×80%，为182m；尾巷净断面14.4m2,每日4个循环，每循环进度1.8m，正规循环率取80%，月进尺为循环进度×日循环数×80%，为173m。

附：主要技术经济指标见表（表七）

# 第七章   施工安全技术措施

## 第一节   一通三防

一、通风瓦斯管理

（一）局扇入井前，必须经机电部门检查验收，合格方可入井。工作面局部通风机实现智能排放装置及“双风机、双电源”，并自动切换，每天8点班由瓦检工与电工进行切换试验，并留记录。

（二）局部通风机安设在XXX回风巷距回风横贯口30m进风侧位置，距轨道大于0.7m,离地面高度大于0.6m，周围要清洁干净，无杂物堆积，并实行挂牌管理。

（三）局部通风机供电必须实行三专（专用变压器、专用开关、专用电缆）、两闭锁（风电闭锁、瓦斯电闭锁），确保其灵敏、可靠，并留有检查记录。

（四）严格风筒管理，风筒吊挂平直整齐，逢环必挂，接头要严实、无破口、无反接头，拐弯处必须设弯头，严禁拐死弯，发现破口要及时修补或更换，风筒百米漏风率控制在7%以内。）风筒跨过轨道时，要保持风筒高于车沿20cm以上，防止车辆碰撞风筒。

（五）风筒出口距工作面不大于5m，且迎头必须有两节备用风筒。

（六）钻场施工过程中，加强通风瓦斯管理，用布帐引风法向钻场送风。

（七）局部通风机不得随意停开，风机专供和动力电源不得随意停电，需停电时必须保证另一路电源正常且风机切换正常，并提前联系。如遇突然停风，人员要及时撤至风机以外的安全地点，并设置栅栏、揭示警标，严禁人员入内，机电工闭锁动力总开关。恢复正常时，首先由瓦检工按规定排瓦斯，并检查瓦斯浓度无问题后再进入工作地点。

（八）在恢复通风前，局部通风机及开关附近10m范围内风流中瓦斯浓度不超过0.5％，方可人工启动局部通风机恢复正常通风。必须首先由瓦检工按规定排放瓦斯，

（九）必须按有关规定排放瓦斯，排放瓦斯时必须由通风人员指挥进行，严禁“一风吹”，严格执行“排瓦斯三联锁”制度，队组工长负责排瓦斯回风风流流经区域的所有设备停电、撤人工作，各进出路口设好警戒，并搁专人看守。

（十）掘进施工中如遇瓦斯涌出情况异常，要立即将所有人员撤出并汇报调度，待查明原因，采取措施后方可继续施工。

（十一）井下管理人员、综掘司机、电钳工必须佩戴便携式瓦检仪。掘进机截割施工时，必须有瓦检工在场。

（十二）掘进施工中队组严格执行通风部门制定的防止煤与瓦斯突出的专项措施。

（十三）掘进机截割时，专职瓦斯检查工要不断检查掘进机附近和电动机附近20m范围内风流中瓦斯浓度。当风筒口至工作面风流中的瓦斯浓度达到1.3%时，或者风筒口以外回风流中瓦斯浓度超过0.8%时，都要停止掘进机运转，并切断盲硐内全部电源。只有当瓦斯浓度降到0.7%以下，才能送电开机。

（十四）掘进机截割时，瓦斯跟机工不在现场、不准开机；通风设施不齐全或损坏，不准开机。

（十五）人人爱护通风设施，不得随意移动瓦斯监测探头。发现损坏，及时汇报通风部门处理。

（十六）通风横贯间距50米，两个横贯局扇倒装一次。

（十七）横贯贯通前，要通知通风部门，获得批准方可贯通。

（十八）横贯贯通前，要测量贯通点两侧的瓦斯，两边瓦斯均不超限方可实施贯通。

（十九）后附通风工区制定的防突专项措施。

## 第二节   防突

XXX回风巷、尾巷沿81#煤顶板掘进，81#煤具有煤与瓦斯突出危险性，为加强防治煤与瓦斯突出管理，要求施工队组掘进期间严格按通风工区制定的掘进期间防突技术措施执行。

一、预测预报

预测预报工作由通风工区防突组负责，预测孔施工由生产队组按防突组要求打钻，正常情况预测预报工作在生产队组检修班进行，掘进工作面以测定钻屑瓦斯解吸指标K1值为依据，结合我矿实测数据情况，当K1＜0.5时，判断工作面无突出危险；当K1≥0.5时，判断工作面有突出危险，执行防突技术措施；煤层的构造破坏带，煤层条件急剧变化或工作面出现喷孔、顶钻等动力现象时应视为突出危险工作面，执行防突技术措施。

钻屑瓦斯解吸指标K1值的测定：在靠近巷道两帮0.4m处（有软分层时打在软分层），各打一个测试钻孔，角度25o，测试孔终点在巷道两侧4m处，另外在巷道中间布置1个测试钻孔，以上测试孔深度为12m，每钻进2m，测定一次K1值。若测试超限，工作面在执行防突措施前提下，要预留2m测试孔超前距离。队组按防突组要求施工测试孔，严禁措施孔代替测试孔。

二、防突技术措施

（一）当工作面预测有突出危险性，采取卸压钻孔技术措施

1、XXX尾巷掘进期间卸压钻孔技术要求：在正常情况下，沿掘进方向双排三花眼布置14个卸压钻孔，直径75mm，中间孔深20m，两侧各1个孔深21.5m，两侧钻孔角度为15º。同时根据工作面所测K1值情况及时补打卸压钻孔，具体如下：当工作面预测0.7＞K1≥0.5之间，工作面施工18个20m深卸压钻孔，钻孔单排布置；当工作面预测0.9＞K1≥0.7之间，工作面施工20个20m深卸压钻孔，钻孔呈双排三花眼布置；当工作面预测K1≥0.9时，工作面施工24个20m深卸压钻孔，钻孔呈双排三花眼布置。若有软分层将卸压钻孔布置在软分层中。施工一次钻孔只准掘进10m，预留10m钻孔超前距。

当尾巷超前回风巷进度50m时，在尾巷超前回风巷道施工30m短臂卸压钻孔，以降低XXX回风巷未掘巷道煤层瓦斯。

2、XXX回风巷掘进期间卸压钻孔技术要求：在正常情况下，沿掘进方向双排三花眼布置12个卸压钻孔，直径75mm，中间孔深20m，两侧各1个孔深21.5m，两侧钻孔角度为15º。同时根据工作面所测K1值情况及时补打卸压钻孔，具体如下：当工作面预测0.7＞K1≥0.5之间，工作面施工16个20m深卸压钻孔，钻孔单排布置；当工作面预测0.9＞K1≥0.7之间，工作面施工18个20m深卸压钻孔，钻孔呈双排三花眼布置；当工作面预测K1≥0.9时，工作面施工22个20m深卸压钻孔，钻孔呈双排三花眼布置。若有软分层将卸压钻孔布置在软分层中。施工一次钻孔只准掘进10m，预留10m钻孔超前距。
    当回风巷超前尾巷进度50m时，在回风巷超前尾巷道施工30m短臂卸压钻孔，以降低XXX尾巷未掘巷道煤层瓦斯。

（二）XXX回风巷、尾巷钻场预抽措施

1、为降低XXX尾巷掘进期间瓦斯涌出量，掘进期间钻场按双耳状迈步式布置，钻场规格长4.0m，宽4.8m，高与施工巷道保持一致。XXX尾巷左帮每50m（横贯位置）开一个钻场，右帮开一个钻场，两侧钻场间距10-20m之间。钻场内抽放钻孔技术要求：单排布置6个钻孔，直径100mm，深度90m，最外侧钻孔角度为8º，终孔点控制在巷道外侧15m。

2、为降低XXX回风巷掘进期间瓦斯涌出量，掘进期间钻场按双耳状迈步式布置，钻场规格长4.0m，宽4.8m，高与施工巷道保持一致。XXX回风巷右帮每50m（横贯位置）开一个钻场，左帮开一个钻场，两侧钻场间距10-20m之间。钻场内抽放钻孔技术要求：单排布置6个钻孔，直径100mm，深度90m，最外侧钻孔角度为8º，终孔点控制在巷道外侧15m。

（三）当掘进工作面煤头瓦斯连续7天内出现3次及以上瓦斯超限时；掘进工作面测试K1值大于1.0，同时割煤期间煤头瓦斯达到1.5%以上时；以及施工卸压钻孔期间，出现喷孔、瓦斯顶钻、吸钻现象、软分层厚度达到0.3m以上时，必须停止该工作面生产，由钻机队打钻进行瓦斯预抽工作。抽放钻孔技术规格：单排布置9个钻孔，间距0.5m，深度90m，两侧钻孔角度为8º，终孔点控制在巷道外侧15m。最后一个钻孔预抽时间不得少于2天。

（四）施工避灾路线

掘进工作面→XXX下料巷→东轨道巷→主（副）斜井→地面

三、防突效果检验

掘进工作面执行防突措施后，按防突预测方法进行措施效果检验。检验孔深度为10m，如果测得的指标都在危险临界值以下，则认为措施有效；反之，认为措施无效，需采用增补卸压钻孔技术措施。

技术要求：在原卸压钻孔基础上，每两个钻孔之间再布置一个卸压钻孔，角度按相应位置钻孔角度实施，并再次进行效果校验，如指标值在临界值以下，方可割煤生产。否则，汇报区域公司重新组织制定新防突技术措施。

四、安全防护措施

（一）局扇安设在距回风横贯口30m以外的新鲜风流中，严格执行“三专”、“两闭锁”，要求通风人员每天检查一次风电、瓦斯电闭锁。

（二）工作面遇构造放炮时，要严格执行“一炮三检、三连锁”放炮制度，炮后40min后，方准通风人员和班组长进去检查瓦斯及顶板情况，安全情况下方准撤除警戒送电，其它人员进去施工。

（三）通风遥测组在煤头5m内、盲硐口往里10-15m、风流混合段10-15m，设置瓦斯传感器，断电浓度为煤头1.3%、盲硐口0.8%，风流混合段0.8%。遥测组每三天对瓦斯传感器校准一次，保证其精确、灵敏、可靠，并留下记录备查。

（四）在局扇与通风横贯间设置两道防突反向风门，在工作面放炮时，关闭防突风门，撤出回风和尾巷全部工作人员至防突风门外。工作面混合回风口至采区回风口在割煤和放炮期间要切断电源并严禁人员进入。

（五）工作面严禁机组割顶和砂岩夹石，机组喷雾必须保持良好，水压水量充足。

（六）工作面所有电气设备矿机电管理组每两天全面检查一次，当班电工每天不少于2次电气设备防爆检查，若出现失爆，要停止作业处理完毕方可开工。

（七）掘进工作面回风口以里每50m安装一组压风自救系统，防突风门外安装一组。每组压风自救系统可供至少8人用，安装位置距底板高1.5m，自救系统倒移由生产队组负责。

（八）横贯掘进必须施工卸压钻孔，布置和数量同上。

（九）若遇构造放炮，过构造后揭煤制定《XXX回风巷、尾巷掘进期间防突补充措施》，队组严格按补充措施执行。

（十）生产、安监、通风人员发现突（喷）出预兆，如：打钻过程顶钻、吸钻、喷孔、鞭炮声，工作面割煤期间瓦斯频繁超限、煤体厥炮声、机关枪声、片帮等突出预兆时，要立即撤人、停电并汇报各自调度站。

（十一）若东回风有突出预兆，东回风瓦检员必须及时将XXX掘进面作业人员撤出至东轨道并及时汇报调度。

其他事项严格执行《防治煤与瓦斯突出规定》、《通风瓦斯管理细则》及《煤矿安全规程》中有关规定。

## 第三节   顶板管理

一、每次接班后，爆破前后，工人进入煤头前都应由跟班队长、工长或安全员由外向里认真检查顶、帮情况，确定无问题后方可施工。

二、严格执行“敲帮问顶”制度（工作面必须配备镐、撬棍等敲帮问顶工具），仔细检查顶帮围岩情况，处理净活矸、危石，确保施工安全：

（一）敲帮：用镐或长1.2m以上的工具敲击煤帮，发现煤帮松动或有鼓声，立即进行处理。

（二）问顶：用镐或不小于2.5m的长柄工具轻轻敲击顶板，坚固完整的顶板，敲打时发出清脆的声音，松动离层的顶板敲打时发出哑声或鼓声。但要注意有时坚固的大块岩石离层后，敲打时也会发出清脆的声音。为了判断顶板是否可靠，通常把左手指轻轻地贴在顶板上，右手用镐敲击顶板，如果手指感到顶板颤动，即使声音清脆，也说明这块岩石与顶板已经离层，这时要立即加强支护，防止顶板冒落伤人。

三、严禁空顶作业，必须在有正式支护或临时支护下打眼，锚杆（锚索）眼的方向、角度原则上应与岩石的层理面垂直，当层理面不明显时，锚杆（锚索）眼方向与巷道周边垂直。

四、施工队组要经常检查巷道施工质量，发现锚杆（锚索）数量不够、托板变形、缺少螺母、穿皮锚杆（锚索）等不合格锚杆时必须在其旁0.3m处及时补打相同规格的锚杆（锚索）。

五、发现顶板压力大、顶板离层、托板变形、钢带断裂、网包增多、听见顶板有响声等冒顶预兆时，要立即停止作业，撤出工作面所有人员，汇报调度，由生产部现场跟查，确定支护方案再由外向里进行顶板维护。若具备打锚索条件时，根据顶板情况加密锚索，否则要加棚维护，另报专项措施。

六、掘进过程当中若遇地质构造，顶板情况异常等情况，立即停止掘进，进行加强锚索锚杆支护，要及时汇报生产部，经现场勘察后制定单项措施后方可继续施工。

七、遇顶板压力大、岩层层节理裂隙发育、顶板破碎等情况锚杆锚索要紧跟茬岩。

八、处理冒顶区段，队长、工长、安全员必须现场指挥，抽调至少两人以上的老工人配套作业，一人工作、一人监视顶板，发现有跨落流矸、片帮预兆时，要将人员立即撤至安全地点。

九、冒落高度在1m以上时，施工前先检查顶部瓦斯，防止瓦斯积聚，严禁瓦斯超限作业。

十、处理冒顶前，要把障碍物清理干净，确保退路畅通，及时在冒顶区的边缘打不少于三排戴帽柱，戴帽柱每排三根，防止冒顶区域的扩大。

十一、处理顶板时，首先用2.5m以上长柄工具由外向里处理干净顶帮活矸，顶板处理好后，及时支设戴帽柱临时维护顶板，如可以打锚杆时由外向里逐排补打，如支棚时由外向里逐架支设，用半木、板皮构顶维护。

十二、施工中要有专人监护顶板的变化情况，专人指挥维护，施工人员听从命令，相互配合好。

十三、处理过程中，瓦检工要随时检查瓦斯情况，有问题要立即停工撤人，先组织排放瓦斯。

十四、按要求进行顶板岩性探测工作，及时掌握顶板岩层变化情况，以便及时采取相应的支护措施。

十五、施工现场要备好扭力扳手、锚杆拉力计等检测工具，并保持完好，按要求进行质量检测。

十六、临时支护设施要齐全完好。要有五根摩擦支柱，一台五吨液压升柱器。和一套三根前探梁，四块木板梁，四块木背板及附件。临时支护要有备品。

十七、巷道开口及贯通处的丁字口，开帮达到或超过1m深、并达到或超过1.5m长的扩帮处，要加打锚索加强支护。加强锚索距开口帮及贯通帮0.4m，间距1.2m。

十八、如遇顶板有淋头水，停止作业汇报调度室，经地质人员检查无问题后，方可施工。必须“掘一排，锚一排”，加强顶板管理，在顶板淋水段必须缩小锚杆排距为750mm，并加密锚索两根/两排并紧跟煤头。如发现顶板压力大，顶板离层、顶板有响声，要立即停止作业，撤出工作面人员，待顶板稳定后，由外向里进行施工。

## 第四节   爆破

一、钻眼采用湿式打眼，正向装药，使用水炮泥。水炮泥外剩余的炮眼部分应用粘土炮泥封实。严禁用煤粉、块状材料或其他可燃性材料作炮眼封泥。无封泥、封泥不足或不实的炮眼严禁爆破。严禁裸露爆破。炮眼深度和炮眼的封泥长度应符合《煤矿安全规程》第三百二十九条规定。

（一）炮眼深度小于0.6m时，不得装药、爆破。

（二）炮眼深度为0.6-1m时，封泥长度不得小于炮眼深度的1/2。

（三）炮眼深度超过1m时，封泥长度不得小于0.5m。

（四）炮眼深度超过2.5m时，封泥长度不得小于1m。

（五）光面爆破时，周边光爆炮眼应用炮泥封实，且封泥长度不得小于0.3m。

二、爆破器材的存放、装配及使用由爆破员进行，必须符合《煤矿安全规程》第三百二十二条～第三百四十一条规定。

爆破工必须把炸药、电雷管分开存放在专用的爆炸材料箱内，并加锁；严禁乱扔、乱放。爆炸材料箱必须放在顶板完好、支架完整，避开机械、电气设备的地点。爆破时必须把爆炸材料箱放到警戒线以外的安全地点。装配起爆药卷时，由爆破员进行。

三、装药前要先将盲硐里或回风流经区域非本安型电器设备电源切断。

装药前，首先必须清除炮眼内的煤粉或岩粉，再用木质或竹质炮棍将药卷轻轻推入，不得冲撞或捣实。炮眼内的各药卷必须彼此密接。装药后，必须把电雷管脚线悬空，严禁电雷管脚线、爆破母线与运输设备、电气设备以及采掘机械等导电体相接触。

四、钻眼装药不得同时进行，严禁加深炮后残眼，炮眼内煤（岩）粉，用掏勺清理干净。

五、装药时，其它不装药炮眼全部用阻燃性材料封堵其炮眼深度的1.5倍。

六、爆破时严格执行“一炮三检”、“爆破三联锁”、及“爆破撤人设警戒”制度。只有爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度低于1.0％，方可装药爆破。脚线的连接可由经过专门训练的班组长进行，但母线连接只准爆破员一人操作。

七、爆破撤人距离，警戒设在防突门外的新鲜风流中，且总距离不少于300米。

八、爆破吹散炮眼且放炮40分钟后，要先由爆破员、瓦检员、工长进入详细检查通风、瓦斯、煤尘、拒爆、残爆、顶板和支护状况，确认无问题后，其他人员方可进入工作面进行下道工序。

九、检查时如有异常情况，必须停止其它工作，按《煤矿安全规程》第三百四十二条规定执行排除。

处理拒爆、残爆时，必须在安检员、瓦检员和班组长指导下进行，并应在当班处理完毕。如果当班未能处理完毕，当班爆破工必须在现场向下一班爆破工交接清楚。处理拒爆时，必须遵守下列规定：

（一）由于连线不良造成的拒爆，可重新连线起爆。

（二）在距拒爆炮眼0.3m以外另打与拒爆炮眼平行的新炮眼，重新装药起爆。打眼时钻眼工要穿防弹衣，戴防爆帽，其他人员撤到警戒距离以外。

（三）严禁用镐刨或从炮眼中取出原放置的起爆药卷或从起爆药卷中拉出电雷管。不论有无残余炸药严禁将炮眼残底继续加深；严禁用打眼的方法往外掏药；严禁用压风吹拒爆（残爆）炮眼。

（四）处理拒爆的炮眼爆炸后，爆破工必须详细检查炸落的煤、矸，收集未爆的电雷管。

（五）在拒爆处理完毕以前，严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。

十、炮眼深度小于0.6m，不得装药爆破。如遇起底、刷帮、挑顶、爆破大块矸时，必须采取以下安全措施：

（一）浅眼每眼装药量不得超过100g，眼数不超过7个。

（二）炮孔要用土炮泥封满填实。

（三）爆破前要在爆破点20m范围内洒水，并检查瓦斯浓度小于1%时方可起爆。

（四）维护好爆破地点10m范围内的支架及各种设施。

## 第五节   横管贯通措施

一、开始施工横管前，由地测下达贯通通知书，并标定透口位置。先打加强锚索后开口。贯通相距20m时，采用“探三进一”的掘进方式，必须在透口处补打锚索加强维护顶板。保护好作业地点20m范围内的设备、设施、工具、材料。

二、必须保证XXX回风巷、尾巷及横管正常通风。

三、探透剩两米后，汇报公司调度，通风工区负责完善通风设施后，方可组织贯通。

四、施工工艺：由综掘机掘出开口5m，并支护。当综掘机的桥转皮带超过横贯时，小掘机开始掘进，施工方法采用掘进机按设计要求一次切割成巷，刮板输送机加带式输送机运输。正常情况下，要按综掘切割流程图进行。如煤层较软时，可先割上部，待顶板支护完毕后，再割底煤。当离横贯贯通3米时，掘机要减慢掘进速度，当掘机将回风巷帮锚杆割出锚固端时，停止割煤，关掉掘进机电源、闭锁，将锚杆拽出，专人负责从回风巷将帮锚杆的木托板和铁托板卸下，将帮网摘除，开机继续割煤。横贯透口距离1米时要有专人在回风巷透口前后5米处放置警戒，禁止人员通行

五、掘机前进方式：掘进机履带跨在煤溜两侧前进。离下一横贯口10米时拐向延风筒帮侧前进。在横贯口处的煤溜上铺设Φ200×3000mm两开木，3米高宽，掘机拐进横贯开口处进行割煤。横贯掘成后掘进机退到巷中，等下一横贯可以施工时将掘机开到下一横贯口。掘进机向下一横贯口开进时要在掘机前后五米处放警戒，严禁警戒区内有人。在横贯口的煤溜处铺设Φ200×3000mm两开木，3米高宽，防止掘机前进压坏溜槽。小掘机退出横贯后应是切割头应朝向巷道正前。

六、安全技术措施：

（一）电气设备的造型、电压等级、电器保护整定和开关、电缆的配备严格按机电管理提供的数据进行选用、调整。

（二）在掘机故障、遇陷落柱时采用炮掘施工方式，炮掘施工方式严格按原规程执行。

（三）煤溜机头必须打两根后柱或打两根地锚将两侧稳固，机尾在两侧打锚杆用锚链稳固，机头机尾必须安装声光对打信号。

（四）小掘进机退机在机后5米设专人警戒。

## 第六节   防治水

根据地质资料，本工作面最大涌水量为3m3/h，正常涌水量为0.3m3/h，对生产有一定影响，及时排水。但必须执行以下措施：

一、掘进过程中要根据工作面涌水情况，安设排水设备完善排水系统。安设一台37kW水泵并铺设一趟Φ80mm专用排水管路。钻机探水前，必须遵守《煤矿安全规程》第二百八十八条的规定。

掘进期间在掘进面布置2个探水钻孔，采用ZQS—65/2.5气动钻机施工钻孔直径Φ75mm，孔深20m，施工一次钻孔只准掘进8m，保证钻孔超前距不少于12m。

二、探放水要严格执行《煤矿安全规程》第二百八十五条~第二百九十四条的规定。

三、当掘进工作面遇有下列情况之一时必须停止掘进，制定专项探放水措施方可继续掘进。必须执行预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的防治水安全技术措施：

（一）接近水淹或可能积水的井巷、老空或相邻煤矿时。

（二）接近含水层、导水断层、溶洞和导水陷落柱时。

（三）打开隔离煤柱放水时。

（四）接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的断层破碎带时。

（五）接近有出水可能的钻孔时。

（六）接近有水的灌浆区时。

（七）接近其他可能出水地区时。

经探水确认无突水危险后，方可前进。

四、探巷期间，若钻孔有水流出，不准将钻杆拔出，用木楔将钻杆与探眼背紧，停止工作，撤出工作人员，立即汇报调度室。

五、探巷期间及掘进时，发现探眼中有水渗出、煤壁挂红、挂汗、空气变冷、顶板来压、出现雾气、水叫、顶板淋头水加大、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等突水预兆时，必须立即停止工作，采取措施，撤出工作面所有人员，及时汇报调度室。

## 第七节   防灭火

一、电器设备实现“三无”杜绝“失爆”。带式输送机机头机尾前后两端各20m范围内，都必须用不燃性材料支护。按规定配灭火器材，底输送带下及机尾的浮煤要及时清理。

二、遇火灾时，应视火灾的性质灾区通风及瓦斯情况，立即采取积极的方法直接灭火，控制火势。电器设备着火时，应首先切断电源，在切断电源之前，只准用不导电的灭火器材灭火，灭火过程中，必须由工长统一指挥，在通风安监人员的监督监护之下进行，并要指定专职瓦检员检查有害气体和风向风量的变化，采取防止人员中毒的措施，同时立即汇报调度室。如果控制不住火势，所有人员应带上自救器，向进风方向迅速撤离。灭火撤离过程中所有人员必须听从瓦检员指挥。

## 第八节   机电管理

一、一般规定

（一）电工必须经过培训、考试合格后，持证上岗。

（二）巷道内所有电铃、压扣、电缆、开关上架并排列有序，线路悬挂符合要求。

（三）严格执行机电设备包机制，台台设备（包括电缆、五小电器设备）落实到人头。

（四）实现“三无”，杜绝“失爆”。井下隔爆电器设备要进行每班不少于3次检查，漏电保护每天试验一次，各类联锁必须班班检验，严禁甩掉，发现问题及时处理。

（五）开关台台上架，两个及以上五小电器设备上牌板。小绞车下部车场的电铃、压扣要挂在下部车场人员躲避硐内。

（六）开关整定严格按照管理组张贴的整定牌上数据整定，严禁任意改动。

（七）严格执行停电、验电、放电等操作程序，严禁带电检修、搬迁电气设备、电缆、电线。严格执行《停送电规定》中有关规定。严格执行“专人停电，专人送电”、 “谁停电，谁送电”、“停电挂停电牌”的原则。停高压电必须向调度预约。

（八）机电设备检修时，必须切断电源闭锁开关，检修好后需送电时，送电人员确认无人在电器线路上工作时方可送电。

（九）其他未提到之处，严格执行“机电维护操作规定”中有关规定。

二、掘进机管理规定

（一）掘进机司机必须经过专门技术培训，考试合格后方可持证上岗。

（二）在掘进机非操作侧，必须装有能紧急停止运转的按钮。

（三）掘进机必须装有前照明灯和尾灯。

（四）司机必须坚持使用掘进机上所有的安全闭锁装置和保护装置，不得擅自改动或甩掉不用，不能随意调整液压系统及喷雾系统各部的压力。

（五）割煤时必须配备正、副司机，正司机负责开机，副司机负责监护。司机必须精力集中，不得擅自离开工作岗位。

（六）开动掘进机时，必须发出警报。只有在铲板前方和截割臂附近无人时，方可开动掘进机。开机前，对机器必须进行各部位详细检查，经检查确认机器正常并在作业人员撤至安全地点后，方可合上电源总开关，按操作程序进行空载试运转，禁止带负荷启动。

（七）开机前必须发出报警信号，合上隔离开关，按机械技术操作规定顺序启动。一般启动顺序是：液压泵→胶带输送机→刮板输送机（装载机）→截割部。

（八）截割时，根据煤岩的软硬程度掌握好机器推进速度，避免发生截割电机过载和压死刮板输送机等现象，截割时应放下铲板。如果落煤量大而造成过载时，司机必须立即停机，将掘进机退出，进行处理。严禁点动开机处理，以免烧毁电动机或损坏液压马达。

（九）截割头在最低工作位置截割时，严禁将铲板抬起，截割部与铲板间距不得小于300mm，严禁截割头与铲板相碰，截割上部煤岩时应防止截齿触网，掘进机割煤后将掘进机退出煤头5米以外并降低截割头到底板。

（十）检修掘进机时，必须将掘进机退出煤头3m以外的安全地点，严禁其他人员在截割臂和转载桥下方停留或作业；煤头需放炮时，将掘进机撤出煤头10m以外。

（十一）风量不足、防尘设施不齐全、无照明、单耙爪等不准作业。

（十二）更换截齿时，必须断开掘进机电器控制回路开关，打开隔离开关，切断掘进机供电电源，并在顺槽开关箱上挂停电牌后再进行更换。

（十三）维修使用掘进机必须按集团公司“巷道掘进操作规程”第152-170条的有关规定进行。

（十四）检修前应切断机器电源，并认真检查掘进机周围的顶板情况、通风瓦斯情况，以确保工作区域的安全。

（十五）按规定对机器进行班、日、旬、月检（四检）和维护保养工作并有记录，特别是对关键部件须经常进行维护与保养。

（十六）安装、拆除桥式转载机时，或对桥式转载机进行牵挂式转向时，必须对起吊处的支护进行加固，起吊设施安全可靠。严禁施工人员在牵挂物下逗留。

（十七）利用综掘机拉胶带或回柱机延长胶带时，牵引区严禁有人，绳环必须安全可靠。

（十八）综掘机在巷道开帮、开口进行转弯施工的情况下，在二运带式输送机和巷帮之间严禁有人。

（十九）综掘机配刮板输送机运输时，刮板输送机机头机尾地锚或压戗柱齐全可靠，二运带式输送机位置巷道内严禁有人同时作业。

（二十）清理浮矸时，严禁人员背对着综掘机，并保持与综掘机有一段安全距离。

（二十一）掘进机停止工作和检修以及交班时，必须将掘进机切割头落地，并断开掘进机上的电源开关和磁力起动器的隔离开关。

## 第九节   运输管理

一、一般规定

（一）各类司机必须由经过培训考试合格并持合格证上岗的专职或兼职人员担任。严格按所使用机械设备的操作规程执行。

（二）运输机必须使用合格的易熔塞、隔爆片，严禁人员蹬踩运行中的运输机。

（三）采用人力推车运输时，一次只准推一辆车，严禁在矿车两侧推车，两车同向推车间距不小于20米，在遇行人或巷道口时应提前发出呼号，严禁放飞车。

（四）巷道坡度大于7‰时，严禁人力推车。

二、刮板输送机运输

（一）司机必须经过专业培训，考试合格，并取得操作合格证后，方可持证上岗。

（二）严格执行集团公司“巷道掘进操作规程”中刮板输送机司机操作的有关规定。

（三）刮板输送机的机尾、机头两侧必须打好压柱或地锚。压柱使用Φ160㎜以上的优质圆木，不少于两根。

随着掘进工作面延伸的刮板输送机机尾，必须在每一次延伸之后都要立即打地锚或侧向压柱。

（四）严格执行操作标准，坚守工作岗位，注意力集中，开机时不得正对机头，司机必须站在人行侧，同时要注意来往车辆。如有车辆运输时，刮板输送机司机必须停机撤到安全地点，等车辆安全通过并关闭一切运输安全设施后方可开机。

（五）坚守工作岗位，注意力集中，随时停机处理刮板输送机中拉出的杂物、大块矸石和大于400mm的大块炭。

（六）刮板输送机信号必须齐全、灵敏、可靠，无信号或信号不清严禁开机。

（七）严禁蹬踩运行中的刮板输送机。严禁用刮板输送机运送材料。

（八）处理刮板输送机事故、检修刮板输送机，要停机锁开关。

（九）跨越刮板输送机之处必须设置过桥。

（十）刮板输送机帮严禁堆放任何材料。

三、带式输送机运输

（一）司机必须经过专业培训,考试合格并在取得合格证后持证上岗。

（二）严格执行集团公司“巷道掘进操作规程”中胶带输送机司机操作的有关规定。

（三）带式输送机头（尾）处设置不小于两个灭火器及砂箱和洒沙工具。

（四）机头、机尾必须安装往返语音声光电铃信号，且保证清晰可靠。

（五）带式输送机机头、机尾以及胶带底部的浮煤必须清理干净，严禁在胶带运行中掏带式输送机机头、机尾的回煤。

（六）带式输送机司机严格执行操作标准，坚守工作岗位，注意力集中，开机时不得正对机头，司机必须站在人行侧，同时要注意来往车辆。如有车辆运输时，带输送机司机必须停机撤到安全地点，等车辆安全通过并关闭一切运输安全设施后方可开机。开机要做到点动启动。

（七）跨越输送带之处设置过桥。

（八）带式输送机司机坚守工作岗位，注意力集中，无信号或信号不清严禁开机。

（九）输送机机头前后两端各20m范围内，都必须用不燃性材料支护。

（十）输送带帮及输送带下严禁堆放任何材料。严禁用带式输送机运送各种材料。

（十一）每台带式输送机机都要安装综保，储带仓侧面要安设防护网，机尾要按设防护罩。

带式输送机的机尾、机头必须打好压柱或地锚。压柱使用Φ160㎜以上的优质圆木。随综掘机延伸的机尾可以不打压柱或地锚。

四、小绞车运输

（一）司机必须持证上岗。

（二）严格执行集团公司《巷道掘进操作规程》中第307-328条规定。

（三）加强小巷运输管理，严格执行“行人不行车，行车不行人，行车撤人放警戒”和绞车使用“三联锁”规定。行车时严禁任何人进入牵引区。

（四）牵引材料时，若发生拉不动现象，严禁强行硬拉。

（五）绞车运行时，上坡必须挂好大钩、保险绳、车尾巴；下坡必须挂好大钩、保险绳。矿车上坡进入车场后，先上挡车器后摘钩；下坡时或出车场时，先挂好钩后再打开挡车器；车过后，及时将挡车器关好；上、下车场按信号指挥放车。

（六）绞车司机开车前要认真检查小绞车的压柱、戗柱、地锚、钢丝绳以及其他设施部件和信号装置，发现问题要处理好，严禁带故障运行。

（七）开车时，严禁用脚蹬绳、蹬变向轮或用手拨绳。斜巷车辆出车场时，在变坡点处，严禁绞车松绳过多，应缓慢松绳，缓慢放车。

（八）严禁放飞车，严禁猛拉急停。使用25kW/40kW绞车放车时必须带电，同时必须手握闸把随时控制放车速度。

（九）坡度大于7‰时不得人工推车，必须使用小绞车牵引。

（十）材料装车不得超高、超宽且必须绑扎牢固，卸车过程中人员要协调配合，无关人员不得靠近，以防发生意外。

（十一）道挡、阻车器必须处于常闭状态，只有车辆正常通过时方可打开。

（十二）绞车信号采用语音信号，规定为“一停、二上、三下放、四慢上、五慢下放”。

（十三）斜巷运输必须根据斜坡长度和坡度、绞车提升能力、钢丝绳规格等校核所矿车数量，严格按规定执行，严禁超挂车辆。各部绞车必须挂牌板注明车型、绳径、挂车数、坡度等主要参数。

（十四）小绞车运输时，司机要精力集中，在听清信号且无曲绳情况下，方可开车，倒拉牛运输时在小绞车上方5m -10m范围内支上两根直径不小于240mm的圆木作护身点柱，柱子要支设牢固可靠，下端要打入实体煤岩不小于100mm，上端与顶板垂直打牢；倒返运输时，严禁有余绳松车。

（十五）小绞车联系信号必须灵敏可靠、音响清晰，开车前，司机精力要集中，接信号无误后方可开车。每台小绞车必须由司机、上、下把钩工三人以上操作，提放车辆时，未联系好开车信号司机不得开车。小绞车处必须有足够的操作空间，五小电器要上牌板，司机站在护身板后侧进行操作，严禁站在绞车滚筒前侧（出绳侧）或绞车侧面进行操作，严禁在小绞车滚筒护身板侧出绳拉车；小绞车盘绳时，严禁用手拨或脚蹬进行盘绳。

（十六）严禁小绞车司机兼做摘挂钩工作。固定小绞车的锚杆要齐全牢固可靠，并且小绞车的最突出部位距轨道外沿不小于0.7m。

（十七）挂钩工挂车前，要先检查钩头连接装置，防脱装置是否可靠，无问题后方可进入信号室打点行车。

（十八）小绞车司机应随时检查:闸把、闸皮、钢丝绳、保险绳、变向轮是否齐全、合格有效，发现问题后，应认真检查处理。

（十九）小绞车操作侧必须设有合格的护身板，护身板与绞车底座固定的两条螺栓必须上齐上紧、牢固可靠。所使用的钢丝绳及保险绳绳径不得小于15.5mm，保险绳要插有不小于2.5个捻距的绳套，与主绳连接端的绳套分别用一副绳卡固定在主绳上或保险绳编套在主绳钩头环上用一副绳卡固定，再用两副绳卡固定在主绳钩头上方。

（二十）车辆落道处理：

1、设备车落道，两长一员中至少一人现场指挥，用承载能力大于起吊重量的导链或千斤上道，上道时，设专人监护设备车的上道情况。

2、上道时，视方向安设导链或千斤，一次起吊高度不大于15cm，边起吊边在车的两端垂直轨道支垫不短于1.2m的道木，支垫好使轮入轨，最后取掉垫木，松导链或千斤。若车倾倒，先在车的倾倒侧打两根戗柱，然后将设备车起吊，边起吊边在车的倾倒方向批设木头，而后按上述方法上道。

3、在倾斜巷道上道时，小绞车不得摘钩和松绳，司机要切紧闸皮，坚守岗位，在落道车的下方横放掩木和打好老汉柱，坡上、下放好警戒，禁止人员通行。

4、起吊上道时，起吊地点支架必须接顶严密，锚索不得有松动现象，起吊梁、起吊环、锚索、锚具必须牢固可靠，利用锚索起吊重物时，起吊物与锚索间的连接必须稳固可靠，不得利用正规支护起吊；起吊过程中，起吊梁（链）下及起吊设备周围严禁有人，作业人员应站在起吊梁（链）的两侧操作，并设专人观察起吊地点的支护情况、顶板情况和起吊状况等，发现问题，处理后方可作业。

5、上道过程中，人员要在车的前后上道，若人必须进入一侧上道时，必须由工长及有经验的老工人现场勘察，采取措施后再进入；人员进入的一侧必须有满足人员自由活动的空间，且退路畅通，在人员进入的一侧打好两根戗柱（柱径不小于20cm）后，方可作业，同时，另一侧严禁有人。严禁用绞车或回柱机牵引上道。

6、上道过程中，时刻检查插销是否串出。

7、处理落道不得两头同时作业，必须上好一头再上另一头。

五、大、重型材料运输

（一）大型货载指长度4m及以上，或宽度1.2m及以上，或高度1.25m及以上的货载；重型货载指重量为5t及以上的货载。

（二）运输大、重型货载必须有专人现场指挥。装卸车过程中人员要协调配合，无关人员不得靠近，以防发生意外。

（三）矿车的载重按车的载重量装载，不得超载。总重量不得超过副斜井绞车及沿途所用小绞车的提升能力。小绞车牵引力、钢丝绳强度必须满足《煤矿安全规程》要求，同时小绞车必须完好。

（四）必须有专人检查装车情况。不符合装车要求，不得进入车场。

（五）大、重型货载车辆停放在车场时，每辆车都必须有用十字掩木打掩，不得用石子等代替。

（六）每钩只许挂一个重车。斜巷内不得跟人运输大、重型货载。平巷跟运要有10m安全距离。

（七）大、重型货载必须保证捆绑牢固可靠、支垫平稳，不要超长、超宽、超高、超重。保证前、后、左、右不窜动，重心适中，保持平衡不偏载，否则不得提放运输。

（八）重型设备运输必须装在平板车上，且宽度不得超过1.6m，高度不得超过1.8m，必须用Φ15.5mm钢丝绳或40T刮板输送机链捆绑牢固。

（九）长型材料（如铁道、钢管）等运输，必须装在材料车内，并必须捆绑牢固，否则不得挂钩。

六 、起重

（一）使用导链时必须对导链进行全面检查，检查部件是否齐全完好，灵活可靠，发现问题及时处理。严禁导链带病运转。

（二）用导链起吊重物,其吨位不得小于重物的重量。要先试吊高度100--200mm,无误后再起吊。

（三）起吊和拖运时,吊索捆缚和受力点应系在设备大件上的吊装部位,吊索的转折处与设备接触部位,应用软质垫件,严禁把设备的外凸处手柄当作吊装绳用。

（四）捆绑易变形的部位时,应采取措施防止其变形。设备上的滑动部位应予以固定,以防滑动碰坏和碰伤人员。

（五）设备在起吊拖运时,一般不得中间停止作业,设备到位或中间停止时,应放置稳固。对重心高的设备,应采取防摇动或倾倒的措施后,方可拆除起重机械或索具。

（六）起吊设备时,禁止人员在设备下面或受力索具、钢丝绳附近及吊装物下落歪倒波及的地方通过和逗留,不得将头或手脚伸到可能被压、挤的位置。重物可能倾倒、可能滚动的方向严禁站人。

（七）起吊时，必须有至少两人进行，一人检查指挥，一人操作，严禁单人私自操作，重物下严禁有人，操作人员必须站在重物一侧的安全地点，操作人员有足够的进退空间。防止重物下落伤人。

（八）至少提前一天打专用起吊锚索Φ17.8mm×4200mm。

（九）在使用起吊设备前，必须检查导链，要对工作范围前后5m的支护、顶板、起吊梁、起吊环、锚索、锚具等进行检查，确认无误后，方可进行作业。作业人员要站在安全地点且退路畅通，察看和索具、导链等是否牢固，角度是否合理。

起吊时人员必须闪开，操作人员必须在安全距离之外一定的适合位置并观察清退路，起吊现场无杂物。

起吊过程中，设专人观察顶板和巷道支护和起吊用具，情况、起吊状况，发现隐患必须及时发出信号通知工作人员，停止作业，处理后方可作业；

（十）起吊用联接环时，联接环要戴螺丝拧满扣，用锚具联接锚链起吊时，选用Φ22×86mm的锚链配相应的连接环，联接环要戴螺丝拧满扣，锚索必须穿满锚具且稳固，并有不少于6cm的余头。在起吊物和起吊梁（链）下方，严禁有人作业或通过。

## 第十节   其它

一、质量标准化

（一）施工应坚持一次成巷，工程质量符合“煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法”规定。严格质量验收制度，各班组、各工序应进行自检、互检，对不合格工程要及时处理，工程合格后方可继续施工。

（二）在掘进过程中必须搞好文明施工。所有工具、材料管线等应堆放、悬挂整齐，巷道内无杂物、无淤泥、无积水。

（三）各种牌板悬挂整齐保持完好，严格执行工作岗位责任制和岗位作业标准化。

（四）管线及轨道敷设：风筒吊挂在巷道左帮，要平直整齐，不影响运输和行人。电缆和管路布置在巷道右帮，管架悬挂距底板高度1.0m以上，供水水管（铁管）距工作面不超过30m、设三通，胶管紧跟工作面，以满足洒水需要。各种电缆布置在1.8米以上，每隔1.0m使用专用电缆钩悬挂，信号电缆铺设在动力电缆上方，间距不小于0.2m。轨道巷铺设22kg/m的轨道，轨距0.6m，轨道铺设要符合质量标准化要求。

（五）巷道的安全间隙必须符合《煤矿安全规程》的要求，设备安放及物料堆放距道轨要留有不小于0.7m的安全间隙。

（六）各工种操作正规化、质量标准化，严格执行工作岗位责任制和岗位作业标准化。

二、提高煤质措施

（一）加强顶板管理，防止顶板塌落。

（二）遇构造或冒顶漏矸较多时，矸石应集中装车上井。不允许直接拉入煤仓。

（三）各岗位工随时拣出输送机拉出的杂物；及时清理巷道，保持巷道整洁。

（四）确保灰分不超过29%，含矸率不超过7%，水分不超过6%。

三、其它

（一）施工前，由队长负责组织传达贯彻《作业规程》及相关措施。

（二）施工前，地测部门给出开口位置，标好中腰线，施工队严格按线施工。

（三）开口前必须对支护和环境进行检查加固和清理。

（四）开口前应提前按设计要求，形成正规的通风系统和其它系统，并能正常使用，同时准备好各种支护材料和所需工具。

（五）开工前必须经相关职能部室检查同意后，并且持有获批准的开工报告方可施工。

# 第八章  灾害应急措施及避灾路线

一、特殊情况下的防范措施

（一）进入新工作面地点之前，必须熟悉该工作面的通风系统及避灾路线。

（二）下井人员必须携带自救器，并会正确使用。

（三）遇有火灾、瓦斯、煤尘爆炸或巷道内散发处有害气体事故时，要立即佩戴自救器，一律向进风方向组织撤人，并及时汇报调度室。

（四）遇顶板冒落，或遇有透水预兆时，或遇水灾事故时，要立即组织人员向东胶带大巷东轨道大巷东回风大巷方向撤退，迅速撤出事故地点。

二、避灾路线

（一）XXX尾巷工作面→横贯→XXX回风巷→XXX下料巷→东轨道大巷→主（副）斜井→地面（避火灾、瓦斯、水）

（二）XXX回风巷工作面→XXX下料巷→东轨道大巷→主（副）斜井→地面（避火灾、瓦斯、水）

附：XXX工作面避灾路线布置示意图Ⅰ、Ⅱ（图二十一、二十二）

三、其它未提之处，严格按照《煤矿安全规程》、集团公司《巷道掘进操作规程》及其它有关规定执行。