XXX煤业有限责任公司

XXX区XXX工作面回风顺槽掘进作业规程

## 第一章  概况

## 第一节 工程概况

一、工程名称位置及其用途

XXX区XXX工作面回风顺槽系XXX煤矿首采区第四个工作面回风巷道，承担XXX工作面回风与辅助运输功能，盘区辅助运输大巷东侧，方位角XXX°。

二、总工程量

XXX区XXX工作面回风顺槽总工程量2585.1m，其中回风绕道114.1m；回风绕道转点以里（东）段2332.3 m；转点以外至盘区回风大巷段138.7m。

三、巷道技术特征

巷道设计断面为矩形，规格为宽×高=5.0m ×3.5m，净断面积17.5㎡；采用锚网、锚索联合支护。

## 第二节 编写依据

1、2010年12月10日《XXX煤业有限责任公司XXX工作面回风顺槽绕道开口通知书》，并参照大地工程开发有限公司2009年1月设计的《XXX矿井XXX区巷道布置图，图号：XXX》、2009年2月设计《XXX矿井工作面顺槽巷道图，图号：XXX》等图纸。

2、技术科提供的XXX省地质矿产勘察局217地质队编制的《XXX省右玉XXX煤井田精查地质报告》。

3、《煤矿安全规程》

4、煤炭工业各工种操作规程

5、XXX省煤炭工业厅文件：晋煤办发〔2009〕151号，《关于发布〈煤矿建安全业规定〉的通知》及《煤矿建设安全规定》。

## 第二章  工程位置与地质概况

## 第一节  地面相对位置与煤田内临近开采情况

一、工程相对地面位置﹑范围及其四邻相关情况

XXX区XXX工作面进风顺槽相对位于XXXX村东侧，对应地面大部为第四纪黄土所覆盖，地表无建筑物，除右玉～朔州公路外无其它构筑物，地面标高最大值1455.5m，最小值1418.0m，平均标高1436.75m，巷道开口坐标：x=4410848.877,y=19631904.703,高程为+1172.49m。

二、 井下邻近采区及其影响

该巷道布置于本井田5#煤层内，四邻均为未开采区，巷道掘进对地面无影响。

## 第二节　　煤（岩）层赋存特征

一、 煤层特征情况

本区域煤层赋存于石炭系，5#煤层位于太原组中部，埋深159.90～340.27m，底板标高1085.03～1259.66m。5#煤厚度3.99～19.10m，平均厚度12.91m。煤层结构复杂，含多层夹矸（2～7层）。

煤种以长焰煤为主。

煤层地质特征见表1

表1   煤层地质特征表

| 项 目 | 单 位 | 技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤层厚度 | m | 3.99～19.10／12.91 |  |
| 煤层倾角 |  | 0～6° |  |
| 煤层硬度 | f | 2～3 |  |
| 煤层层理 | 发育程度 | 发育 |  |
| 煤层节理 | 发育程度 | 比较发育 |  |
| 自燃发火期 | 月 | 3～6 |  |
| 绝对瓦斯涌出量 | m3/min | 0.852 |  |
| 煤尘爆炸指数 | % | 33 |  |

二、 煤层顶底板情况

5#煤层顶板为较完整的中厚层砂岩、砂质泥岩，裂隙较为发育，岩石单轴抗压强度1.93～79.4MPa，平均40.62MPa，RQD值46～55%，平均50%，为较软岩。

通过此前该区域已施工工程实践，局部5#煤层直接顶板内，存在一层厚度1～3m风化砂岩，其风化程度不等，其中局部最差处呈泥巴状，对支护影响很大。

底板岩性为泥岩、炭质泥岩、高岭岩及细砂岩。参见顶底板特征见表2。

表2                       顶底板特征表

| 顶底板名称 | 岩石名称 | 厚度（m） | 特 征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老顶 | 砂 岩 |  | 灰白色 |
| 直接顶 | 砂质泥岩 |  | 灰白色 |
| 直接底 | 泥 岩 |  |  |
| 老 底 | 砂泥岩、石英砂岩 |  | 上部砂泥岩，下部灰白色中粗石英砂岩 |

## 第三节  地质构造

1、地质构造

通过三个井筒及XXX区三条大巷掘进，实见本区掘进工作面处于单一缓倾斜煤层。

2、 断层

根据《XXX省右玉XXX煤矿井田精查地质报告》,以及1501工作面进风和回风两条巷道掘进实践该区域倾向断层较发育，且以正断层居多；其中在1501回风顺槽绕道以里896米处揭露一正断层落差达41m；另有 10～20m两条，其余小于10m。

3、 岩浆岩

该工作面煤层中未见岩浆侵入的发育岩墙。

## 第四节  水文地质

本区水文地质条件简单,但是地层含水及导水性较强，距地表较近,受地表水影响较大；深部各裂隙含水层在地表露头处接受大气降水及上部孔隙水的补给；地下水流向由南东向北西径流，流向与地形基本一致。但补给水量有限。

石炭、二叠、白垩系碎屑岩裂隙含水层地下水水位与水量动态随季节变化较小,水位年变幅0.5～1.3m,水量变化1～3m³/d。根据前段施工情况，井筒未曾发现涌水，只局部有渗水、滴水，井筒涌水量小于5m³/h；1501进风顺槽在巷道揭露断层期间出现涌水或淋水，最大涌水量约10.0 m³/h。

综上，并根据矿井开工建设以来实践，本区域巷道施工涌水的特点：在断层或裂隙发育地带，围岩下方的巷道掘进时易出现淋水现象,掘进时备好排水设备，先探后掘。

本矿井为低瓦斯矿井；但属于具有煤尘爆炸危险矿井。

## 第三章  巷道布置及支护说明

## 第一节  巷道布置及工程量

一、巷道布置

XXX工作面回风顺槽布置在XXX区5#煤层中，位于XXX区三条大巷东侧参见工程布置平面图（附图1）。XXX回风顺槽沿5#煤层底板掘进。

二、 巷道位置及工程量

回风顺槽绕道开口于XXX辅助运输大巷辅12#点，开口坐标为:X= 4410848.877，Y= 196319004.703 ，Z= 1172.49；开口后按N32°前掘114.114m至XXX回风顺槽转点位置，再按XXX°施工回风顺槽。

回风顺槽直线段全长2335.65米。

三、调车硐室规格

从XXX绕道转点起每掘200米留在巷道右手帮设一个调车硐室。硐室开口要求深6米，宽4.5米,高3.5米，抹角3*3米。支护形式:锚网支护。

## 第二节  永久支护

一、巷道断面

XXX工作面回风顺槽及其绕道断面均为矩形，巷道净宽5.0m，净高3.5m。

二、巷道支护形式

回风顺槽永久支护采用锚网、锚索联合支护。

当围岩整体性较差或过断层期间，酌情采用12#矿用工字钢梯形或29U型钢拱形支护，参见附图1中 巷道断面图。

三、支护技术参数

锚杆支护参数的合理确定

一、锚杆支护

（一）按加固拱原理计算：

1、锚杆长度       L=N (1.1+W10) = 1.6（米）                （1）

式中： L—锚杆长度，米

N—按《锚喷规范》围岩分类，按Ⅲ类取1.0

W —巷道宽度，取5.0米

2、锚杆间距        M ≤0.5·L  = 0.8  （米）               （2）

式中： L—锚杆长度，取1.6米

M—锚杆间距，米

3、锚杆直径     d=1110L  = 14.55 （毫米）                 （3）

式中： L—锚杆长度，取1.6米

d—锚杆直径，毫米

（二）按悬吊理论计算

1、锚杆长度              L= K H +l+T2 = 1.6（米）           （4）

式中： L—锚杆长度，米

H－软岩层厚度，取0.6米

l—锚杆锚入稳定岩层厚度，一般取0.3米

K—安全系数，一般取2

T2－锚杆外露长度，取不大于0.1米

2、锚杆间距          M=QKHY  = 1.97（米）               （5）

式中：Q—锚固力，通过现场实验确定或根据经验选取，取7吨

Y—软弱岩层平均容重，取1.5吨/米3

H—软岩岩层厚度，取0.6米

K—安全系数，一般取2

（三）结论：

根据上述公式以及XXX回风顺槽地质力学分析报告，我们按加固拱原理计算锚杆长度L=1.63米，锚杆间距M≤0.806米，锚杆直径d=14.82毫米。

按悬吊理论计算锚杆长度L=1.6米，锚杆间距M=1.97米。

综上，设计使用锚杆Ф20mm长度2.4米，间排距0.8×0.8米等支护参数在理论上都明显超过基本要求。

二、锚索支护

结合工程类比考虑到施工和安全系数等因素，确定锚索参数为：

最小锚固长度（设计锚固力 > 130 KN）

水泥（砂）浆锚固 > 2.5m，设计一般取≧3.5m。

树脂胶泥锚固     > 1.0m，设计一般取≧1.5m。

聚氨酯锚固       > 3.0m

锚索长度

锚索应锚固到围岩内较稳定的岩层中，结合顶板赋存状况，确定孔深一般为：5.0～10.0m，加上锚索张拉预留长度不小于400mm，锚索长度范围为5.4～10.4m。

锚索间排距和锚索孔深之间的关系应满足

L/S≧2    （按XXX回风顺槽实际计算L/S=2.6）

式中   	L—锚索孔深度， m；

S—锚索间距，  m；

XXX回风顺槽施工锚索锚固使用MSCK2360锚固剂2卷，锚固长度大于1.2米，锚索长度6.5米，间排距2.5×3.2米，L/S>2，综上，XXX回风顺槽锚索支护设计参数理论上达到支护要求。

1、锚网、锚索支护

⑴ 顶部锚杆间排距为0.8*0.8 m，锚索间排距为2.5*3.2m； 帮部锚杆自底板向上0.4m开始布置，间排距为0.8*0.8 m 。

⑵ 梯形与拱形金属支架间距0.6～1.0m，届时酌情而定。

⑶ 支护材料

① 锚杆：直径Ф20mm,长度2400mm，形式为无纵筋螺纹钢高强锚杆，托盘为方形，规格150*150*10mm。

② 锚索：型号SK15.2/6500-1860,形式为无松弛预应力钢绞线矿用锚索,托盘为250*250*20mm方形，锚具为三片式单孔锚具；间排距2500×3200㎜。

③ 金属网：菱形网10#铁丝，直径Φ3.2mm，网片1700*5500mm，网格50*50mm，网与网搭接长度为100mm，搭接采用托盘压紧后，双股14#铁丝绑扎，绑扎间距200 mm。

④ 锚固剂：型号MSCK-23/60型树脂锚固剂；锚杆每孔1卷，端头锚固，设计预紧力矩100Nm；锚索每孔2卷，端头锚固，设计锚固力140KN。

⑷ 锚网支护质量标准如下表3

表3                 锚杆及锚索支护质量标准

| 项 目 | 质量技术要求 |  |  |  | 设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合格 |  |  | 优良 |  |
| 锚杆预紧力矩 | 100 Nm |  |  |  |  |
| 锚杆间距mm | ±100 |  | ±50 |  | 800 |
| 锚杆排距mm | ±100 |  | ±50 |  | 800 |
| 锚杆外露长度mm | 30～50 |  |  |  | 30～50 |
| 锚杆角度 | 90°±15° |  |  |  | 垂直巷道轮廓线 |
| 锚杆安装质量 | 托盘紧贴钢梯，钢梯紧贴网，螺母拧紧 |  |  |  |  |
| 锚索排距mm | ±100 |  |  |  | 3200 |
| 锚索间距mm | ±100 |  |  |  | 2500 |
| 锚索外露长度mm | ±20 |  |  |  | 300 |
| 垂直巷道顶板 |  |  |  |  | 垂直巷道顶板 |
| 锚索预紧力 KN | ≮设计值的95% | ≮设计值 |  |  | 140 |
| 锚索安装质量 | 托盘贴近顶板，张拉达到预紧力 |  |  |  |  |

2、架棚支护

⑴ 12#矿工钢梯形棚支护：规格：净宽×净高=5.0×3.5m。

⑵ 29U型钢拱形支架：规格：净宽×净高=5.1×4.079m

⑶ 棚距0.7～1.0 m ；相邻两架棚间用不少于6道φ20mm钢筋支拉杆连接，位置在正顶及两帮各2道均匀布置。

⑷ 金属棚与围岩间插背混凝土（或木）背板，采用花形式。

⑸ 架棚支护质量标准如下表4

| 项 目 | 棚距 （㎜） | 搭接（㎜） | 卡距（㎜） | 净宽（㎜） | 净高（mm） | 柱窝深（㎜） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计值 | 1000（700） | 500 | 400 | 5000 | 3500 | 左100；右100 |
| 允许误差 | -100～+100 | -40 | -30～+30 | 0～+100 | -20～+150 | -30 |

表4

## 第三节  临时支护

1、支护工艺

敲帮、问顶→清除危石、浮矸,排除隐患→临时支护

2、临时支护形式:根据永久支护不同总体分为以下两种

⑴ 永久支护采用锚网、锚索时：根据顶板及围岩（煤体）情况以及掘进方式，临时支护采用以下两种不同方式。

① 炮掘作业临时支护采用木支柱，即采取随掘随支方法及时护好顶，具体做法是每掘2.0m，便先根据顶板围岩稳定情况按排距1米，间距1.2米，每排2～3根方式打木点柱支牢顶板（参见附图2），木点柱的直径不得小于18cm，木点柱必须打在牢固坚实的实茬上，如果岩石松软，木点柱必须穿木鞋，木鞋规格为75mm×300mm×200mm。然后进行永久支护。此种情况下临时支护的最大控顶距不超过2.0m。

② 机掘作业的临时支护采用机载式托梁器托板木的方式作为临时支护。即采取随掘随支的方法及时护好顶，具体做法是每掘1.6m，便使用托梁器托起厚度不小10cm，宽度不小于20cm，长度不小3m的木板护好顶板，然后进行永久支护。此种情况下临时支护的最大控顶距不超过2.0m。

③ 当遇地质构造，围岩稳定性较差易抽冒时，根据具体情况及其永久支护方式另行制定专项安全技术措施。

⑵ 永久支护采用架棚时：根据顶板及围岩（煤体）情况以及不同永久支护，临时支护采用以下两种不同方式。

① 机掘作业临时支护采用前述的机载式托梁器托板木的方式作为临时支护。此种情况下临时支护的最大控顶距不超过1.6m。

② 炮掘及顶、帮围岩整体性较差（采用架网喷支护）时

使用金属前探梁作超前临时护顶支护（参见附图3），材料为两根长度4.0m的12#工字钢，4个用特制25U金属拱形可缩性支架配套卡缆(卡缆板眼距及两螺纹杆长度均不小于350mm）。

前探梁伸出永久支护的长度要不大于前探梁总长的1/3，每根前探梁至少要有3道专用固定卡固定在永久棚梁上。

前探梁架设的具体操作方法：先用掘进机截割头托着新棚梁顶到迎头煤壁，然后将4个特制卡缆按前探梁间距不大于1.6m，分别挂到迎头两架棚梁上（螺栓必须旋入至杆体丝扣外露不小于5㎜），然后将前探梁由后往前串入铁钩，直至前探梁顶到迎头煤壁,及时用撑子把新棚梁与架好的老棚子固定，再用木楔戗实特制卡缆，防止顺棚子滑落，棚子上铺金属网，最后用水泥背板或木背板将棚子背实背牢。只有按此方法护好迎头顶、腮后，方可前掘。此情况下临时支护最大控顶距2.0m。

## 第四章   施工工艺

## 第一节  施工方法

1、 施工方法

根据煤层地质条件，掘进设备选用EBZ220（G）型掘进机，运输系统布置胶带输送机排渣。辅助运输选用防爆胶轮车配合人力运输。

2、施工顺序

开工准备→加固开口交叉点→施工绕道→XXX回风顺槽

3、工艺流程

掘进→临时支护→装煤运煤→钻锚杆、锚索孔→安装锚杆、锚索→铺网、安装托盘旋紧螺母→质量检验→设备检修→延伸皮带运输机设备。

4、工艺流程中操作要求

⑴ 开工准备：开工前认真检查通风机、风筒、压风、水、电与机械设备及锚杆、金属网材料是否合格、齐全、到位；风量、水量、水压、是否满足施工要求；工作面顶板及巷壁是否安全；工作面锚杆、金属网支护是否符合设计要求；工作面掘进方向、巷道断面是否符合要求；顶底板是否有断层、裂隙或涌水，矿山压力是否异常等。

开工前检查工作由班组长、安全员、瓦检员 “三位一体”共同对顶板、通风、设备、支护材料、风、水、电等内容都进行详细检查，发现隐患立即处理并汇报，按施工安全技术措施规定，确认无问题后方可开工。

⑵ 掘进截割：采用EBZ220(G)型掘进机掘进，切割头为左旋截割方式，按巷道断面形状从中到帮进行切割，每次钻进0.5m,每循环进尺1.0m。截割顺序的原则为：由下向上，先软后硬。掘进机走刀形式如附图4所示。

开始截割时，先将机组开到中间位置，放下铲板，机组缓慢前进将切割头顶住煤壁，打开供水、喷雾，启动截割头并前伸截割头逐渐钻入煤壁割煤，逐渐扩大到巷道设计断面尺寸，按中（腰）线一次成巷，达到两帮截割整齐平滑，减少底角突出和底板不平的台阶，割煤结束后，将切割头落地，关水，并断开掘进机电源。

⑶ 特殊要求下的掘进机作业

① 当底板凸起掘进机需截割底板时，应抬高截割头使之稍高于装载铲煤板前沿；机组前进时，装载铲煤板要适当抬起，相应放平履带后面的支撑架；当装载铲煤板前移至所需截割巷道底板凸起部位时，落下装载铲煤板，并使截割头高于装载铲煤板前沿进行截割。

② 当底板下坡时，应将装载铲板前的底截割深些，清除浮煤；前掘时将铲煤板下放到达与变坡点后，方可截割作业，并使截割头低于装载铲煤板前沿割煤，坡度较大时，相应使用履带后面的支撑架，使掘进机在后部抬高状态下割底。

③ 在有淋水、涌水、积水地段作业要注意保护电气设备防止进水。先把掘进机电器设备遮盖好，防止淋湿，还要检查电器绝缘情况。下坡掘进用水泵及时排水。

④ 岩层较软时，必须注意掘进机履带的左右平衡，当底板岩层不能承载掘进机重量时，可在履带下面铺垫木板，使掘进机在平稳状态下进行截割。

⑤ 掘进中遇坚硬煤层夹矸时应减小一次进刀深度。如遇断层岩石硬度大应采用爆破法松动夹石层。采用爆破松动岩石时，要另行编制补充安全技术措施。

⑥ 机掘施工技术要求：截割出的巷道断面轮廓平滑，规整，不超挖，不欠挖；成品巷道尺寸误差见表4。

表4  成品巷道尺寸及误差表

| 项 目 |  | 质 量 要 求 |  | 设计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 优良 |  | 尺寸 |
| 巷道净宽mm | 中线左 | 0-100 | 0-50 |  | 2650 |
|  | 中线右 | 0-100 | 0-50 |  | 2650 |
| 巷道净高mm | 全高 | 0-200 | 0-100 |  | 3600 |
| 巷道坡度 |  | 沿煤层顶板掘进 |  |  |  |

⑷ 装煤运煤：由掘进机星轮扒爪装煤到掘进机刮板机上，转载至机组后部转载皮带运输机，再输送工作面顺槽DJS-100/2*50型胶带输送机。

⑸ 钻锚杆、锚索孔，安装锚杆、锚索，铺网安装托盘螺母。

⑹ 巷道定向放线：巷道沿中心线掘进.导向采用JZB-1矿用激光指向仪定向，定距离测量核准。为便于操作，激光定向仪吊挂在巷道中线距顶板300mm处，根据中线激光指向仪映迎头煤壁面上的光点，向巷道两邦分别测量出2m，定出巷道掘进轮廓线。

⑺ 质量检验：巷道掘进完成一个循环后，本班质检员，立即对巷道方位、宽度、高度、支护锚杆、锚索间排距、外露长度、钢筋网搭接、连接等内容进行质量检验，发现不合格项目立即整改合格。

⑻ 设备检修：生产班按工艺流程完成截割、运煤、掘进、支护后，进入每日检修时间，届时停止掘进、切断电源，机电维修工对所有机电设备和防尘设施进行检查维护，并根据情况延长风管和供水管路。

⑼ 适时延伸顺槽运输设备及各种管线。

## 第二节  辅助运输

辅助运输采用防爆胶轮柴油车配合人力从地面通达工作面。

## 第三节   管线铺设

施工中需敷设动力电缆、供水管路、排水管路、通风风筒等。各种管路均按附图1中断面图中规定的位置吊挂牢固整齐，达到质量标准化的要求。

一、动力电缆

动力电缆布置在巷道左侧，吊挂高度不低于2.0m,采用阻燃抗静电电缆钩吊挂，电缆钩间距不大于3.0m，误差不大于300mm.

二、供水管路

供水管路设计布置在巷道左侧，吊挂高度2.0m,吊挂施工管路采用Ф18钢筋钩吊挂在帮网上，悬吊点间距为3.0m，永久管路采用50*50的等边角钢托架支撑。施工供水管采用直径为89mm无缝钢管。管路用管卡与托架连接固定。供水管每隔50m安设三通、阀门和出水接口，供巷道降尘洒水接管，接口安装截止阀。

管路敷设与巷道坡度一致，同一坡度内管路必须吊挂平直。

三、排水管路

排水管路布置在巷道左侧，吊挂高度600 mm，使用直径108mm钢管。

四、通风导风筒

风筒吊挂在巷道内皮带机侧，高度距顶板200mm,采用10#铁丝吊挂在顶板网片上，风筒吊环逢环必挂，风筒出风口距迎头不大于10m。巷道风筒吊挂必须平直。

管线在巷道断面内的布置见附图1.

## 第四节  设备及工具配备

一、 掘进设备：选用EBZ220(G)选用型掘进机，其具体技术参数见表5。

表5     掘进机技术参数表

| 序号 | 技术参数 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掘进机型号 |  | EBZ220（G） |
| 2 | 总长度 | m | 10.4 |
| 3 | 总体宽度 | m | 3.2 |
| 4 | 总体高度 | m | 1.72 |
| 5 | 机重 | t | 70 |
| 6 | 爬坡能力 | 度 | ±18 |
| 7 | 截割硬度 | MPa | ≤90 |
| 8 | 定位截割高度 | m | 4.5 |
| 9 | 定位截割宽度 | m | 5.7 |
| 10 | 定位截割断面 | ㎡ | 25.0 |
| 11 | 总功率 | Kw | 310 |
| 12 | 灭尘方式 |  | 内 外喷雾 |
| 13 | 运输能力 | m3/min | 4.5 |
| 14 | 行走速度 | m/min | 0-6 |
| 15 | 卧底深度 | mm | 180 |
| 16 | 履带宽度 | mm | 600 |
| 17 | 对地比压 | MPa | 0.16 |
| 18 | 生产厂家 |  | 上海创力矿山设备有限公司 |

二、顺槽运输设备：根据巷道长度顺槽布置1～2台胶带输送机，其型号DSJ-1000/2*75型可伸缩带式输送机。具体技术特征见表6。

表6  胶带输送机技术特征见表

| 序号 | 技术特征 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输送机型号 |  | DSJ-1000/2*75 |
| 2 | 输送机最大长度 | m | 4000 |
| 3 | 胶带宽度 | mm | 1000 |
| 4 | 带速 | m/s | 2.0-4.0 |
| 5 | 生产能力 | t/h | 700-1600 |
| 6 | 电动机功率 | kw | 75-800 |
| 7 | 供电电压 | kv | 1140 |
| 8 | 伸缩量 | m | 80-120 |
| 9 | 胶带联接方式 |  | 高强度机械接头 |
| 10 | 生产厂家 |  | 兖州矿友煤矿设备公司 |

三、 辅助运输设备：采用防爆胶轮柴油汽车，载重3～4吨。

四、 通风设备：通过风机选型计算，选用FBD No7.1/2×30型防爆对旋局部通风机。选型计算见第五章通风部分。

五、 供电设备

1、 移动变电站：选择1台KBSGZY630-10/0.69移动变压器满足施工要求。选型计算见第五章供电部分。

2、供电电缆： 根据电机额定功率计算电流，选择电缆。见表7。

表7  供电电路的电流计算及电缆选择

| 序号 | 设备名称 | 分支电路 | 长度(m) | 额定电流(A) | 选择电缆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掘进机 | 移变-掘进机 | 1000 | 196.2 | MCPTJ-0.66/1.14型 7×120 |
| 2 | 第二转载机 | 移变-转载机 | 1000 | 7.8 | MVV-0.66/1.14型 4×15 |
| 3 | 胶带输送机 | 移变-胶带输送机 | 500 | 105 | MVV-0.66/1.14型 4×95 |
| 5 | 联络巷转载机 | 移变-转载机 | 500 | 10.6 | MVV-0.66/1.14型 4×15 |
| 6 | 锚杆钻机泵站 | 移变-钻机泵站 | 1000 | 14.1 | MVV-0.66/1.14型 4×15 |
| 7 | 局部通风机 | 移变-通风机 | 500 | 42.3 | MVV-0.66/1.14型 4×15 |
| 8 | 排水泵 | 移变-排水泵 | 1000 | 2.02 | MVV-0.66/1.14型 4×15 |

3、控制开关：按控制电气设备的功率、电流选择合理的矿用防爆控制开关。

4、馈电开关：根据本工作面电气设备的电压﹑功率及表7计算电流,设备低压馈电开关选配矿用隔爆型真空馈电开关.各开关具体技术特征见表8。

表8                              馈电开关技术特征表

| 序号 | 设备名称 | 开关型号 | 额定工作电流(A) | 极限分断电流(KA) | 漏电保护动作(KΩ) | 漏电闭锁值(KΩ) | 数量(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掘进机 | KXJ4-321/1140E | 196.2 | 7.5 | 20 | 40 | 1 |
| 2 | 胶带输送机 | KBZ-200/1140 | 200 | 7.5 | 20 | 40 | 1 |
| 3 | 联络巷转载机 | KBZ-200/1140 | 200 | 7.5 | 20 | 40 | 1 |
| 4 | 锚杆钻机泵站 | KBZ-200/1140 | 200 | 7.5 | 20 | 40 | 1 |
| 5 | 局部通风机 | KBZ2-200/1140 | 200 | 7.5 | 20 | 40 | 1 |
| 6 | 排水泵 | KBZ2-200/1140 | 200 | 7.5 | 20 | 40 | 1 |
| 7 | 照明变压器 | KBZ2-200/660 | 200 | 9.0 | 20 | 40 | 1 |

5、启动开关

控制设备电压﹑功率及计算电流选用隔爆型真空电磁起动器。具体技术特征见表9。

表9   开关技术特征表

| 序号 | 设备名称 | 开关 型号 | 额定工作 电流(A) | 额定工作 电压(V) | 极限分断 电流(A) | 漏电闲锁 (KΩ) | 数量 (台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掘进机 | QBZ-400 | 200 | 1140 | 4500 | 40 | 1台 |
| 2 | 转载机 | QBZ-80 | 80 | 1140 | 2500 | 40 | 1台 |
| 3 | 胶带输送机 | QJZ-400 | 200 | 1140 | 4500 | 40 | 1台 |
| 5 | 液压泵站 | QBZ-80 | 80 | 1140 | 2500 | 40 | 1台 |
| 6 | 局部通风机 | QBZ-80 | 80 | 1140 | 2500 | 40 | 1台 |
| 7 | 通风机自动切换开关 |  |  |  |  | 40 | 1台 |
| 8 | 风电闭锁开关 | FDWB-200/1140D |  | 1140 | 2500 | 40 | 1台 |
| 9 | 水泵 | QBZ-200 | 80 | 1140 | 2500 | 40 | 2台 |
| 10 | 照明 | 综合保护器 | 80 | 127 | 2500 | 40 | 1台 |

6、 瓦斯防治设备：按有关规定瓦斯自动报警断电仪1台瓦斯探测传感器1组。

7、其它设备和工具配备明细见表10。

表10                   设备和工具配备表

| 序号 | 设备工具名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 局部通风机 | FBD No7.1/2×30 | 组 | 2 | 一组备用 |
| 2 | 液压锚杆机 | MQT－85U31 | 部 | 2 | 一部备用 |
| 3 | 水泵 | 排量≮15m³/h | 台 | 2 | 一台备用 |
| 4 | 掘进机 | EBZ-200 | 部 | 1 |  |
| 5 | 转载机 | ZSJ-450/100 | 台 | 1 |  |
| 6 | 风镐 | G10 | 部 | 2 |  |
| 7 | 胶带输送机 | DSJ-100/2*75 | 部 | 1 |  |
| 8 | 锚索张拉具 | MS15-180/55 | 台 | 2 | 一台备用 |
| 9 | 锚杆拉力计 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 装载机 | LZ30 | 台 | 1 |  |
| 11 | 矿用煤电钻 | MZ-1.2 | 台 | 1 |  |
| 12 | 移动变压器 | KSGZY630-10/1.14 | 台 | 1 |  |
| 12 | 双翼钻头 | Φ25mm | 个 | 足用 |  |
| 13 | 六棱中空锚索杰出式钻杆 | Φ19 mm | 根 | 足用 |  |
| 14 | 电话 | KTH | 部 | 2 |  |
| 15 | 煤电钻综保器 | ZBZ-4.0 | 台 | 1 |  |
| 16 | 胶带机综保器 | ZJB-3S | 台 | 1 |  |
| 17 | 照明综保器 | ZBX-4.0 | 台 | 1 |  |
| 18 | 力矩扳手 |  | 把 | 2 |  |
| 19 | 激光指向仪 | JZB-1 | 台 | 2 |  |
| 20 | 活扳手、管钳、大锤、钢丝钳、钢锯、套筒、钢梯、等常用工具 |  | 件 | 足用 |  |

## 第五章  生产系统

参见生产系统图，附图5

## 第一节  通风系统

一、 工作面所需风量计算及风机选型

按《煤矿安全规程》规定，独立通风的掘进工作面实际需要风量应按瓦斯或二氧化碳涌出量、人数和局部通风机实际吸风量等规定分别进行计算，并选取其最大值。

1、风量计算

⑴ 按工作面同时工作的最多人数计算：

Q1= 4N =160 (m3/min )

式中：Q1－工作面所需风量,

N-工作面同时工作的最多人数。取40人；

⑵ 按瓦斯涌出量计算：

Q2= 100 q k  =153 (m3/min )

式中: q - 掘进工作面沼气绝对涌出量，取瓦斯的绝对涌出量为0.85m3/ min

K - 瓦斯涌出不均衡系数，取k=1.8。

⑶ 按最低风速计算：

Q 3= 0.25*60S = 300  (m3/min)

式中：0.25-《煤矿安全规程》规定煤或半煤岩巷道的最底风速不得小于0.25m/s

S - 掘进巷道断面面积，S=19.8 m2

⑷ 按工作面温度计算

经查《煤矿安全规程》表知，工作面温度在16～22°之间，掘进工作面需要风量为：      Q4 = 60 m3/min。

⑸ 工作面所需风量Q取上述计算最大值300 (m3/min)。

2、局扇、风筒的选择

⑴ 局部通风机吸风量依据前面风量计算结果代入下式计算确定

Qf = Qj/（60×φc） = （353 m3/ min）

式中：Qf － 局部通风机吸风量, m3/ S

Qj － 掘进工作面需要风量, m3/ min

Φc－风筒有效风量率,% 取φc =85 %

选用两台FBD No7.1/2×30 型对旋风机，一台运行，一台备用.

⑵ 导风筒采用抗静电、阻燃风筒，直径为1.0m。风筒要吊挂平直，拐弯时使用特制龙骨风筒保证风流畅通。

3、掘进工作面风量验算

⑴ 按最低风速验算：岩巷或半煤岩巷工作面最低风量为

Q≥q×S   m3/ min

式中:q－岩巷掘进工作面最低风速的换算系数,取q = 9

S－掘进断面面积. S =19.24/㎡

带入计算得         Q = 9×19.24 = 173.16 m3/ min。

⑵ 按最高风速验算：岩巷掘进工作面最高风量为

Q ≤24×S   m3/ min

式中：24－岩巷掘进工作面最低风速的换算系数

S－掘进断面面积；S=19.24㎡

带入计算得；

Q = 24×19.24 = 461.76 m3/ min

⑶ 按有害气体浓度验算：回风流中瓦斯或二氧化碳浓度不得超过1%，即

Q=P瓦/Q掘≤1%

式中Q－掘进工作面需要风量，m3/ min。

P瓦－瓦斯绝对涌出量，m3/ min。

带入计算得     Q掘≥P瓦/1% = 0.85/0.01 = 85 m3/ min

掘进工作面需风量取300m3/min,选用FBD No7.1/2×30型对旋风机。

4、风速验算

V = Q/S = 353/19.8*60 = 0.433 m/s

符合《煤矿安全规程》规定：掘进中的煤巷、半煤岩巷最低允许风速为0.25m/s,最高允许风速4m/s的规定。

二、通风系统

XXX工作面回风顺槽通风系统（参见附图6）:

XXX区辅运大巷（新风）→局部通风机→XXX工作面回风顺槽绕道→1501工作面回风顺槽掘进工作面→（污风）XXX区辅运巷→第二联络巷→XXX区回风大巷→回风井

## 第二节 压风系统

利用地面已建成矿井压风机站及其主井集中压风管路，工作面压风φ89㎜钢管送到距工作地点25m处，由采用ф25㎜高压软管接至迎头。工作面用风压为0.3～0.5Mpa。

压风管路安装在巷道内皮带机对侧供水管下方。

## 第三节  瓦斯防治

本工程位于低瓦斯矿井。

一、工作面 瓦斯防治配备

1、局部通风机安装瓦斯电闭锁和风电闭锁系统，实现瓦斯超限停风，停电。

2、安装瓦斯自动报警断电仪及传感器，瓦斯浓度：报警值≥1%，断电值1.5%

3、安装瓦斯自动报警监测监控断电仪，共安装3台瓦斯传感器。1台设在距工作面5m范围内回风侧；1台设在距局部通风机进风口10m处；1台安设在移动变压器上风侧10m处。设定瓦斯浓度报警值≥1%，断电值≥1.5%。断电范围:回风顺槽及其绕道内所有非本安型电器，包括掘进机、锚杆钻机泵站、煤电钻、转载机、胶带输送机、水泵等。

4、瓦斯传感器垂直吊挂，距顶板不大于300㎜，距巷帮不小于200㎜。具体使用及安装严格按《煤矿安全规程》有关规定执行。

5、掘进机安装机载瓦斯断电仪，当机组附近瓦斯浓度达到1%时，自动切断机组电源。

二、 瓦斯防治监控

工作面每班配备一名瓦斯检查员，使用瓦检仪对工作面及其进回风流的瓦斯及二氧化碳进行检测，每班必须两次以上，并填写瓦斯牌板和瓦斯监测记录。瓦检员要认真执行瓦斯巡回检查制度和请示汇报制度。检测数据除填写瓦斯检查牌板和瓦斯检查记录、报表，还要汇报通风调度室或矿调度室，由通风科进行数据分析处理。

## 第四节  综合防尘

综合防尘包括两个方面:一是预防粉尘产生，二是对无法避免的粉尘喷水除尘。

一、控制粉尘产生

掘进机保持内外喷雾完好有效，采用湿式钻锚杆锚索孔，控制粉尘产生。

二、建立除尘供水系统

建立主井供水管路→XXX区辅运巷→XXX回风顺槽掘进工作面供水系统。

三、工作面综合防尘措施

1、采用湿式钻眼，施工人员佩戴防尘口罩；

2、每班截割前对掘进工作面30ｍ范围内巷道顶帮进行冲洗；

3、每周对所施工巷道进行一次全面洒水灭尘；

4、各转载点设喷雾装置，运煤时开水喷雾降尘；

5、掘进机安设内外喷雾系统，喷头齐全，截割时开水喷雾降尘。

6、掘进工作面100-200m处，安设一组隔爆水袋。隔爆水袋水量不少于3500L。

7、距工作面30-50m设2道水幕，每道水幕布置3个雾化喷头进行全断面喷雾降尘。

8、顺槽内每隔50米设一个洒水接口，转载点设洒水喷头。

## 第五节  防灭火

一、防灭火设施

1、选用具有煤矿安全标志的阻燃、抗静电电缆、塑料管路、风筒、胶带及其它用品。

2、在掘进机、胶带输送机机头、移动变压器等处，设置灭火器材，每处布置干粉灭火器不少于2支，0.5立方米沙箱一个，工作面后方设灭火水管一组，长度不少于50m。

二、防灭火措施

1、防止内因火灾

⑴ 保证工作面迎头供风风量充足，风筒不漏风。

⑵ 加强巷道顶帮管理，防止顶板冒落和片帮，消除发火隐患。

⑶ 及时清理巷道内浮煤，定期洒水除尘。

⑷ 加强机电设备管理，杜绝电器失爆。

⑸ 选用合格有效的综合保护设备，按设备功率和负荷选用配置电缆。

⑹ 严格执行《煤矿安全规程》第243、244条的有关规定。

⑺ 施工中瓦斯检查员每班检查巷道温度、气体变化，发现问题及时上报矿调度室。

2、防止外因火灾

⑴ 严格执行《煤矿安全规程》有关防灭火的规定。

⑵ 井下所有转动、传动设备部件严禁与其他固定设备（非轴承）接触。

⑶ 胶带输送机和刮板运输机的液力耦合器必须使用专用不燃性液体。

⑷ 经常检查电缆、用电设备、接线盒，发现异常及时处理。不合格电缆及设备不得使用。

⑸ 井下用过的棉纱，油布不准乱扔，必须及时升井处理，严禁废油、剩油洒在巷道内。

⑹ 井下油脂存放点和顺槽胶带运输机机头旁各配两台完好的干粉灭火器及沙箱、铁锨，沙箱沙量不少于0.5m³，并配备防火水管，防火水管长度不少于20m，

⑺ 加强培训井下工作人员，熟悉灭火器材的使用方法。

⑻ 若发生火灾，现场人员必须立即利用灭火器材灭火；机电设备发生火灾时，应先切断电源，然后进行灭火，在未切断电源前，只准使用干粉灭火器、砂子等不导电灭火器灭火，严禁用水浇的方法灭电器火灾。

⑼ 若火势大，不能迅速灭火，必须按避火灾路线迅速撤离，并向调度室汇报。

## 第六节  安全监控

一、建立安全监测系统

1、工作面安装瓦斯自动报警断电仪监测瓦斯，并在1％自动报警，1.5％断电。

2、局部通风机安装风电闭锁装置，必须实现停风停电。

二、 建立安全监控管理体系

1、建立以安全副经理负责的安全监控体系，包括安全副经理、各队长、班长及安全员、瓦斯检查员和作业人员。做到组织落实，人员落实，职权落实，器材落实。

职责包括监督、检查、返工、整改、直至停工。

2、器材包括瓦斯监测仪，记录等。

3、建立健全安全监控管理制度，形成软硬件结合，制度齐全，管理规范，责任明晰的安全监控管理系统。

三、安全监控管理制度

建立健全如下安全监控管理制度：

1、人员入井安全管理制度

2、安全监督检查制度

3、安全质量标准化管理制度

4、矿井主要灾害预防管理制度

5、工作面交接班制度

6、机电设备维护修理制度

7、工程质量验收制度

8、机电设备维护制度

9、生产与安全事故报告制度

10、安全知识定期学习培训制度

11、班前会议安全事项强调制度

12、安全生产技术会审制度

13、矿用机电设备器材安全操作使用管理制度

14、安全事故应急处理与救援制度

15、安全隐患排查制度

16、安全事故档案记录制度

17、安全事故分析和责任追查制度

18、安全例会制度

19、安全生产奖罚管理制度

## 第七节  供电

一、 移动变电站

1、变电站容量

移动变电站容量由下式计算:

SBJ = ∑Pe-Kf·Kt/COSΦpj·ηpj·ηw

式中: ∑pe-掘进工作面用电设备额定容量, 用电设备额定容量见表11

∑Pe = 595kw

Kf-用电负荷率,取Kf =0.7

Kt - 设备同时工作率,取Kt =0.8

COSΦpj- 电机加权平均功率因数,取COSΦpj=0.85

ηpj - 电机加权平均效率,取ηpj =0.85

ηw - 低压电网工作效率,取ηw =0.90

代入式公式得   SBJ =595×0.7×0.8/(0.85×0.85×0.90) =512   (KVA)

表11    顺槽用电负荷统计表

| 序号 | 用电设备名称 | 数量 | 使用电压（V） | 额定功率（kw） | 使用地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掘进机 | 1 | 1140 | 321 | 掘进工作面 |
| 2 | 第二转载机 | 1 | 1140 | 11 | 掘进工作面 |
| 3 | 胶带输送机 | 1 | 1140 | 2*75 | 回风顺槽 |
| 4 | 联络巷转载机 | 1 | 1140 | 15 电滚筒 | 回风顺槽 |
| 5 | 锚杆钻机泵站 | 1 | 1140 | 20 | 回风顺槽 |
| 6 | 局部通风机 | 1 | 660/1140 | 2*30 | 辅运大巷 |
| 7 | 排水泵 | 2 | 660/1140 | 2*4 | 回风顺槽 |
| 8 | 煤电钻 | 1 | 127 | 2.5 | 回风顺槽 |
| 9 | 照明灯 | 4 | 127 | 0.020*4 | 回风顺槽 |
| 10 | 合计 |  |  | 595 |  |

2、移动变电站选择

根据计算容量和有利于供电与控制使用的原则,选择1台移动变压器,型号为KBSGZY630-10/0.69。

三、电压等级

由矿井接入10KV到移动变压器，移变引出1140V分别供掘进机、胶带机、刮板输送机、锚杆钻机及局部通风机。干式变压器提供电压127V电源供照明和信号用。

四、供电电缆

1、电机的额定电流计算:

Ie = KXPe×103/(3·U e·ηe·COSΦe)

式中: Ie - 电机的额定电流

Kx - 需用率,A;2台以下电机取KX =1; 3台以上电机取KX = 0.7

Pe  - 电机的额定功率,kw

U e - 电机的额定电压,V

ηe - 电机的额定效率,取ηe= 0.85

COSΦe - 电机的额定功率因数,取COSΦe = 0.85

各生产供电分支电路的电流计算列于表7

2、选择电缆见表7

五、控制开关

根据供配电技术要求按控制电气设备的功率、电流合理选择矿用防爆控制开关。

1、馈电开关

根据各生产设备的电压﹑功率及表5计算电流,低压馈电开关选矿用隔爆型真空馈电开关。各馈电开关具体技术特征见表8。

2、启动开关

根据控制设备电压﹑功率及计算电流选配矿用隔爆型真空电磁起动器。各启动开关技术特征见表9。

六、供电系统

矿井中央变电所→XXX工作面回风顺槽移动变压站→局部通风机→工作面掘进机→锚杆钻机液压泵站→工作面转载输送机→胶带输送机、顺槽排水泵。

XXX工作面进风顺槽掘进供电系统见附图。

七、 供电保护设施

电气设备由安设的综合保护装置控制，具有过负荷、短路、断路、漏电及远距离启动、停止等保护与控制功能。

胶带输送机由综合保护装置控制。

煤电钻安设ZBZ-4.0综合保护装置，具有短路、断路、漏电、过负荷及远距离启动、停止的保护与控制功能。

照明、信号安设综合保护装置，具有短路、漏电、过载的保护功能。

## 第八节  排 水

一、工作面涌水特点

根据矿井精查地质报告和已施工XXX区三条大巷及1501首采工作面施工实践掌握水文地质资料，5#煤层巷道掘进过程中涌水量较小。

二、排水设施

由于巷道沿煤层底板掘进，煤层底板起伏变化会导致巷道局部低洼而积水，因此工作面配备2～4台矿用潜水泵，排水能力15m3/h，扬程23m。随泵配备Ф40胶管50m连接到排水干管。

排水管路铺设φ108钢管排水管一趟，随工作面推进向前延长，将水从巷道内排至皮带运输大巷内临时水仓或XXX区中部水仓。

三、排水系统：工作面排水管路→辅运大巷排水管路→XXX区中部水仓（或皮带巷临时水仓）→中央水仓→地面。排水系统参见附图5。

## 第九节  运输

一、运煤运输系统

工作面皮带输送机→XXX区皮带巷（或辅运巷）胶带机→主斜井胶带机→地面。

二、辅助运输系统

地面材料场（防爆胶轮柴油车）→副斜井→8#煤辅助运输大巷→5#煤辅运大巷→XXX区辅运大巷→XXX回风顺槽绕道→掘进工作面。

三、人员：地面工业广场→副斜井→8#辅助运输大巷→5#煤辅助运输大巷→XXX区辅运大巷→XXX掘进工作面。

运输系统参见附图5。

## 第十节  照明、通信和信号

一、照明

1、XXX工作面回风绕道入口设一组4支矿用防爆日光灯；绕道与回风顺槽转点设一组2支矿用防爆日光灯；胶带输送机头部安装1支矿用防爆日光灯。

2、掘进机前方和后尾装有照明灯，电源由掘进机电控箱提供。

3、照明电源由ZBX-4.0综合保护装置提供。

二、通讯

绕道与辅运巷交叉口及工作面各设置1部矿用防爆电话机，与地面值班室和矿调度室连通。

三、信号

在回风顺槽工作面皮带机尾、机头以及各皮带机装载点各设置1组声光信号，实现运煤系统各胶带输送机开停一致，确保既不影响生产，又可节能与减少设备磨损。

## 第十一节  矿压观测

进行现场矿压观测，监测巷道围岩稳定性、检验设计支护技术参数与施工方法是否安全、合理。将矿压测量信息反馈设计与施工，以便及时修正支护参数，有利于施工安全，保障工程质量。为此本作业规程作如下观测安排：

一、观测项目

⑴ 巷道围岩地质观测

⑵ 巷道支护工作阻力观测

⑶ 巷道变形观测

⑷ 顶板深部离层观测

二、观测内容与方法

1、 巷道围岩地质观测

⑴ 观测内容

观测确定围岩名称、类别、岩层倾向、倾角、走向及变化情况与趋势，对断层、节理、裂隙、涌水部位、流量等围岩地质状况做出观察观测，进行地质描述记录，

⑵ 观测站设置

在正常地质条件下，巷道每掘进50m,设一个围岩地质观测站，在巷道辅助运输道一侧用白漆喷出明显标志。

⑶ 观测方法、仪器与记录

使用DQY-1型地质罗盘仪进行岩层产状、地质构造测量，使用地质放大镜对岩层岩性、节理、裂隙做出观察描述，使用三角堰板进行涌水量观测，并根据观测实际状况以记录表格进行描述记录。

支护状况观察，对临时支护和二次支护的情况进行观察，并注意位移及其发展趋势，以保证施工安全，反馈支护结构是否合理。

2、巷道支护工作阻力观测

⑴ 观测内容

观测巷道支护的锚杆工作阻力，锚索工作阻力。

⑵ 观测站设置

在正常地质条件下，选择巷道100m位置,设一个锚杆锚索工作阻力观测站，在巷道辅助运输道一侧用白漆喷出明显标志。

⑶ 观测方法、仪器

将YM-1型油压锚杆测力计安装在紧固的锚杆锚索托盘内侧，观测锚杆锚索工作阻力的变化。每天观测记录一次，直至回采到该点为止。

3、巷道变形观测

⑴ 观测内容

观测巷道高度宽度及断面积收缩变形。

⑵ 观测站设置

在巷道150-200m合适位置设一巷道变形观测站，测站布置十字线测点，在顶板顶板粘接铁钉，在巷道底板打入钢钉作顶、底板变形量测点，在巷道两帮打入钢钉作巷道宽度变形测点。并在巷内辅助运输一侧用白漆喷出测点标志。

⑶ 观测方法、仪器

采用双十字法测量顶底板和巷帮相对变形量，测量用毫米精度钢卷尺。

4、顶板深部离层观测

观测站设置

巷道掘进时，每隔50米在顶板中线上用液压锚索钻机钻一个深9m，直径32mm的顶板监测孔，并在巷帮做出标记。

用顶板离层观测仪或钢尺在施工现场测量孔底与空口的距离，观测顶板深部下沉变形和离层。

5、观测记录

设专（或兼）职矿压观测人员，每天测量巷道支护的锚杆、锚索工作阻力，巷道变形量观测、顶板深部离层观测等数据，作好记录，并及时整理量测数据资料。

6、观测数据处理与观测报告

⑴ 每天观测填写观测记录后，及时绘制下列观测成果：

① 时间-巷道位移变形关系曲线，

② 时间-巷道顶板深部离层变形关系曲线

③ 时间-巷道支护锚杆工作阻力关系曲线

④ 时间-巷道支护锚索工作阻力关系曲线

⑤ 巷道位移变形-与回采工作面距离关系曲线

⑥ 巷道顶板深部离层变形-与回采工作面距离关系曲线

⑦ 巷道支护锚杆工作阻力-与回采工作面距离关系曲线

⑧ 巷道支护锚索工作阻力-与回采工作面距离关系曲线

⑵ 及时对观测数据进行处理，并对关系曲线进行回归分析，得出时间-巷道位移变形、时间-巷道支护工作阻力、时间-巷道顶板深部离层及与回采工作面距离关系规律，提交巷道矿压观测报告，由此判断巷道围岩稳定性、巷道支护工作阻力的有效性、合理性和科学性，及时为设计、使用提出合理的支护参数。

7、观测计划与组织实施

巷道矿山压力观测工作需由矿压观测组完成。观测组由一名采煤技术人员负责。巷道矿山压力观测部分须由技术人员另行编制巷道矿山压力观测方案与计划.并报煤矿总工程师批准后再行实施。

## 第六章  劳动组织及主要技术经济指标

## 第一节  劳动组织

一、 施工作业制度

施工队采用“三·八” 作业工作制度，即每天三班、每班工作八小时。

二、 施工劳动组织与人力配备

1、综掘队劳动组织与人力配备

表10   综掘队施工劳动组织与人力配备

| 序 号 | 工种 | 定员 |  |  | 工作岗位与内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1班 | 2班 | 3班 |  |
| 1 | 跟班队长 | 1 | 1 | 1 | 负责管理 |
| 2 | 班长 | 1 | 1 | 1 | 组织生产 |
| 3 | 掘进机司机 | 1 |  | 1 | 掘进落煤、装煤 |
| 4 | 锚杆钻机司机 | 6 | 6 | 6 | 钻孔.铺网.装锚杆 |
| 5 | 胶带机司机 | 2 | 2 | 2 | 操作胶带输送机 |
| 6 | 机电维护工 | 2 | 4 | 2 | 设备维护 |
| 7 | 运输工 | 3 | 3 | 3 | 运送材料 |
| 8 | 质量安全员 | 1 | 1 | 1 | 质量、安全、瓦斯监督检查 |
| 9 | 转料工 | 3 | 2 | 3 | 运料到工作面 |
| 10 | 清煤杂工 | 1 |  | 1 | 清除浮煤 |
|  | 合计 | 21 | 20 | 21 |  |

2、综掘队管理人员配备

表11   综掘队管理人员配备表

| 管理人员 | 书记 | 1 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 队长 | 1 |  |
|  | 生产副队长 | 1 |  |
|  | 机电副队长 | 1 |  |
|  | 安全副队长 | 1 |  |
|  | 技术人员 | 1 |  |

3、人员总配备

人员配备总数为：62×120%+6=81人

## 第二节  作业循环

一、正规循环作业

1、坚持正规循环作业，每日三班24小时，每班 8小时作业，正规循环率取85%。

2、 循环作业工序与工时

⑴ 掘进条件、设备、风、水、电开工准备准备，工时20min；

⑵ 掘进机掘进割煤进尺2m,工时30min；

⑶ 清理找掉临时支护，工时15min；

⑷ 锚杆钻孔，工时30min；

⑸ 安装锚固锚杆，工时15min；

⑹ 铺钢筋网、旋紧螺母，工时15min；

⑺ 每个循环进尺2m,工时为15+30+15+30+15=120min.

二、日进循环个数与进尺

班进循环=（8*60-120）/120=3个，即掘进班班进3个循环（每循环进尺1.6m），检修班进2个循环，日进尺1.6*8=12.8m,正规循环作业图表见附图7。

三、月进尺计划

月进尺计划S由下式计算：

S=n*s*T*v

=（3*2+2）*1.6*30*85％=326.4 m

式中：n—日进循环个数，n=8个；

s—每个循环进尺，s=1.6m；

T—月工作日数，T=30天；

v—月正规循环作业率，v=85％.

## 第三节  主要技术经济指标

掘进巷道尺寸：宽×高=5.2×3.7 m

掘进巷道断面积：19.2m2

顺槽总工程量:2474.2m

掘进方式：综合机械化掘进

施工作业制度:日作业3班，班作业8小时

班循环个数：3个

每循环进尺: 1.6 m

月计划进尺: 326.4m

人员配备总数：80人

出勤人数：62人

掘进工平均效率：4.18m/工,

锚杆消耗：17.5根/m

锚索消耗：0.89根/m

树脂锚固剂消耗：17.5×2+0.89×4=38.56卷/m

钢筋网消耗：16.9 m2/m

裁齿消耗:50个/km

润滑油消耗:50Kg/km

电力消耗:43000kwh/hm

## 第七章  安全技术措施

## 第一节  开工准备及绕道开口加固

一、开工准备

1、由测量按设计施工图挂好开口轴点及绕道施工方向线和平线。

2、清理开口附近杂物、器材等与施工无关物品。

3、用皮带保护好施工地点范围内两侧敷设的电缆各种线缆及辅运巷导风筒（同侧不少于5米，对侧不少于10米）；下放压风及供水、排水管路至巷道底板，并用大板挡盖好。

4、在开口安装牢固的行人跨越皮带运输机过桥。

二、加固开口交叉点：首先按附图8要求加固辅运巷内绕道开口10米范围巷道。

采用锚索及锚索梁加固方式，锚索长度8米，五花布置：间距1700㎜，排距2000㎜，沿辅运巷方向每列锚索各悬吊一趟12#工字钢锚索梁。每根锚索装入6卷长600㎜锚固剂，必须保障锚固质量。

三、开口施工

1、绕道中心线为准4.1米范围内（属于交叉点内的三角区）巷道左帮不需前掘，

采用风镐刷掘方式施工，该段支护按矩形断面永久支护要求，随刷够断面，随进行支护，其中锚索长度仍为8米，总数不少于3根。

2、以绕道中心线为准4～10米范围内可以放炮，但要分次进行，并且炮眼深度不超过1.0米，炮眼个数及其装药量按爆破图表（附图9）至少减半。

3、每次放炮前，由班长按附图10布置好闸撤人工作，并设置好警戒线。截人距离要严格执行：半煤岩、全岩不小于200米，巷道拐一个直角弯时不小于100米，巷道拐两个及以上直角弯时不小于75米；全煤巷道大于100米，拐一个直角弯75米。

4、班中和班末及时清理辅运巷内皮带机附近的浮煤，不能影响该皮带机运行。

## 第二节  一通三防

一、通风

1、每班必须指定人员负责管理局部通风机，保证正常运转；吸入全风压新鲜风量等于局部通风机吸风量。

2、局部通风机配接抗静电、阻燃风筒，风筒出风口距离工作面迎头不大于5m，风筒间必须采用反压边联接，逢环必挂，吊挂平直，转弯处必须使用转向风筒,发现破口及时修补，防止漏风。

3、局部通风机与工作面所有电器间必须安风电闭锁装置，且风机安设消音器,风机停止运转时能自动切断巷道中一切电源,同时班长负责撤出该工作面所有人员。

4、局部通风机不得随意停风；因检修、停电等原因停风时必须撤出人员，切断电源。恢复通风前必须检查瓦斯，只有局部通风机及其开关附近 20m以内风流中的瓦斯浓度都不超过0.5%，停风区中最高瓦斯浓度不超过1%和CO2浓度不超过1.5%时，方可开启局部通风机。

5、工作面必须有独立的回风系统，严禁串联通风和一台局扇多头供风，巷道长度大于6米必须用局扇通风，一台局扇只准供一个掘进工作面,严禁使用3台或3台以上的局扇同时向1个掘进面供风。

6、局扇实行挂牌管理，写明供风地点和风机编号、功率、风筒长度、负责管理人员姓名、检查时间、风机吸风量、有效风量等。

二、防治瓦斯

1、工作面风流中瓦斯浓度达到1%时，必须停止掘进和电钻打眼，并切断电源。

2、工作面内所安设电动机或其它开关附近20m内风流中瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员进行处理。

3、工作面及其巷道内，体积大于0.5m3的空间内积聚瓦斯浓度达到2%时，附近20m内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

4、因瓦斯浓度超限被切断电的设备必须在其附近20米范围内瓦斯浓度降到1%以下后方可通电。

5、瓦斯监测探头必须设在工作面迎头5米无风筒一侧，距顶板0.2米，距巷帮0.3米处，并由当班班长负责随工作面掘进前移动和保护。瓦斯监测监控装置必须由专人管理，每隔7天对瓦斯传感器进行一次调试，达到各项指标符合要求。

6、工作面严禁在无风、风量不足及瓦斯超限情况下作业。

7、局部通风机供电实行“三专”（专用变压器、专用开关、专用电源），工作面实行风电闭锁、瓦斯电闭锁，停电范围包括工作面所有非本质安全型电器。

三、综合防尘及防灭火工作按前面第五章有关规定执行

## 第三节　　顶    板

1、每班开工前，由班长布置对工作面顶板、煤帮、支护等情况进行全面细致的检查，严格执行敲帮问顶制度，发现活矸、危岩等安全隐患必须立即消除，处理隐患和敲帮问顶时至少有两人进行，一人监护，人员都站在顶板完好地方，使用长柄工具操作，事先注意退路畅通。在隐患未处理前，班队长和安全员不得离开现场，其他人员不得在周围做其它工作。

2、巷道沿5＃煤层底板掘进，割煤时不得随意挑顶卧底，要保护顶、底板完整。

3、必须使用好临时支护，严禁空顶或超控顶距作业，前探梁必须用刹顶木戗紧背牢。所有人员要随时随地看好自己所在位置，确认安全后方可工作。

4、打锚杆眼前,必须先敲帮问顶,将活矸处理掉, 按规定支好临时支护，在确保安全条件下方可作业。安装锚杆前应将眼孔冲洗干净。打眼工作业时严禁戴手套，工作服袖口要扎紧，衣扣扣好。其它人员不得在支护附近干其它工作。

5、锚杆托板必须用力矩扳手拧紧螺母,确保托板紧贴顶板。

6、失效或有空缺的锚杆必须及时补支。

7、锚杆与巷道轮廓线夹角≥85°；螺母、托板紧固；锚深符合规定。

8、巷道内每300根锚杆取一组（不少于3根）用ML—20型锚杆拉力计进行拉力试验。试验人员要站在支护完好、顶板完整的地方进行，且必须在被拉锚杆周围支设2～3根点柱,顶牢顶板,方可做拉力试验,做过拉力试验的锚杆必须重新紧固双螺帽，并用红漆作标记。锚索必须逐根进行检查合格。不合格的锚杆必须在附近重支一根。

9、经常检查工作面和已掘巷道的顶、帮情况,发现离层、片帮必须及时处理。处理隐患时其他人员必须撤到安全地点。

10、严格按规定支护，严禁随意加大支护间距。

11、施工期间遇顶板破碎、地质构造、压力集中等异常情况，及时向上级汇报，以便根据现场情况及时采取相应安全技术措施。

12、必须使用具有产品合格证的支护材料，不合格的材料严禁使用。

13、锚索支护距迎头不大于5.0m

## 第四节　　防治水

由于XXX回风顺槽底板标高在局部地段可能存在带压现象，所以施工时必须严格执行“有掘必探,先探后掘”的探放水规定,并编制专项措施。

一、设计要求

1. 需要钻探的各个掘进头必须用专门的探水钻在掘进头进行钻探，钻探人员必须认真负责，一丝不苟，保证探眼数量和质量，每个掘进头需要探够6个眼，中间眼1个，边眼2个，辅助眼3个，中间眼在掘进头距离底板1.2米正中向前方探150米，2个边眼分别在距离中间眼两侧0.5米处向两侧偏1度探150米，左右辅助眼在距离左右煤帮中部0.5米向两侧偏10度探40米。另外在掘底板巷道时在距中间眼上分别0.3米处向上偏5度探40米，掘进顶板巷道时在距离中间眼下方0.5米处向下偏5度探40米。(附图13)

2. 根据探放水规程规定，探水工作每掘120米进行一次,掘进时，孔深剩余安全距离不得小于30米再进行下次探孔作业。每掘进150米在巷道预留一个钻机机窝，要求规格深2米，宽2米,高2米。选择ZDY-1300型煤矿用全液压坑道钻机，钻探深度200m，ZLJ-350煤矿用坑道钻机，钻探深度100m，用于采、掘煤工作面超前探放水。必须在探水钻孔有效控制范围内掘进，每次探水后、掘进前，应在起点处设置标志。以此循环作业。

二、探水巷道掘进的安全措施：

1.巷道支护必须牢固，顶、帮背实，有较强的抗水流冲击能力；

2.按设计钻孔的预计流量修建水沟，并将流水巷道内的沉渣等障碍物清理干净，巷道通风必须良好；

3.必须加强出水征兆的观察， 一旦发现异常应立即停掘处理。情况紧急时立刻发出警报，撤出受水威胁地点的全部人员；

4.严格执行“四不掘进”制度：（1）当工作面有突水预兆时；（2）探水孔超前距离不符合规定时；（3）掘进头支架不牢或空顶时；（3）排水系统不正常时；

三、探眼时的安全措施如下:

1、探眼地点随时可能涌出CH2、H2S、CH4等有毒气体，因此必须加强钻探地点的通风和对有害气体的检查。

2、探水地点和避灾线路，要加强维护，背好顶帮，安监科在班前会上要经常向工人特别是有水威胁的工作面人员讲清避水灾路线。

3、准备好木塞及充足的封堵物，以便必要时堵塞钻孔。

4、在钻进中如发现孔内显著变软，沿钻杆向外流水等透水征兆时，应立即停止钻进，但不能取钻，以防止有害气体和大量积水突然涌出，人员不准直冲钻孔站立。

5、钻探人员要认真负责，保证探距，在钻探过程中有可疑情况，立即停止作业，撤离人员，并上报调度室及有关领导研究再做处理，不得擅自处理和玩忽职守。

6、以上安全措施各钻探人员必须严格执行，查出漏探、不探、少探和探距不够等情况时要严加惩处。

7、工作面必须备用水泵，及时排岀工作面积水。

8、在有突然大量涌水情况下探水时，应在探水工作面附近设临时水闸门。

9、钻探过程中发现孔内显著变软或有水沿钻杆流出时，都是钻孔接近或钻入积水区的象征，遇到这种情况应立即停站检查。

10、雨季要对我矿采空区的地表裂隙情况进行调查，挖排洪沟并清理原有的防洪措施，备好充足的防洪物资。防止地表水灌入坑下，对井下有水患威胁的地点要加强水文观察，疏通排水沟，加强排水设备、管路的检查，要始终保持完好。

工作面及其它地点发现有挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板凸起或裂隙渗水、水色发浑、有臭味等突水预兆时，必须停止作业采取措施，立即报告调度室，必要时撤出所有受水威胁人员。根据施工工作面水文地质资料，做好水情、水害分析预报，按照“有掘必探，先探后掘”的原则采取探放水措施，掘进至地质钻孔附近，或接近含水层、导水断层、溶洞和导水陷落柱，以及接近其它可能出水地区时必须进行探放水。经探水确认无突水危险后，方可前进。

## 第五节　　机电设备

1、严禁带电检修或搬迁电气设备、电缆，检修或搬迁前必须切断电源。检修电器前先悬挂“有人工作，严禁送电”的警示牌。检修时至少两人进行,其中一人监护。

2、凡入井的电气设备，必须经地面详细检查，试运转确保设备完好，防爆性能符合要求方可入井。

3、低压电缆、电器的管理严格执行《煤矿安全规程》与操作规程有关规定。

4、井下供电系统做到：无鸡爪子，无明接头、无羊尾巴；有过流和漏电保护，螺丝和弹簧垫，有密封圈和挡板，有接地装置，电缆悬挂整齐，防护装置全，绝缘具全，坚持使用检漏继电器，煤电钻综合保护。

5、电气设备必须有可靠的接地保护，且接地电阻小于2欧姆。

6、开关、风机、干变上台架，摆放整齐。控制按钮悬挂巷帮。巷道内电缆、电线、风带、水管等按规定吊挂整齐，不得落地。

7、电气设备严禁失爆，设备完好率达标准。

8、各机电检修人员必须持证上岗，并按规定操作。

9、启动各种设备前，操作人员必须首先检查设备各部件是否齐全、完好，然后进行试运转，注意倾听各运转部位声音是否正常一切无误后，方可正式开机。

10、煤电钻必须具备检漏、漏电闭锁，短路、过负荷、断相和综合保护装置，每班使用前必须对煤电钻综合保护装置进行1次跳闸试验。

11、掘进机必须建立维修保养制度，设专人维护，按时间润滑、检修。

12、掘进机前必须装有照明灯,后有尾灯。

13、更换掘进机截齿时，应先放下截割臂在底板后，再断开掘进机电气控制回路开关，切断掘进机供电电源，并有专人看管，严禁任何人员位于截割臂下方。

14、掘进机组

⑴ 掘进机停止工作、检修、交接班时必须切断机组内一切电源。

⑵ 必须在机组前方和两侧、铲板前方、截割臂运行范围内无人时，方可启动掘进机，并且司机必须提前发出启动（铃声）警报，合上隔离开关，严格按操作规定顺序启动，先开液压泵→皮带→装载机→截割部。

⑶ 准备移动或改变掘进机工作方位时，司机要先提醒周围人员并将人员全部撤出到10米以外安全地点后再进行作业。掘进工作面的移动式机器，每当工作结束后或司机离开机器时，都必须立即切断电源，并打开离合器。

⑷ 发生紧急情况时，必须用急停开关立即切断电源，在未关掉电源前司机不得离开掘进机。

⑸ 非司机侧必须安有紧急停止掘进机的急停开关，并且不得有人在该侧作业。

⑹ 在机组作业期间，任何人不得进入工作面和机组前方。

⑺ 如需机组提离地板检修，必须在履带下垫上安全木垛，确保机器稳定。

⑻ 在机组、皮带的转运和升降部位下面工作时，必须在其下垫木垛，确保安全后方可工作，同时必须有专人监护。

⑼ 检修机组必须在顶板支护牢固可靠的地方进行，严禁在无支护地点作业。

检修机组时必须提前把手把打到零位，把主电源切断并闭锁，由专人看管直到检修结束。完善机电设备各类维修，达到良好，保护装置齐全有效。

⑽ 机组油位保持在油位窗1/2水平，机组油温达到80度时必须停机降温,并检查油路和冷却装置是否有问题。

⑾ 机组切割完毕后，退出机组，收回所有千斤，切割头与铲板放在最低位置，切断机组电控箱电源。严禁停机后切割头顶在煤壁上。

⑿ 不得去掉掘进机上的各种保护及闭锁装置，各种保护必须起到应有作用。

⒀ 割煤时遇片落的大块煤和矸石，必须在停机并闭锁开关电源（并有专人看管闭锁开关，严禁任何人触动）情况下，再行人工破碎后，方可运出。

15、严禁电气设备、电缆的失爆。

16、掘进工作面所有电缆必须严加保护，避免遭受水淋、撞击、挤压造成损伤，司机和机电维修工，每班应对电缆的损伤情况进行检查，严禁失爆和避免漏电伤人，发现问题及时处理，检修完要将电缆悬挂整齐。

17、电气设备必须有短路保护、过负荷保护、高低压保护。

18、容易碰到机械传动和转动部分必须加装护罩或遮栏等防护设施。

19、40KW及以上电动机应采用真空磁起动器控制，并安设具有短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置。

20、所有设备的转动部件都要按规定进行检修和加油。

## 第六节　　运  输

1、防爆胶轮车、掘进机、皮带输送机只能由经过培训合格，并持证上岗的司机认真操作，且严格执行煤矿三大规程和有关规定。

2、司机要待车停稳，待人员上、下车完毕后方可开动，严禁乘车人扒、蹬、跳车，严禁乘材料车和车头，严禁将身体伸出车外，下车时先看好对面有无车辆通过。

3、皮带输送机、刮板输送机铺设平稳直，机头和机尾必须用6 根地锚杆(1.7米长)固定牢靠，确保运行可靠。

4、皮带头的保护罩要完好有效。不得无罩开机。

5、皮带机开动后，任何人身体不得接触转运部位，不得用于抚摸滚筒和皮带。停机后必须切断电源闭锁后方可离开。

6、检修皮带期间，必须将皮带开关闭锁在断电源状态。

7、各种司机必须精力集中操作，严禁打盹睡觉。严禁机械带病运行。

8、皮带输送机不得带负荷或受卡受压强行起动。只有将故障处理完，方可试起动。

9、皮带与滚筒打滑超过15必须停机。

10、凡出现皮带卡子断裂、调偏无效,闷车、电气或机械部位升温超限及运转声音异常等危及安全情况，必须立即停机，妥善处理。检修皮带和皮带钉扣时，必须将皮带开关手把打到零工闭锁住。机械设备在处理运转故障时必须先停机闭锁后再行处理，处理时人员必须要相互协调配合好。

11、皮带输送机、掘进机等转运设备司机都必须有班队长指定，并持证上岗。

开机前认真检查设备完好情况，确认无问题并将人员都撤安全地点再行开机。

12、皮带输送机严禁乘人和运料。

13、防爆胶轮车司机必须做到车不完好不开；装车不准超高、超宽、超载；运行时精神集中，保持中速、平稳；礼让行车。

14、人力搬运物料时，要有专人协调指挥，同起同放，确保安全。

15、巷道内行人跨越皮带机处必须设置可靠行人过桥。

## 第八章    灾害应急避灾路线

一、 水灾害时撤退路线：避灾路线详见附图11。

XXX工作面回风顺槽→XXX区辅助运输大巷→主（副）井→地面

二、火、沼气、煤尘爆炸灾害时撤退路线

XXX工作面回风顺槽→XXX区辅助运输大巷→主（副）井→地面

## 第九章　　其它

1、掘进过程中遇地质构造或煤层松软、冒落严重，不能正常施工情况，及时向项目部及矿有关部门汇报，组织现场分析，制定专项安全技术措施。

2、巷道内无杂物、无淤泥、无积水，材料、工具码放整齐，挂牌管理。

3、掘进工作面按质量标准化安设“牌板”。

4、各种一通三防设备、设施（包括：风机、风门、洒水管路、喷雾装置、隔爆水袋、灭火器材等）必须设专人负责管理，不得随意损坏、丢失。

5、各工种必须经培训合格取得操作资格证书后，并持证上岗。严禁违章作业。

6、严格按规章制度施工，坚持安全、文明生产、

7、同班人员必须同上、同下，严格执行入井、出井清点人数制度，发现人数不符要立即向队和项目部汇报。

8、工程开工前，各有关单位到现场查看与规程的对应情况，符合规定后方可下达开工通知书。

9、本作业规程未尽事项严格按《煤矿安全规程》及操作规程中有关规定执行。