XXX煤矿

(XXX运输顺槽掘进工作面)

作

业

规

程

编制单位：技术科

施工单位：综掘队

编制时间：20XX年

- 编制概况

第一节   概述

一、掘进巷道名称

本《作业规程》使用于X号煤层XXXX采区运输顺槽掘进工作面的掘进作业。

所掘区域名称为XXXX采区。所掘巷道为XXXX运输顺槽 。

二、巷道用途及目的

XXXX运输顺槽为XXXX采区进风及煤炭运输之用； XXXX运输顺槽沿煤层走向布置。

三、巷道设计长度、坡度及年限

XXXX运输顺槽设计长度３1０m，该巷道沿煤层底板掘进，开口处煤层倾角7°～9°； XXXX采区运输顺槽为回采巷道。巷道服务年限为2年。

四、巷道掘进工程量

| 类 别 巷 道 名 称 | 断面形状 | 毛断面m² | 净断面m² | 煤 巷（m） | 小 计 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXX运输顺槽 | 梯形 | 14 | 11.34 | ３1０ | ３1０ |
| 合 计 |  |  |  | ３1０ | ３1０ |

五、预计开工时间

本掘进工作面自２０XX年12月份开工。附图1、巷道布置平面图。

第二章  地面位置及地质情况

第一节 地面相对位置及邻近采区情况表（1）

表（1）井上下关系对照表

| 水平 | 480ｍ | 工程名称 | XXXX采区 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 井下标高（m） | 480ｍ |
| 地面相对建筑物，小井及其它 | 本工作面位XXX，XXX以北，地面均为XXX，XX无建筑物 |  |  |
| 井下相对位置对掘进巷道的影响 | 本掘进工作面位于皮带下山大巷以北 |  |  |
| 邻近采掘情况对掘进巷道的影响 | 本工作面南为总回风大巷，西为XXXX采区，北为井田边界，邻近巷道对本工作面掘进无影响。 |  |  |

第二节  煤（岩）层赋存特征

煤（岩）层赋存特征表（2）、表（3）

表（2）煤层特征表

| 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 煤层厚度（最小-最大/平均）（m） | 5.5-6/5.8 |  |
| 煤层倾角（最小-最大/平均）（°） | 6-10/8 |  |
| 煤层层理 | 发育 |  |
| 煤层节理 | 发育 |  |
| 煤层爆炸指数∕﹪ | 4.679mpa∕s |  |

本工作面煤层为二叠纪下统XX组下部3#煤层，由陆陷沉积而成。煤层变化不大，较稳定。煤层为不易自燃发火煤层，自燃等级为Ⅲ级，但煤尘有爆炸危险性。

煤层顶底板情况表(3)

| 顶底板 |  | 岩石类别 | 厚度（m） | 岩性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顶板 | 基本顶 | 中细砂岩 | 9.30 | 灰白色、以石英为主、含暗色矿粉，坚硬 |
|  | 直接顶 | 矿质泥岩 | 3.10 | 灰黑色，致密，性脆，含云母片，含植物化石，节理发育 |
|  | 伪顶 | 泥岩 | 0.3 | 灰黑色，上部含一层煤线 |
| 底板 | 直接底 | 砂质泥岩 | 3.6 | 灰黑色，致密，性脆，有植物化石，层理发育 |
|  | 基本底 | 中细砂岩 | 6.2 | 灰白色，以石英为主，含暗色矿物，有节理，有黑色条纹 |

综合柱状图附后

第三节　地质构造

该区段地质构造比较简单，大致走向北东，倾向西北，倾角５°～６°，西部为XXX。

第四节  水文地质

本区位于XXX煤田的东部边缘，为低山丘陵水文地质区内的XXX域，地势东高西低，松散沉积物覆盖井田的大部，基岩出露稀少，区内无长年流沙及大的地表水，主要含水层为中奥统石灰岩含水层，水层埋深在230m以下，水位标高为+６７０m左右。

第三章  巷道布置及支护说明

第一节   巷道布置

本掘进工作面位于皮带运输大巷以北，XXXX运输顺槽长３1０米， XXXX运输顺槽沿煤层走向布置 。巷道断面尺寸见下表：

| 名称 | 巷道形状 | 巷道规格 （宽×高）mm | 支护方式 | 掘进断面积m² | 净断面积m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXX运输顺槽 | 梯形 | 4050×2800 | 工字钢棚 | 14 | 11.34 |

第二节  支护设计

一、确定巷道支护形式

根据钻孔资料分析，X号煤层顶板直接顶为砂质泥岩，厚度3.1m。属较稳定岩层， XXXX采区运输顺槽适合工字钢棚支护，

第三节  支护工艺

XXXX采区运输顺槽支护方式和材料规格

a、支护形式为梯形工字钢棚；工字钢为国标矿用11#工字钢，金属棱形网铺顶及巷道两帮，木料背顶背帮。工字钢棚上口净宽3.5m，下口净宽4.6m。掘进毛断面积14m2 ，净断面积11.34 m2。

b、工字钢棚背板及穿杆材料规格

穿杆为Φ50-Φ80mm,长为1000mm的优质圆木。

背板为Φ120-Φ160mm,长为1000mm的优质板梁。

C、巷道支护方式详见图3-1

第四节  支护质量要求

工字钢梯形棚的支护质量要求

1、工字钢梯形棚必须按技术科给定的中线架设其误差范围±30mm。

2、工字钢梯形棚架设必须按《规程》规定的尺寸架设巷道高、宽符合规定要求，其误差范围±50mm。

3、支架架设要求支架梁和腿合口严密，斜撑与梁、腿合口严密，支架迎山符合规定要求，迎山有力。

4、支架顶部撑杆齐全，尺寸符合要求，并用14#铅丝扭结，防止滑落，接顶严密，空顶处要用板梁背实。

5、支架顶部及两帮金属网按规定每150mm用14#铅丝联结一次，保证不漏包。

6、支架两腿必须挖柱窝，柱窝深度不得小于200mm并在两柱窝里垫木鞋块。

7、支架支设不得前倾后仰,不得左扭右歪.

8、按作业 规程规定背帮背顶,并用木楔刹紧,前后两棚必须上紧拉钩或打上撑木.

第五节   临时支护

a、锚网索支护

(1)支护方式：采用两趟顺头板梁棚支护（梁上铺网），每一根板梁下打三根单体液压支柱，每循环前移一次。然后，及时打注顶锚杆，临时支护见图3-8

(2)支护要求

1、割煤后，首先敲帮问顶，去掉活煤活矸，确认无问题后，开始挂顶网，及时架设临时支护。

2、梁头必须紧贴煤壁，严禁空顶作业。

3、单体液压点柱，必须放在实底上，并升紧升实，用绳栓好，初撑力不小于90kN。

4、顺头板梁为Φ≥20cm圆木破半，长度2000mm，距两帮各为600mm

b: 架设工钢棚临时支护

1、支护方式：采用横头板梁棚子支护。（梁上铺网），每根板梁下支三根单体液压支柱，每循环前移一次，然后及时架棚。见图3-9

2、支护要求：

  - 割煤后，首先敲帮问顶，去掉活煤活炭，确认无问题后，开始挂顶网，及时架设临时支护。

  - 梁头必须紧贴煤壁，严禁空顶作业。

  - 单体液压支柱，必须支在实底上，严禁支在浮煤浮矸上，并且升紧升实。

  - 板梁为Φ≥200mm圆木破半，长度为3.5m巷为3500mm必须保证无空顶。

第四章  施工工艺

第一节  施工方法

本面所掘的 XXXX运输顺槽沿煤层底板掘进，巷道掘进时采用S100型综掘机沿煤层底板及截割并自行装煤的施工方法。采用综掘机割煤时要按设计要求一次切割成巷，皮带运输机运输。正常情况下按综掘机切割流程示意图进行。如煤层较软时，可先割上部，待顶板支护完毕后，再割底煤。如遇见陷落柱，断层等地质构造，综掘机施工难以进行施工方法采用人工爆破，皮带运输机运输。

第二节  凿岩方法

一、机掘施工方式

1、 XXXX运输顺槽掘进采用S100型综掘机沿煤层底板截割并自行装煤，由皮带运输机运送至皮带运输下山皮带上，再沿皮带运输下山大巷运至大倾角皮带输送机，后进入煤仓。

2、生产工艺流程

安全检查→标定中腰线→试车→进刀割煤出煤→安全检查→铺网，临时支护→掏柱窝，立棚腿→上梁→背梁，背帮→下一个循环。

3、检修工艺流程

检修前准备→检修掘进机各部位、加油、更换截齿轮→检修各部输送机→40刮板溜延伸→下料、其它工作→正常掘进。

4、综掘机截割工艺

掘进机采用横向往复式截割，截割时将截割头调至巷道中，由巷道下中部开口进刀，左右摆动先割出槽窝，然后由下向上进行截割，进刀深度以0.5m为宜，待截割完毕且架棚完毕后，再进行下一个循环，往复进行。

二、掘进机装运输方式：

XXXX运输顺槽掘进采用S100型综掘机沿煤层底板截割并自行装煤，由皮带运输机运至皮带运输下山皮带上，再由皮带运输下山运至大倾角皮带输送机进入煤仓。

三、掘进机械设备表：

| 设备名称 | 型号 | 功率（KW） | 数量（台） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘进机 | S100 | 100KW | 1 |  |
| 风机 | FBD-NO6/30×2 | 2×30KW | 2 |  |
| 锚杆钻机 | MQT-120 | 4KW | 2 |  |
| 胶带输送机 | SSJ800 | 2×55KW | 1 |  |
| 调度绞车 | JD-11.4 | 11.4KW | 2 |  |
| 激光指向仪 | BJ2-Ⅱ |  | 1 |  |

四、掘进机主要技术参数

（1）、型号：S100

总体长度：8.3m

总体高度：1.8m

总体宽度：2.8m   2.4m   2.05m

总重量：25T

（2）、截割范围

高度：2.3-4.63m

宽度：2.5-5.3m

面积：约21m2（定位截割）

（3）、截割部

截割头形状：园锥台形

截割头转数：23/46转/分-50HZ

截割头伸缩量：0.51m

电动机：100/60kw-4/8P双速切换、水冷方式喷雾：截割头内、外喷雾方式。

（4）、铲板部

装载形式：耙爪式

装载宽度：2.8m

耙爪转数：38±1转/min------50HZ

装载能力：3m3/min

原动机：液压马达

（5）、第一运输机

运输形式：双链刮板机

运输能力：4m3/min

原动机：液压马达（14kw）

（6）、行走装置：

形式：履带式

行走速度：8m/min

爬坡能力：±15o

原动力：液压马达（17kw/台）×2台

第三节    掘进机割煤

一、掘进机操作顺序

（1）、操作前的检查

1、工作面支护是否符合作业规程的规定。

2、工作面瓦斯浓度是否超限（由瓦检员负责检查）

3、工作面有无障碍：供电、供水是否正常

4、掘进机配套设备是否正常。

5、各操作手把和按扭位置是否正确，灵活可靠。

6、截齿是否齐全，锋利；各零部件是否齐全、紧固、可靠。

7、各减速器、液压缸及油管有无漏油、缺油现象并按规定注油。

8、刮板链、履带链松紧程度是否适宜。

9、电缆、水管、喷雾灭尘装置是否正常。

（2）、掘进机启动顺序

1、操作磁力起动器，向掘进机送电。

2、将各急停按钮置于解锁位置。

3、用专用手柄将司机席后面的电气开关箱的操作开关（隔离开关）向上转到“接通”位置，这时照明灯亮，即电源已经接通。

4、操作司机席右侧操作箱上的有关按钮。

5、操纵液压操作“刮板输送机手柄”，启动刮板输送机。

6、操作“耙爪”手柄，启动“耙爪”。

7、将操作箱“截割电机高、低速旋钮”旋至高速位置。

8、按“截割报警”按钮，报警鸣响，约持续5秒。

9、启动喷雾泵，进行喷雾冷却。

10、按“截割运转按钮”启动截割电动机。

至此，启动工作全面完成，可以进行截割作业。

（3）、掘进机的停机顺序

1、把工作面及两帮浮煤、矸装净，以便架设棚梁。

2、把刮板机与转载机的煤、矸输送干净。

3、开始停机，停机顺序：

停止截割头运转→停止内外喷雾→停止耙爪→停止刮板输送机→停止转载机→铲板落地→截割臂落地→后支撑落地→停止液压泵→切断电气开关箱电源→取下电源开关手柄→停止上一级磁力起动器。

二、掘进机的截割作业

1、选择合理的截割方式和工艺。

（1）较均匀的中硬煤层，先割柱窝，掏底槽，由下向上横向截割。（附图后）

（2）半煤岩工作面先割软后割硬，先掏槽后割底。

（3）层理发达的软煤层，采用中间开始，四边刷帮。

（4）对破碎顶板，采用留顶煤先割两帮，中间留煤垛的办法。

2、特殊地质条件下的截割方法。

（1）、顶板破碎，直接顶易冒落的掘进面的截割方法适宜将工作面分两次截割，先截割工作面1/3的宽度后再截割剩余的2/3，其割煤方法。（见后附图1）

（2）、易片帮的掘进工作面的截割方法。

①、一般易片帮煤层中，宜先中间，后两帮，尽量缩短两帮暴露时间，其割煤方法。（见后附图2）

②、倾斜易片帮煤层中，适宜先割下帮，后割上帮，先底部后顶部，最后收尾，其割煤方法。（见后附图3）

（3）、遇有变坡时的割煤方法。

①、掘进机由平巷转入15°以下的上山时，截割头割煤时应稍高于铲板前沿，进一刀后，铲板稍抬起前进逐步把底板升高，以适应上山的需要。当达到规定的倾斜角度时，再按正常方法放下铲板割煤。

②、掘进机由平巷转入大于15°的上坡时，如果超过掘进机本身的截割高度，可将掘进机退回6－7m，将掘进机用木板垫高，然后将掘进机开到木板上，使机身前端抬高进行截割。以后每割一次都要调整垫板一次，直到达到规定坡度，再去掉木板。

③、掘进机由平巷转入下坡割煤时，应放下铲板，截割头卧底截割，随着机体前进，随放铲板。

三、掘进机的操作注意事项

1、截割头可以伸缩的掘进机，前进截割和横向截割时，都必须是截割头在缩回的位置进行。否则，掉落的煤、矸易砸坏或划伤截割头外伸缩套，降低截割头伸缩部的寿命。

2、掘进机前进时必须放下铲板，提起后面承座，将货载装尽，以免履带在浮煤上行走；后退时，必须提起铲板和后支撑。掘进机停机不用时，应将截割头落下触地。

3、截割前必须先喷雾降尘，工作中停水不得截割，在掘进机工作时，不能单一地只使用掘进机内喷雾，而必须内、外喷雾同时使用。掘进机缺少截齿，截齿磨损或损坏时，不得开机。掘进机无照明灯时，禁止开机割煤。

4、截割速度（横向）不可过快，应与装载、运输能力相适应，煤岩的块状不可过大，以免影响装载和运输。

5、操作液压手柄时，不可用力过猛，正反转切换时，操作手柄也不得过快。以免造成液压冲击，损坏机件。

6、液压油缸行程至极限位置后，应迅速扳回操作手柄，以免溢流阀长时间溢流发热，损坏机件。

7、截割头必须在旋转中钻出，不得停止外拉，不得带负荷启动，保持机器在满载、高效、最佳状态下工作；充分发挥掘进机的最佳性能。

8、截割头降至最低位置时，不得抬铲板，避免耙爪碰撞截割臂，损坏耙爪。截割头下降时，要注意铲板上是否有大块煤矸，压住或碰撞耙爪，造成耙爪故障。

9、 截割中要随时注意各部件的声音和 温度，遇有异常情况时，必须立即停机处理。特别是耙爪，埋在煤中作业不易看见，全靠耳听。液压温度不得超过70℃。

10、使用喷雾时，必须先喷雾后截割，先停机后停泵。

11、要保持巷道中心正确，断面不得随意扩大或缩小。

12、使用截割臂上棚梁时，必须闭锁截割机，不得用截割臂吊装其它物品。

13、随时注意顶板情况和两帮的变化，不得空顶作业如有不安全征兆，应立即停机处理，以防事态扩大。

14、掘进机工作时，禁止工作人员进行检修或注油，也不得接触掘进机任何部位。

15、司机和机组人员，工作时应精力集中，利用手势进行联系时，应能正确领会意图，配合默契。

16、工作中如果掘进机或人身发生或即将发生事故时，应按动急停开关，立即停机；同时将各操作手柄打到“零”位，待查明原因后方可继续工作。

17、任何人到工作面检查时，必须闭锁截割电动机。

18、遇有过硬岩层，不得用掘进机硬割，必须打眼放震动炮处理。

19、副司机应随时注意电源、电缆和水管，不得死拉硬拖，不得将电缆、水管压埋。

20、随时观察工作面瓦斯和粉尘浓度的变化。当瓦检监测报警断电装置发出警报时，必须查明原因，进行处理，处理完毕，确认无误后方可开机。否则，严禁开机。必须搞好掘进面的洒水、灭尘工作，严防粉尘积聚。

四、掘进机工作时的安全注意事项

1、掘进机必须有，且只准以专用工具开、闭电气控制回路开关，专用工具必须由专职司机保管。司机离开操作台时，必须断开掘进机上的电源开关。

2、在掘进机的非司机侧，必须装有能紧急停止的按钮。

3、掘进机必须装有前照明灯和尾灯。

4、开动掘进机前，必须发出警报。只有在铲板前方和截割臂附近无人时，方可开动掘进机。

5、掘进机作业时，应使用内、外喷雾装置，内喷雾水压不得小于3Mpa；外喷雾水压不得小于1.5Mpa。

6、掘进机停止作业或检修以及交接班时，必须将掘进机截割头落地并断开掘进机上的电源开关和磁力启动器上的隔离开关。

7、检修掘进机时，严禁其它人员在截割臂下和转载桥上停留或作业。

8、无照明灯时，禁止开启掘进机作业。掘进机作业时，前方和左右两侧不得有人。

9、截割时如发生冒顶、倒棚、出水等情况时，应用“急停”按钮停机。

10、在架棚过程中，司机严禁离开操作台。

11、截割时，尽量避免截割头带负荷起动，同时注意不要让机器过负荷运转。

12、运转中对掘进机上的电缆必须加强保护，避免遭受水淋、撞击、挤压和炮崩。

13、当用截割臂的臂梁抬起支架梁进行支护时，严禁开动截割电机，此时应锁住截割电机控制开关的操作手把，以防止误动操作造成事故。

14、下班时，截割臂要升平摆正，然后退出掘进机以防止挂倒棚。

第五节  管线敷设

1、为便于延长、检修风水管路，风水管路应布置在巷道皮带侧，管路悬挂点距工作面底板高度为1m。供水水管（铁管）距工作面不超过30m，设三通，胶管紧跟工作面，以满足洒水需要。

2、各种电缆布置在巷道轨道一侧，每隔0.7m使用专用电缆钩悬挂一处，悬挂高度不小于1.6m。通信信号电缆铺设在电力电缆上方，间距不小于0.2m 。

3、风筒吊挂在巷道运煤设备的一侧，吊挂要平直整齐，缝环必挂，不影响行人和运输。风筒口到工作面距离不大于5m。遇巷道超高，顶部要采取防瓦斯积聚措施。

4、巷道铺设18kg/m的道轨，轨距0.6m，采用0.2m×0.2m×1.2m的优质道木，道木间距不大于0.5m，轨道铺设要符合质量标准化要求。

5、掘进中，行人侧必须每间隔30m打一躲避洞。躲避洞规格：高×深×宽2m×1.8m×1.5m；轨道中设有常闭挡车器，防跑车装置和跑车防护装置，并保证齐全可靠。

管线敷设方式（见表）

| 序 号 | 名 称 | 规格型号 | 数量/m | 吊挂方式 | 与工作面距离（m） | 轨枕间距（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨 道 | 18kg/m | 700 |  | 不大于80m | 0.5m |
| 2 | 风 筒 | Ф800mm | 400 | 悬吊 | 不大于5 |  |
| 3 | 风 管 | Ф60mm | 400 | 管架 | 不大于50 |  |
| 4 | 水 管 | Ф60mm | 400 | 管架 | 不大于50 |  |
| 5 | 缆 线 | 70mm² | 450 | 电缆钩 | 不大于30 |  |

第五章  生产系统

第一节  通  风

一、通风方式与供风距离

1、采用压入式通风，最长供风距离３1０m。一台30型对旋式为主要通风机，另配一台30型对旋式为备用通风机。专供电源为主要通风机供电，动力电源为备用通风机供电，即“双风机，双电源”。主要通风机系统出现故障时，备用通风机自动投入运行。风筒选用直径800mm抗静电阻燃风筒。

2、风筒吊挂在运煤皮带一侧，吊挂要平直整齐，不影响运输和行人，风筒出口距工作面不大于5m 。遇巷道超高顶部要采取防瓦斯积聚措施。

3、掘进头的风速要控制在0.25—3m/s之间，风筒出口风量达到规定，风机安装地点风量不得低于规定，保证不发生循环通风。

二、掘进工作面的风量计算

1、按瓦斯涌出量计算

Q=100×q×k

式中：Q——掘进工作面实际需要风量m3/min

100——单位瓦斯涌出量，以回风流瓦斯浓度不超1%换算值。

q——掘进工作面绝对瓦斯涌出量，应根据观测的结果确定。

K——掘进面的绝对瓦斯涌出不均匀的备用风量系数。

一般可取1.5——2.0

Q=100×1.5×1.26=189（m3/min）

2、按人数计算

Q=4N

式中N——掘进工作面同时工作的最多人数，取8人

Q=4×8=32（m³/min）

3、按局部通风机的实际吸风量计算

Q=Q局×I×R=480×1×1.2=576（m³/min）

式中：Q——掘进工作面实际需要风量（m3/min）

Q局——掘进工作面局部通风机的实际吸风量（m³/min）2×30kw局扇吸风量为480 m³/min

R——为防止局部通风机吸循环风的风量备用系数一般取1.2——1.3

4、确定掘进工作面实际需要风量

掘进工作面实际风量应需要576（m³/min）

5、掘进工作面风量风速验算

（1）根据皮带运输大巷断面积为8.68m2和掘进工作面实际需要风量576 m³/min，验算出巷道风速为：

V皮带运输下山=Q/S皮带运输下山=576/8.68/60=1.11（m/s）

式中V皮带运输下山——皮带运输下山的风速

Q——巷道风量（m³/min）

S皮带运输下山——断面积m²

（2）根据总回风巷断面积为11.34m²和掘进工作面实际需要风量576 m³/min，验算出巷道风速。

V回=Q/S回=576/11.34/60=0.85（m/s）

式中V回——总回风巷风速m/s

Q——巷道风量m³/min

S回——总回风巷断面积m²

（3）风速验算

15S皮带运输下山≤V皮带运输下山≤240×S回

157.5≤576≤2721.6

（4）根据《煤矿安全规程》中第一百零一条规定：掘进中的煤巷、半煤岩巷最低允许风速为0.25m/S最高允许风速为4m/s，以上计算出的进风巷道风速为1.11 m/s和回风巷道的风速为0.85m/s，均符合《煤矿安全规程》规定。

三、局部通风机的安装地点

本工作面所需局部通风机为2×30KW型对旋式风机，安装在全风压巷道内且距回风巷口不少于10m处。

附图（5—1）通风系统示意图

第二节  压风

掘进工作面的压风风源由地面压风机统一供风，DN150风管供给井下各运输大巷，再用DN100风管接入工作面风管布置在巷道一帮，管路悬挂点距底板高度为1m。供风管（钢管）距工作面不超50m，设三通、胶管紧跟工作面。

附图（5—2）压风系统示意图

第三节  综合防尘

严格执行掘进工作面综合防尘标准

具体规定为：防尘供水水源来自地面静压水池，工作面供水管直径不小于50mm，在管路上安装过滤器，保证水质清洁，水中悬浮物含量不超过150mg/L，粒径不大于0.3mm。

（1）掘进中的水源由地面静压水池，经皮带大巷通往皮带运输下山，再进入XXXX工作面。

（2）供水水管距工作面不超过30m，设三通、胶管紧跟工作面，以满足洒水需要。

（3）巷道中每隔50m 设一个三通供喷雾消尘。距工作面50m范围内设一道水幕，水幕安装距顶板距离不大于300mm。

（4）各运输转载点设三通供喷雾消尘，喷嘴高度在距转载点40—50cm，宽度为20cm的位置，而喷嘴必须正对转载出煤点，且必须呈雾状。

（5）钻眼采用湿式打眼，爆破前要对工作面20m范围内巷道周边进行冲洗；爆破后出煤前要对煤矸洒水消尘，放炮使用水炮泥。工作面20m范围内巷道周边煤尘厚度不超过2mm，长度不超过5m。

（6）掘进机内外喷雾水压分别不小于3Mpa和1.5Mpa。开机时必须打开喷雾装置。

（7）防爆水袋应设置在巷道的直线段内，长度不小于20m,水袋之间的间隙不大于1.5m，水袋边与巷壁顶板、构筑物之间的距离不得小于0.1m，水袋距底板应不小于1.8m。

（8）个人防护要按规定佩带防尘口罩。

（9）定期冲洗巷道，防止粉尘堆积，每周1次。

（10）对于产生粉尘飞扬和煤尘大的地点，根据实际情况随时进行冲洗。

第四节  防治水

根据地质资料，本工作面无水患威胁，但必须执行以下措施

1、探放水要严格执行《煤矿安全规程》的规定。

2、严格执行“有疑必探，先探后掘 ”的原则

3、探水期间，若钻孔有水流出，不准将钻杆拨出，用木楔将钻杆与探眼背紧，停止工作，撤出人员，立即汇报矿调度室、总工。

4、探水期间及掘进时，发现探眼中有水渗出、煤壁挂红、挂汗、空气变冷、顶板来压、出现雾气，有水叫，顶板淋水增大，底板鼓起或产生裂隙渗水，水色发浑、有臭味等突水预兆时，必须立即停止工作，采取措施，撤出工作人员，及时向总工、矿调度室汇报。

5、在有积水区域或接近小窑时，掘进中要制定专项施工安全技术措施。

6、施工人员都要熟悉该地区的避灾路线，万一出水，能够安全、迅速沿避灾路线撤到安全地点。

7、斜坡巷道必须在巷道一侧建筑中、小型水仓以防突然涌水。

第五节  通风管理

1、掘进工作面必须指定专人负责局部通风机的管理，保证正常运转，未经许可不得擅自关停。

2、局部通风机必须按照《煤矿安全规程》要求安设。

3、必须采用抗静电、阻燃风筒。风筒口到掘进工作面的距离不得超过5m。

4、使用局部通风机的地点必须实行风电、瓦斯电闭锁，保证停风后能够自动切断停风区全部非本质安全型电气设备的电源。

5、使用局部通风机通风的掘进工作面，不得停风，因检修停电等原因停风时，必须撤出人员，切断电源。恢复通风前，必须检查瓦斯。只有在局部通风机及其开关附近20m内风流中的瓦斯浓度不超过0.5%时，方可人工启动局部通风机。

6、巷道恢复正常通风后，必须有机电管理人员对掘进巷道中的电气设备进行检查，证实完好后，才能恢复局部通风机供风巷道中的一切电气设备的电源。

7、巷道贯通的通风管理

A、掘进巷道贯通前（综合机械化掘进巷道在相距50m，其它掘进巷道相距20m），必须停止一个工作面作业，并做好通风系统的调整工作。

B、贯通时，必须由专人在现场统一指挥，停掘面，停掘 不停风，设置栅栏和警示牌，掘进工作面每次装药爆破前，必须派专人和瓦检员共同到停掘工作面检查瓦斯，以及回风流中的瓦斯浓度。只有当两个工作面及其回风流中的瓦斯浓度都小于1%时，方可起爆。

C、贯通后，必须停止掘进面内的一切工作，通风部门组织人员立即进行风流调整，实现全风压通风，并检查风速和瓦斯浓度，防止瓦斯积聚，待通风系统风流稳定后，方可恢复生产。

8、瓦斯抽、排钻场要严格按设计参数施工钻孔，瓦检员，安监员、生产单位的班队长，技术员要对打钻质量，打钻深度进行有效监督；技术科随时组织抽查，发现问题要严肃处理，并纠正。抽排区在钻孔施工时发现喷孔顶钻等情况，要及时向矿调度室，总工，技术科汇报。

9、技术科人员应经常深入井下，掌握抽排区打钻遇到的构造情况，及时分析，总结，修正施工方案，以便更好，更准，更有效地指挥。

10、抽排钻场施工时，必须在施工地点悬挂甲烷便携仪当瓦斯浓度超过规定时,必须停止工作,切断电源,汇报矿调度室;抽放钻孔施工结束后,必须及时合茬抽放,不用的抽放钻孔应及时封堵,严禁孔内瓦斯涌入巷道.

11、结合实际抽放效果，实际施工经验，合理调整钻孔数量和参数提高抽放，卸压效果等措施，防止瓦斯超限。

第六节  瓦斯管理

1、掘进工作面必须配备经过培训，考试合格，持证上岗的专职瓦斯检查员。

2、由瓦检员负责认真检查工作面的瓦斯，严格执行“一班三检”“一炮三检”制度，严格执行班报制度。

3、掘进工作面回风流中瓦斯浓度超过1%或二氧化碳浓度超过1.5%时，必须停止作业，撤出人员，采取措施进行处理。

4、掘进工作面作业地点风流中瓦斯浓度达到1%时，必须停止用风动锚杆钻机打眼，爆破地点附近20m范围内风流中瓦斯浓度达到1%时，严禁爆破。

5、工作面和其它作业地点风流中，电动机或其它电气设备安设地点，附近20m风流中瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止作业，切断电源，撤出人员，进行处理。

6、临时停工地点，不得停风，否则必须切断电源设置栅栏，悬挂警示标志，禁止人员入内，并向矿调度室汇报。

7、局部通风机因故停止运转，在恢复通风前，首先必须检查瓦斯，只有在停风区域中瓦斯浓度不超过1%和二氧化碳浓度不超过1.5%时，并且符合《煤矿安全规程》第129条开启局部通风机规定时，方可人工启动局部通风机，恢复正常通风。

8、恢复停工区或采掘工作面接近这些地点时,必须采取措施,排除积聚的瓦斯.排除瓦斯现场必须有矿长和专业人员指挥,且制定安全措施,严禁在停风区域和瓦斯超限区域作业.

第七节  防灭火

1、井下所有作业人员都必须熟悉、掌握防灭火知识，熟练掌握灭火器材的使用方法，并且熟悉本工作区域和整个矿井的避火灾路线，熟知灭火器材存放地点。

2、工作面严禁存放气油、柴油、油漆等易燃物品。

3、擦洗设备的棉沙、布头用后必须装入铁桶内密封回收至地面、严禁随意丢放。

4、工作面所剩油脂都必须密闭回收到地面，严禁随意泼洒。

5、采、掘过程中如发生冒顶、除需要架设木垛或采取其它管理措施外，施工单位在冒顶区下方做好标记并书面通知通风科及有关单位做好防灭火工作。通风科应立即预设观察孔和措施孔，并设专人检查冒落孔洞内气体及温度情况，发现异常，立即汇报处理。通风科应对发现一氧化碳或高温点的区域实行注水降温、注凝胶，黄土充填等措施，防止高冒区自然发火。

6、工作面采用40刮板溜运输时，要做到三平、两直、一稳、四勤。防止因不平、不直而导致刮板链与溜槽长时间磨擦发火或机头、机尾翻翘。

7、井下严禁使用明火、吸烟、禁止私自拆开矿灯、禁止穿化纤衣服。

8、任何人一旦发现火灾时，应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的措施直接灭火，控制火势，并迅速汇报矿调度室。

9、矿调度室一旦接到井下火灾的报告后，应立即按《矿井灾害预防与处理计划》通知有关人员组织抢救灾区人员和实施灭火工作。现场管理人员、队长、班组长将有可能受火灾威胁的人员及时撤至安全地点，并且组织人员利用一切工具，器材进行直接灭火。

9、电器设备着火时，应先切断电源，在切断电源之前，只准使用不导电的灭火器材进行灭火；油脂着火时，禁示直接用水灭火，必须使用黄沙或干粉灭火器灭火。

10、电气设备集中地点，必须有沙箱、钎、钗等灭火工具，灭火器不少于两个，各种工具设施必须严格按照规定标准配足，配齐。

11、井下所有人员必须熟悉自救器的使用方法。

12、每个季度由矿长组织有关人员对矿消防、防火、供水系统，反风系统、防火门、防火墙、消防器材设施和材料进行一次检查。

13、井下清洗风动工具，必须在专用硐室中进行，必须使用不燃性和无毒性清洗剂。

14、采用防爆、防火花型电气设备，电气设备性能完好，电缆悬挂整齐，禁止带电检修，搬运电气设备，避免产生电火花。

15、如工作面或巷道内着火时，根据着火情况，应先采用直接灭火方法，在直接灭火过程中，一般不得改变火区的风流方向。直接灭火不能取得有效灭火效果时，为防止火势发展，应采取封闭隔绝灭火；封闭火区之前，必须根据火区的瓦斯，一氧化碳等气体变化情况，慎重决定通风方法和封闭程序。

16、未尽事宜按《矿井灾害预防和处理计划》有关规定执行。

第八节  供电

供电系统（见供电系统图）

供电电压采用660v。为缩短供电距离，采用移动变电站。电器设备均采用矿用隔爆型。经过选择变压器的计算容量和电缆截面，本工作面供电分为3路，一路为局部通风机专供电路，另一路为工作面综掘机供电，第三路为刮板输送机供电。

第九节  运输

运输系统（见运输系统图）

（1）、运煤系统

工作面→XXXX运输顺槽胶带输送机→皮带下山皮带输送机→大倾角胶带输送机→北大巷胶带输送机→主煤仓→斜井胶带输送机→地面

（2）、材料运输系统

主斜井→辅助轨道运输大巷→轨道运输下山→联络巷→XXXX工作面

第十节  安全监控

1、为加强工作面的瓦斯管理，必须在工作面设置瓦斯监控设备（甲烷传感器）。

2、在距工作面5M范围的回风侧（风带对帮），且距顶板不大于0.2M，距巷帮不小于0.3M处设置一枚甲烷传感器，其报警值1%。其断电值为1.5%。在距掘进工作面回风口以里10－15M处，距顶板不大于0.2M，距巷帮不小于0.3M处，安装一枚甲烷传感器，其报警值为0.5%，断电值为1%。

3、安全监控的安装，使用，维护严格按《煤矿安全规程》规定执行。

4、瓦斯探头详见图（5－2）

第十一节  照明、通信和信号

1、井下掘进工作面与矿调度室，各职能科室、矿长室、绞车房、车场、配电室等地点通讯联系，采用程控自动交换机。电话机为矿用本质安全型壁挂电话机。矿调度室设总调度交换台。通过通讯电缆铺设到井下各地点。

2、掘进工作面装载、运输信号装置采用127V矿用防爆型组合声光往返电铃信号装置。照明灯采用防爆型节能荧光灯。

第六章   劳动组织与循环图表

第一节  劳动组织

1、劳动组织：各工种人员配备（见表6－1）

2、作业方式：采用“三八制”作业方式。

3、严格执行交接班制度

①、每班入井前，必须由队长主持召开班前会，首先根据上一班井下作业地点汇报情况，针对性地进行生产、安全工作安排；班前会要准时，简明，会议结束后更衣，然后在井口听DVD讲座半小时后下井。

②、进入作业地点后，必须与上一班岗交岗，口对口，交不清，不能走。

③、每个班和每个岗位必须按照作业计划，岗位责任制和质量标准，在本班内保质保量按时完成额定工作量，并在班后认真填写班后记录。

④、交班人员必须将当班安全生产情况，设备运行情况，材料消耗和供需情况，遗留工作和存在问题，以及接班后注意事项交接清楚。

⑤、交班人员必须把能在当班处理的问题在当班解决。

⑥、接班人员必须在交班人员在现场的情况下，按照设备与工程质量标准，作业规程规定，对分工负责的设备和工程状况进行认真细致的检查。接班者对自己盲目接班后发生的问题要负全部责任。

A、锚网索支护（联络巷）劳动组织

| 工 种 | 人数 | 职 责 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 质检员 | 1 | 负责本班工程质量检查、验收 |
| 班 长 | 1 | 负责本班人员组织、安排及质量把关 |
| 炮 工 | 1 | 负责打眼、放炮、整理煤墙、审帮问顶 |
| 支护工 | 3 | 负责临时支护和锚网索支护工作 |
| 瓦检员 | 1 | 负责通风和检查瓦斯 |
| 安全员 | 1 | 负责当班安全管理工作 |
| 合 计 | 8 |  |

B、架设工字钢棚劳动组织

| 工 种 | 人数 | 职 责 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 质检员 | 1 | 负责本班工程质量检查、验收 |
| 班 长 | 1 | 负责本班人员组织、安排及质量把关 |
| 司 机 | 1 | 负责割煤、运煤、审帮问顶 |
| 架棚工 | 3 | 负责架工字钢棚 |
| 安全员 | 1 | 负责当班安全管理工作 |
| 瓦检工 | 1 | 负责通风和瓦斯检查 |
| 合 计 | 8 |  |

循环图表（1）锚网索支护循环图表

| 时间 工序 | 时间（8点班） |  |  |  |  |  |  |  | 工 序 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 16 |  |
| 交接班 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 安全和瓦斯检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 打眼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 瓦斯检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 装药 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 放炮 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 瓦斯检查审帮问顶 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 洒水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 出煤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 临时支护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 打锚杆、锚索 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）综掘机施工循环图表

| 时间 工序 | 时间（8点班） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 16 |  |
| 交接班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和瓦斯检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 割煤出煤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 临时支护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挖柱窝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 架工字钢棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 背帮铰顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七章  安全技术措施

第一节  施工准备安全措施

1、施工前，有队长组织，技术人员传达贯彻《作业规程》及相关措施并进行考试、签字，成绩合格后方可下井作业，不合格的人员必须进行补考，考试合格后再下井作业。因事不能及时考试的，必须进行补充考试，成绩合格后方可下井作业。

2、施工前，技术科必须提前给出开口位置，标好中线，施工单位严格按中线施工。

3、开口前必须对开口处支护和环境进行检查，应提前进行加固和处理。

4、开口前应提前按设计要求，形成正规的通风系统和其他系统，并能正常使用，同时准备好各种支护材料和所需工具。

5、开工前必须经职能科室检查同意后，并获取开口通知单方可施工。

第二节 “ 一通三防”管理措施

（一）局部通风机管理措施

1、工作面局部通风机安设必须符合《煤矿安全规程》规定要求。局部通风机及其附属设备的使用，要符合煤矿安全质量标准化标准。局部通风机及其供电设备的使用和日常检查与维护要符合有关规定。

2、煤巷掘进工作面必须安装两台局部通风机（一台局部通风机运转，一台备用）、双电源、双甲烷断电仪和风机自动切换装置，实行风电、甲烷电双闭锁。两台风机安装必须错开一定距离，严禁安设在同一直线上。局部通风机吸风口附近10m范围内的进风口严禁堆放杂物。

3、局部通风机供电必须实行“三专”“两闭锁”（专用开关、专用变压器、专用电缆）（风电闭锁，瓦斯电闭锁）专职人员必须每班对设备进行检查，并有记录可查，确保其灵活、准确、断电功能可靠。

4、局部通风机必须由指定人员负责，实行挂牌管理，以保证局部通风机的连续、可靠、正常运转。局部通风机司机要经过培训并考试合格，持证上岗。局部通风机司机要现场交接班，防止无计划停电停事故的发生。局部通风机任何人不得随意开停，全风压供给该处的风量必须大于局部通风机吸入风量。

5、使用局部通风机的掘进工作面，不得停风；因检修或其它原因停风时，必须撤出人员，切断电源。

6、因检修或其他原因需停电时，机电队必须提前一个班写出书面申请，并经矿生产调度会研究、安排、签字后，方可停一路电源。当两路电源必须同时停时机电队必须提前通知施工单位，机电队编制停送电措施，通风队编制瓦斯排放措施，并经矿总工和相关单位会审后，方可停电进行检修。

7、局部通风机因故停止运转，在恢复通风前，必须首先检查瓦斯，只有停风区中最高甲烷浓度和二氧化碳浓度不超过1%和1.5%，而且局部通风机及其开关附近20m范围内风流中瓦斯和二氧化碳浓度不超过0.5%时，方可人工启动局部通风机恢复正常通风。

8、掘进机截割时，专职瓦检员要不断检查掘进机和电动机附近20m范围内风流中瓦斯的浓度，如果瓦斯浓度达到1.0%，必须停止掘进机割煤；只有当瓦斯浓度降到1%以下，才能送电开机。

9、掘进工作面必须安设二台瓦斯断电仪，一台监视工作面瓦斯变化情况、另一台监视回风流中瓦斯浓度情况，当瓦斯浓度达到1%时，必须能够自动切断全部设备电源。

10、局部通风机风筒必须采用抗静电、阻燃风筒，风筒吊挂要平直整齐，无破口（末端一节除外）。

11、风筒接头要双反压边，经常检查处理风筒脱节及破口，以减少风量损失。

12、风筒拐弯处要求弯度≥90度，异径风筒要用过渡节，先大后小，不准花接。

13、风筒跨过轨道时，要保持风筒高于运料车20cm以上，防止车辆碰撞风筒。

14、掘进机截割时，瓦斯检查员不在现场，副司机不在现场均不能开机；通风设施不全或损坏，不准开机。

15、人人爱护通风设施，不得随意移动瓦斯监测探头，发现损坏，及时汇报并处理。

16、盲巷停风恢复通风时必须按有关规定排放瓦斯,两个及两个以上地点排放瓦斯必须明确排放顺序，确保风流中瓦斯浓度在0.5%以下。

（二）瓦斯防治措施

严格贯彻执行“先抽后采、以风定产、监测监控”综合治理瓦斯灾害的十二字方针。

1、防止瓦斯积聚的技术措施

⑴加强掘进工作面的通风管理。

①掘进工作面为了防止局部通风机停风造成的危险，必须使用“三专”（专用变压器、专用供电线路、专用开关）、“两闭锁”（风电闭锁和瓦斯电闭锁）;

②局部通风机要挂牌指定专人管理，严格禁止非专门人员操作局部通风机和随意开停风机，即使是短暂的停风，也必须先检查瓦斯后开启风机；

③有计划停风，在停风前，必须先撤出工作面的人员并切断工作面供电电源；

④在进行工作面机电设备的维修或局部通风机维修时，应特别注意安全，严禁带电检修。

⑤局部通风机风筒的出风口距工作面的距离一般不大于5m，以防出现通风死角和循环风。

⑥供风的风筒要保持平直；在拐弯处要缓慢拐弯，不能堵塞风筒；风筒接口应严密、不漏风；禁止中途割开风筒供风。

⑦局部通风机和启动装置必须安装在新鲜风流中，距回风口距离不得小于10m。

⑧安放局部通风机的进风巷道所通过的风量要大于局部通风机吸风里口的1.43倍，以保证局部通风机不会吸入循环风。

⑵加强瓦斯检查与监测

①掘进工作面必须配备经过培训，考试合格，持证上岗的专职瓦斯检查员。

②由瓦检员负责认真检查工作面的瓦斯，严格执行“一班三检”“一炮三检”制度，严格执行班报制度。

③掘进工作面回风流中瓦斯浓度超过1%或二氧化碳浓度超过1.5%时，必须停止作业，撤出人员，采取措施进行处理。

④掘进工作面作业地点风流中瓦斯浓度达到1%时，必须停止用风动锚杆钻机打眼，爆破地点附近20m范围内风流中瓦斯浓度达到1%时，严禁爆破。

⑤工作面和其它作业地点风流中，电动机或其它电气设备安设地点附近20m风流中瓦斯浓度达到1. 0%时，必须停止作业，切断电源，撤出人员，进行处理。

⑥局部通风机因故停止运转，在恢复通风前，首先必须检查瓦斯，只有在停风区域中瓦斯浓度不超过1%和二氧化碳浓度不超过1.5%时，并且符合《煤矿安全规程》第129条开启局部通风机规定时，方可人工启动局部通风机，恢复正常通风。

⑦恢复停工区或采掘工作面或接近这些地点时,必须采取措施,排除积聚的瓦斯。排除瓦斯现场必须有矿长和专业人员指挥,且制定安全措施,严禁在停风区域和瓦斯超限区域作业。

⑧通风安全管理部门的值班人员，必须审阅瓦斯检查报表，掌握瓦斯变化情况，发现问题及时向调度室汇报。

⑨对通风瓦斯问题，通风部门应制定措施，报技术负责人批准，进行处理。

⑩每日通风、瓦斯情况必须报送技术负责人审阅。

⑶及时采取措施处理局部积聚的瓦斯

2、防止引爆瓦斯的措施

⑴防止明火

①禁止在井口、通风机房周围20m以内使用明火、吸烟或用火炉取暖。

②严禁携带烟草、点火物品和穿化纤衣服入井；严禁携带易燃物品入井。

③井下禁止使用电炉或灯泡取暖。

④不得在井下和井口房内从事焊接作业。

⑤严禁在井下存放汽油、煤油、变压器油。井下使用的棉纱、布头、润滑油等必须放在有盖的铁桶内，严禁乱乱放和抛洒在巷道、硐室或采区内。

⑵防止出现爆破火焰

①严格火药、爆破管理，井下严禁使用会产生火焰的爆破器材和爆破工艺。

②要使用煤矿许用安全炸药，不合格或变质的炸药不准使用。

③炮眼深度和装药量要符合作业规程规定，炮眼黄泥装填要满、要实，防止爆破打筒，必须用水炮泥。

④禁止使用明接头或裸露的爆破母线；爆破母线与发爆器的连接要牢固，防止产生电火花；爆破工尽量在入风流中启动发爆器。

⑤严禁防明炮、糊炮。

⑥严格执行“一炮三检”制和“三人连锁放炮”制。

⑶防止出现电火花

①矿井必须采用矿用安全型、防暴型和安全火化型电气设备。对电气设备的防爆性能定期检查，不符合要求的要及时更换和修理，否则不准使用

②井口和井下电气设备必须有防雷和防短路保护装置；采取有效措施防治井下杂散电流。

③所有电缆接头不准有“鸡爪子”、“羊尾巴”和明接头。

④修理开关、接线盒等不准带电作业。

⑤局部通风机开关要设风电闭锁、甲烷堤岸闭锁装置、检漏装置等。

⑥发放的矿灯要符合要求，严禁在井下拆开、敲打和撞击灯头和灯盒。

3、防止瓦斯爆炸灾害扩大的措施

⑴编制灾害预防和处理计划，

矿井每年要编制有针对性的、切合实际的矿井灾害预防和处理计划，每年根据矿井变化情况进行修订和补充，并组织所有入井人员认真学习、贯彻，使每个入井人员都能了解和熟悉一旦发生瓦斯爆炸时的撤出和躲避的路线与地点，每年矿长组织一次实战演习。

⑵安设安全装置

①安设防爆门。安装主要通风机的出风井口处，必须装设防爆门和防爆井盖。

②安设反风装置。主要通风机必须有反风装置，并做到每季度至少检查一次，一年至少进行一次反风演习。反风操作时间和反风风量达到《规程》规定要求，保证在处理事故需要紧急反风时能灵活使用。

③安设隔爆设施。隔爆设施主要是在巷道中架设隔爆水棚。

④佩戴自救器。每个入井人员不仅要随身佩带自救器，还要懂原理、会使用，在发生瓦斯爆炸或其他灾害时，能安全逃生。

（三）煤与瓦斯突出防治措施

1、煤与瓦斯突出的预兆及规律

⑴煤与瓦斯突出的预兆

1）有声预兆

①响煤炮。根据各矿区、各采掘工作面的地质条件、采煤方法、瓦斯及煤质特征的不同，所以预兆声音的大小、间隔时间、在煤体深处发出的响声种类也不同。有的像炒豆似的到噼噼啪啪声，有的像鞭炮声，有的像机关枪连射声，有的像跑车一样的闷雷、嘈杂、沙沙声、嗡嗡声以及气体穿过含水裂缝的吱吱声等。

②其他声音预兆。发生突出前，因压力突然增大，支架会出现嘎嘎响、劈裂折断声，煤岩壁会开裂，打钻是会喷煤、喷瓦斯等。

2）无声预兆：

①煤层结构构造方面表现为：煤层层理紊乱，煤变软，变暗淡，变干燥，无光泽，易粉碎；煤层受挤压褶曲、倾角变大、变陡，煤层突然增厚或变薄，煤岩破坏严重常常伴随断层出现等。

②地压显现方面表现为：压力增大使支架变形，煤壁外鼓，片帮、掉渣，底板出现凸起，炮眼变形，打钻时塌孔、顶钻、夹钻杆等。

③其它方面预兆有：瓦斯涌出异常，忽大忽小，煤尘增大，空气气味异常、闷人，空气温度降低等。

2、防突措施

1）预测预报

①防突预测严格按《防突细则》和《防突预测技术措施》执行。

②掘进工作面掘进时都必须按预测10米走8米的规定进行掘进。

③日常预测由通风队负责完成，把预测结果及时汇报总调度室及相关领导，三个预测指标均不超限时可以正常掘进，其中只要有一个指标超限，就必须立即停止作业，采取打超前释放眼进行瓦斯释放。

④掘进工作面的防突预测:

在工作面布置3个预测钻孔,钻孔要尽量布置在软分层中,一个钻孔位于巷道工作面中部并平行于掘进方向,其它钻孔开于距巷帮0.5米处,终孔点位于巷道轮廓线外2---4米,孔深10米,孔径￠42ｍｍ。

2)防突措施

①掘进工作面的防突措施就是在工作面打超前释放钻孔，超前释放钻孔共布置8个，孔深20米，孔径￠89ｍｍ，钻孔控制到巷道轮廓线外 4— 6米。

②掘进工作面采取防突措施以后4小时后由通风队负责进行防突预测效果检验，防突预测经效果检验后，如无突出危险，则采取安全防护措施进行正常掘进，如有突出危险，必须采取补充防突措施，并经效果检验有效后，掘进工作面方可掘进。

③补充防突措施为增打3---5个排放钻孔，孔深20米。

④通风队必须认真填写突出预测和效果检验报告单， 填写突出预测和效果检验牌板，及时上报总调度室和相关领导，并报矿总工程师审批。

⑤打超前释放钻孔安全技术措施

为了预防打钻时由于瓦斯压力作用会出现顶钻、喷孔 、甚至会将钻杆喷出伤人等现象的发生，在施工钻孔时必须严格按照以下操作程序执行

a施工人员在打钻时必须站在钻杆两侧，严禁正对钻杆站立。

b施工现场除施工人员以外严禁有其他人员停留观看和进行其他工作。

c钻进时如果出现夹钻、顶钻等现象时，施工人员要放慢钻进速度，随时观测钻屑量的大小，钻屑量大时要多来回拉动钻杆，尽量多往外带出钻屑量，以免造成夹钻、顶钻等现象的发生。

d在往外拔钻杆的时候，施工人员要站在钻杆的两侧，严禁正对钻杆站立，以防钻杆喷出伤人。

e打钻时，技术科人员和瓦检员必须蹲守，随时观察打钻情况和瓦斯涌出情况，发现异常及时汇报。

f打钻处和防突预测地点必须挂牌公布结果，由技术科、瓦检员、钻孔工共同签字。

g具体执行标准按防突细则和防突管理措施执行。

（四）瓦斯抽放

XXXX掘进工作面瓦斯抽放设计

一、抽放瓦斯规模

根据XXXX工作面瓦斯涌出预测等参考资料分析，为了解决瓦斯超限问题，达到安全生产的目的，瓦斯抽放设计规模确定为1—15m³/min纯瓦斯量。

二、设计范围

针对XXXX掘进工作面进行设计，设计内容包括：

1、瓦斯抽放管路系统设计：包括瓦斯抽放管径计算，管路及附属设备的安装设计。

2、瓦斯抽放方法设计：本煤层顺层钻孔抽放、布置设计。

三、抽放瓦斯方法选择

1、选择瓦斯抽放方法的原则

（1）选择的抽放瓦斯方法应适合煤层赋存状况、巷道布置、地质条件和开采技术条件。

（2）应根据矿井瓦斯涌出来源及涌出量构成分析，有针对性地选择抽放瓦斯方法，以提高瓦斯抽放效果。

（3）抽放方法在满足矿井安全掘进的前提下，还需满足开发、利用瓦斯的需要。

（4）巷道布置在满足瓦斯抽放的前提下，应尽可能利用生产巷道，以减少抽放工程量。

（5）选择的抽放方法应有利于抽放巷道的布置和维护。

（6）选择的抽放方法应有利于提高瓦斯抽放的效果，降低瓦斯抽放成本。

（7）抽放方法应有利于钻场、钻孔的施工和抽放系统管网的 安装，有利于增加钻孔的抽放时间。

2、抽放瓦斯方法选择

由于XXXX掘进工作面瓦斯涌出浓度一般为0.3—0.5%。本矿井抽放系统抽放瓦斯的目的是为了减少掘进工作面瓦斯涌出量，降低工作面瓦斯浓度，为煤炭开采提供安全生产环境。现结合本矿井的瓦斯赋存状况，矿井开拓及抽放瓦斯的目的，结合瓦斯抽放方法选择的原则，确定本工作面瓦斯抽放方法为本煤层预抽瓦斯抽放方式。

3、本煤层顺层长钻孔抽放

（1）本煤层长钻孔抽放是在工作面巷道内向煤层内掘进钻场，然后在钻场内迎着工作面掘进方向打6个扇形钻孔，钻孔终孔间距5—30m，抽放本煤层的瓦斯。

（2）钻场布置

巷道靠工作面一侧向煤层内顺层掘进布置钻场，钻场宽3.5m，钻场高2m，钻场深 2.5m。钻场间距为100m左右。

（3）钻孔布置

在每个钻场内打6个扇形钻孔，钻孔终孔间距为5m，钻孔终孔距运输的水平距离为5—30m， 钻孔深度在150m以上，保持30m以上的超前距。钻孔直径φ80mm。

（4）钻场施工

打钻：采用MKD—5S（3200）液压钻机施工，严格按设计参数施工，施工完后作好钻孔竣工参数记录。

封孔：采用树脂封孔胶封孔。封孔管采用DN50mm钢管，封孔长度为7m。

（5）抽放工艺

在钻孔施工完后，用DN64mm吸引管将每个钻孔与钻场瓦斯管相连接，连接处需用8#铁丝将胶管扎紧。然后将汇流管与回风巷的安设的抽放管路相连接，在连接处需安设阀门以便控制抽放负压。

钻孔的抽放负压一般控制在5—7kpa，抽放瓦斯浓度可达10%左右。

4、本煤层顺层钻孔抽放

（1）钻孔布置

在工作面回风顺槽向工作面打顺层钻孔，与工作面呈10°夹角。在工作面掘进时进行边掘边抽。

（2）钻孔参数

钻孔直径φ80mm，钻孔长度为130m，终孔位置距运输巷距离为20m左右，钻孔间距为10m。

（3）钻孔施工

打钻：采用MKD—5S（3200）液压钻机施工，严格按设计参数施工，施工完后作好钻孔竣工参数记录。

所有抽放钻孔施工均应选择煤壁完整、无裂隙处开孔，并严格按设计参数施工，作好钻孔竣工参数记录。

封孔：采用树脂封孔。封孔管采用DN32mm钢管，封孔长度为7m。

（4）抽放工艺

将以竣工的钻孔用DN38mm吸引管与顺槽巷道的抽放管路相连接，并用8#铅丝将其扎紧。在孔口安设阀门，以便控制抽放负压。最后在钻场口打上栅栏。预抽的钻孔口负压为13kpa，边掘边抽的钻孔口负压为5—7kpa

四、瓦斯抽放管路系统设计

一：瓦斯抽放管路系统的确定

在设计、选择瓦斯抽放管路系统时，主要是根据抽放泵位置、开拓巷道布置、管路安装条件而确定。

瓦斯抽放管路抽放系统布置如下：

抽放站—回风大巷—XXXX运输顺槽—钻场

抽放的瓦斯经XXXX运输顺槽至回风大巷、回风井

瓦斯抽放管路排气系统布置如下：

抽放泵站—回风大巷

二：抽放管径计算及管材确定

1、瓦斯管径计算

根据瓦斯抽放服务的范围和所担负输送抽放量的大小，其管径按下式计算：

D=0.1475（Q混/V）1/2

式中D—瓦斯管内直径m

V—管道中混合瓦斯的经济流速，m/s

一般采用V=5—15m/s

Q混—管内混合瓦斯流量，m3/min

根据瓦斯涌出参数资料，设计时确定总瓦斯抽放量为4.0 m3/min，瓦斯浓度按20%。

按照大管径流速取大值，管路系统较短者取大值的原则选取经济流速，抽放瓦斯管径计算结果见表8—1。

表8—1抽放管径计算表

|  | 纯 瓦 斯 流 量（m3/min） | 瓦斯 浓度 （%） | 混合瓦斯流 量（m3/min） | 气体 流量 （m/s） | 管道内径（m） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管 | 1—1.5 | 10 | 10.0 | 8 | 0.231 | 泵站主管路，XXXX运输顺槽管路 |

2、抽放管材的选择和管径的确定

井下抽放主管及排放管管材选择PE型矿用瓦斯抽放管，管径均为DN250mm。XXXX运输顺槽、回风顺槽抽放管采用无缝钢管，管径均为φ219×6mm。

3、管路阻力损失计算

（1）直管阻力损失计算

直管阻力损失按下式计算

H=9.81（LQ2△/k0D5）

式中：H—阻力损失，pa

L—直管长度，m

Q—瓦斯流量（m3/h）

D—管道内径，cm

K0—系数，查表

- —混合瓦斯对空气的相对密度，查表

（2）局部损失阻力计算

管路局部阻力损失按直管阻力损失的15%计算。

H局总=H直总×15%

（3）总阻力损失计算

H总=H直总+H局总

五、抽放管路及附属设施安装

为了便于管路系统负压的调节，掌握各抽放地点瓦斯抽出量，瓦斯浓度的变化情况以及保证管网系统的正常抽放，设计时在各主、干、分、支管路上已考虑分别安设阀门，流量计和放水器。

一：瓦斯抽放管路与抽放孔的连接

用弹簧软管将钻孔瓦斯抽放管与钻场汇流管相连，汇流管与钻场瓦斯管连接后与巷道中的瓦斯抽放管连接。

瓦斯抽放管主管道采用法兰盘螺栓紧固连接，中间夹橡胶密封圈，为安装方便，抽放管拐弯处也采用弹簧软管代替铁管。

二：瓦斯管路的附属装置

为了便于管路系统负压的调节，掌握各抽放地点瓦斯抽出量，瓦斯浓度的变化情况以及保证管网系统的正常抽放，设计时在各主、干、分、支管路上已考虑分别安设阀门，流量计和放水器。此外，在瓦斯泵房管路上还安设有防爆、防回火装置及放空管等。

- 阀门

瓦斯抽放管路和钻场连接管上均应安设阀门，其主要目的是用来调节和控制各抽放点的抽放量、抽放浓度、抽放负压等。

每个钻场中，在每个抽放钻孔外安设一个闸阀。

（2） 放水器

在该抽放管路系统流量最低点安设自动放水器，及时放空抽放管路中的水，提高抽放率。在排气端低凹处还应设正压放水器或人工放水器。

（3）计量装置

在与主管道汇合的各抽放支管处各安设一个孔板流量计，计量各支管的瓦斯抽放量。在抽放系统主管道上安设一个孔板流量计，计量整个抽放系统的瓦斯抽放量。

三 瓦斯管路的敷设及质量验收

1、管路敷设要求

矿井下的环境条件恶劣，且巷道高低不平，坡度大小不一，巷道受压变形，空气湿润易锈蚀等，为此抽放管路的敷设有如下要求：

（1）井下抽放管路均采用法兰连接。

（2）金属管在安设前要进行防腐处理，抽放管外涂红色以示区别。

（3）井下轨道巷道中的瓦斯管道必须用铁圈卡子与管路中间加橡胶垫固定在巷道壁上（或棚腿上），间距为3m，管距离地面高度不小于0.6m。瓦斯管路不能与动力电缆同侧敷设。

（4）管路敷设时，要考虑流水坡度，要求坡度尽量一致，避免高低起伏，低洼处需安设放水器。

（5）瓦斯管路过交叉巷道时，与动力电缆、照明电缆和电话线均应大于0.5m。

（6）管路系统安设完毕后，应对管路系统的气密性进行检查，可采用压缩空气试压，其压力不得小于0.2Mpa。

2、管路安装

XXXX运输顺槽、绕道、回风大巷采用吊挂或打支撑墩沿底板敷设。

3、管路防腐防锈

所有金属管路外表均要进行防锈处理。

四 抽放瓦斯的组织管理及安全措施

1 组织管理

一、建立抽放瓦斯的专门机构，配备专业施工队伍，负责瓦斯抽放的施工和日常管理工作。所有人员必须经过培训合格后才能上岗。

二、瓦斯泵房的设备和管路系统要进行日常检查，并定期进行维修。

三、在各抽放主管和支管上安设有瓦斯流量、浓度、负压等检测装置，同时还配备专人定期进行巡回检查，以便掌握不同地点的抽放状况。此外，还配有专人进行放水和管路维护，处理管路积水和漏气，以确保管路畅通无阻。

四、对抽放方法及其有关参数，需在抽放实践中进一步考察和验证，以便确定合理的综合抽放方法。达到合理布置钻孔，提高抽放效果。

五、泵站司机及值班人员必须经过专门培训，使其熟悉瓦斯抽放的有关规定，掌握各种安全监控仪器和设备的用途及其操作规程。

2 安全措施

一、在井下打钻地点，安设有瓦斯监察断电仪，一旦瓦斯超限，自动切断钻机电源，并发出报警。打钻人员应及时撤离施工地点。

二、在打钻过程中，如遇钻孔瓦斯压力和涌出量较大时，应加强通风并采取防止瓦斯喷出的措施，以保证施工人员的安全。

三、钻机操作人员必须经过专门培训后方可上机操作，并严格遵循钻机的操作规程和安全注意事项。

四、钻孔施工完毕后，应及时封孔并接入抽放，防止瓦斯超限和发生瓦斯事故。

五、加强瓦斯排放管路出口的瓦斯管理，排放管路出口端设置两到正规栅栏，上风侧栅栏在管路出口外5m，上、下风侧栅栏间距为35m，上、下栅栏必须设置警示牌，禁止人员通过和作业。

六、在瓦斯排放口上、下风侧栅栏外5m内设置准用的瓦斯监测传感器，该传感器报警点为0.75%，断电点为1%，断电范围为瓦斯抽放泵站。

（五）预防煤尘爆炸的措施

1、防爆措施

⑴防止煤尘达到爆炸浓度

①定期对巷道进行冲洗。对巷道壁帮的沉积煤尘，用高压水冲洗，防止煤尘飞扬。洒水冲尘要避开电气设备，电气上的粉尘要用棉纱进行清理；对积尘较厚的地点，应先洒水湿润煤尘，然后将煤尘装车或装入带式输送机运走；冲洗巷道要顺风进行。

②撒布岩粉。在巷道内撒布惰性岩粉，增加煤尘的灰分，使煤尘失去爆炸性。

③定期对巷道进行清扫，防止粉尘积聚。

④综掘机割煤操作时要打开内外喷雾装置，割煤防尘。

⑤各转载点要安装喷雾洒水装置进行洒水防尘。

⑵防止引爆煤尘的措施

①加强明火管理，提高防火意识。严禁携带烟草、点火物品和穿化纤衣服入井；严禁携带易燃物品入井；井下禁止使用电炉或灯泡取暖；不得在井下和井口房内从事焊接作业；井口房通风机房周围20m内禁止明火；矿灯要保证完好，在井下使用时严禁敲打、撞击，发生故障时严禁在井下私自拆开；新工人入井前，必须进行防火、防爆的安全教育，提高他们的安全意识。

②防止爆破火源。井下爆破作业都必须取得产品许可证的煤矿许用雷管和炸药，使用合格的发爆器放炮，井下放炮工作必须由专职的爆破工担任，放炮前必须充填好炮泥，严禁防明炮、糊炮。

③防止电气火源和静电火源。井下严禁带电检修、搬迁电气设备及电缆、电线。井下供电要做到有过电流和漏电保护，有接地装置，应坚持使用检漏继电器，坚持使用局部通风机的风电闭锁和瓦斯电闭锁；防止静电火花，防止杂散电流。

④防止摩擦和撞击火花。

2、隔爆措施

①设置隔爆水棚

第三节  顶板管理措施

1、开工前，班、组长、安全应先检查煤顶、帮情况严格执行“敲帮问顶”制度，处理掉活煤、活矸确保施工安全，确认无误后方可开工。

2、严禁空顶作业，最大空顶距不得超过 1000mm，必须在有临时支护下进行作业。

3、综掘队要经常检查巷道施工质量，发现问题及时处理。

4、发现顶板压力大，顶板离层、托板、棚梁变形，网包增多，有冒顶危险信号，要立即停止作业，撤出所有作业人员，待压力稳定后，由外向里进行顶板维护，若具备打锚索时，根据顶板情况加密锚索。

5、处理冒顶区段,队长、安全员必须现场指挥，抽调至少2个以上的老工人配套作业，1人监视顶板1人工作，发现有跨落、片帮预兆时，要将人员撤出到安全地点。

6、冒落高度1m 以上时，施工前先检查瓦斯，严禁瓦斯超限作业。

7、如遇顶板淋水增大，要停止作业向矿调度室汇报，经有关部门检查无误后，方可开工作业。

第四节  防治水

矿井防治水要坚持的原则是“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六字方针。

1、井下防治水措施

⑴相邻矿井的分界处，必须留防水煤柱，矿井以断层分界时必须在断层两侧留有防水煤柱。严禁在各种防水煤柱中采掘。

⑵井巷出水点的位置及其水量。有积水的井巷及采空区的积水范围、标高和积水量、都必须绘在采掘平面图上。采掘到探水线位置时，必须探水前进。

⑶每次降大到暴雨时和降雨后，应及时观测井下水文变化情况，并向调度室报告。

⑷水淹区积水面以下的煤层中的采掘工作，应在排除积水后进行；如果无法排除积水，必须编制设计，由矿井主要负责人审批后，方可进行。

⑸井田内有与河流、湖泊、溶洞、含水层等有水力联系的导水断层、裂隙(带)、陷落柱时，必须查出其确切位置，并按规定留设防水煤（岩）柱。

⑹采掘工作面或其他地点发现有挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等突水预兆时，必须停止作业，采取措施，并立即报告调度室，发出警报，撤出所有受水患威胁地点的人员。

⑺必须做好采区、工作面水文地质探查工作。

2、岩溶突水灾害的防治

①查明矿井水文地质条件（含水层、富水性、地质构造岩溶陷落柱等）

②使用先进的井下物探技术，在井下掘进工作面巷道中采用超前物理探查技术进行探水。

3、井下排水

⑴井下主要排水设备的配备要求

①必须有工作、备用和检修的水泵。工作水泵的能力，应能在20h内排出矿井24h的正常涌水量。备用水泵的能力应不小于工作水泵总能力的70﹪。工作和备用水泵的总能力，应能在20h内排出24h的最大涌水量。检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的25﹪。

②必须有工作和备用的水管。

③应有同工作、备用以及检修水泵相适应，并能够同时开动工作和备用水泵的配电设备。

⑵对水仓有效容量的规定。

主要水仓必须有主仓和副仓，当一个水仓清理时，另一个水仓应能正常使用。

⑶加强排水系统的检查和维护。

①水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路，必须经常检查和维护。在每年雨季以前，必须全面检修一次，并对全部工作水泵和备用水泵进行一次联合排水试验，发现问题，及时解决。

②水仓、沉淀池和水沟中的淤泥，应及时清理，每年雨季前必须清理一次，并对设备进行全面检修一次。

4、井下探防水。

①采掘工作面遇到下列情况之一时，必须进行探水：

A接近水淹或可能积水的井巷、老窑或相邻煤矿时。

B接近含水层、导水断层、溶洞和导水陷落柱时。

C打开隔离煤柱防水时。

D接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的断层破碎带时。

E、接近有出水可能的钻孔时。

F接近有水的灌浆区时。

G接近其他有可能出水的地区时。

②使用探防水方法，查明采掘工作面前方的水情，必须坚持超前钻探，探明情况，采取措施将水有控制地放出，消除威胁以后再进行掘进，保证矿井安全生产。绝不可疏忽大意，更不能有侥幸心理。

③探水施工过程中如果发现有水患现象，立即向矿调度室和总工汇报，同时将工作人员撤至安全地点。

第五节 爆破作业安全措施

1、爆破安全制度

井下爆破工作必须由专职爆破工担任，进行爆破作业时，爆破工、班组长、瓦斯检查员都必须在现场执行“一炮三检”制和“三人连锁放炮”制。

⑴“一炮三检”制

“一炮三检”制就是在采掘工作面装药前、放炮前和放炮后，有冒顶危险信号，要立即停止作业，撤出所有作业人员，待压力稳定后，由外向里进行顶板维护，若具备打锚索时，根据顶板情况加密锚索。

5、处理冒顶区段,队长、安全员必须现场指挥，抽调至少2个以上的老工人配套作业，1人监视顶板1人工作，发现有跨落、片帮预兆时，要将人员撤出到安全地点。

6、冒落高度1m 以上时，施工前先检查瓦斯，严禁瓦斯超限作业。

7、如遇顶板淋水增大，要停止作业向矿调度室汇报，经有关部门检查无误后，方可开工作业。

第四节  防治水

矿井防治水要坚持的原则是“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六字方针。

1、井下防治水措施

⑴相邻矿井的分界处，必须留防水煤柱，矿井以断层分界时必须在断层两侧留有防水煤柱。严禁在各种防水煤柱中采掘。

⑵井巷出水点的位置及其水量。有积水的井巷及采空区的积水范围、标高和积水量、都必须绘在采掘平面图上。采掘到探水线位置时，必须探水前进。

⑶每次降大到暴雨时和降雨后，应及时观测井下水文变化情况，并向调度室报告。

⑷水淹区积水面以下的煤层中的采掘工作，应在排除积水后进行；如果无法排除积水，必须编制设计，由矿井主要负责人审批后，方可进行。

⑸井田内有与河流、湖泊、溶洞、含水层等有水力联系的导水断层、裂隙(带)、陷落柱时，必须查出其确切位置，并按规定留设防水煤（岩）柱。

⑹采掘工作面或其他地点发现有挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等突水预兆时，必须停止作业，采取措施，并立即报告调度室，发出警报，撤出所有受水患威胁地点的人员。

⑺必须做好采区、工作面水文地质探查工作。

2、岩溶突水灾害的防治

①查明矿井水文地质条件（含水层、富水性、地质构造岩溶陷落柱等）

②使用先进的井下物探技术，在井下掘进工作面巷道中采用超前物理探查技术进行探水。

3、井下排水

⑴井下主要排水设备的配备要求

①必须有工作、备用和检修的水泵。工作水泵的能力，应能在20h内排出矿井24h的正常涌水量。备用水泵的能力应不小于工作水泵总能力的70﹪。工作和备用水泵的总能力，应能在20h内排出24h的最大涌水量。检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的25﹪。

②必须有工作和备用的水管。

③应有同工作、备用以及检修水泵相适应，并能够同时开动工作和备用水泵的配电设备。

⑵对水仓有效容量的规定。

主要水仓必须有主仓和副仓，当一个水仓清理时，另一个水仓应能正常使用。

⑶加强排水系统的检查和维护。

①水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路，必须经常检查和维护。在每年雨季以前，必须全面检修一次，并对全部工作水泵和备用水泵进行一次联合排水试验，发现问题，及时解决。

②水仓、沉淀池和水沟中的淤泥，应及时清理，每年雨季前必须清理一次，并对设备进行全面检修一次。

4、井下探防水。

①采掘工作面遇到下列情况之一时，必须进行探水：

A接近水淹或可能积水的井巷、老窑或相邻煤矿时。

B接近含水层、导水断层、溶洞和导水陷落柱时。

C打开隔离煤柱防水时。

D接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的断层破碎带时。

E、接近有出水可能的钻孔时。

F接近有水的灌浆区时。

G接近其他有可能出水的地区时。

②使用探防水方法，查明采掘工作面前方的水情，必须坚持超前钻探，探明情况，采取措施将水有控制地放出，消除威胁以后再进行掘进，保证矿井安全生产。绝不可疏忽大意，更不能有侥幸心理。

③探水施工过程中如果发现有水患现象，立即向矿调度室和总工汇报，同时将工作人员撤至安全地点。

第五节 爆破作业安全措施

1、爆破安全制度

井下爆破工作必须由专职爆破工担任，进行爆破作业时，爆破工、班组长、瓦斯检查员都必须在现场执行“一炮三检”制和“三人连锁放炮”制。

⑴“一炮三检”制

“一炮三检”制就是在采掘工作面装药前、放炮前和放炮后，都必须由瓦斯检查员检查瓦斯，爆破工、班组长也同时在场，放炮地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度达到1﹪时，不准装药、放炮；放炮后瓦斯浓度达到1﹪时，必须立即进行处理。

⑵“三人连锁放炮”制

“三人连锁放炮”制就是爆破工、班组长和瓦斯检查员三人必须同时自始自终参加整个放炮工作的全过程。

①爆破工检查连线工作无误后，将警戒牌交给班组长。

②班组长接到警戒牌后，在检查顶板、支架、上下出口、风量、阻塞物、工具、设备、洒水等放炮准备工作无误，达到放炮要求条件时，负责布置警戒，组织撤出人员到规定的安全地点。班组长必须布置专人在警戒线和可能进入放炮地点的所有通路上担任警戒工作。警戒人员必须在规定距离的有掩护的安全地点进行警戒。警戒线处设置警戒牌、栏杆或拉绳等标志。班组长必须清点人数，确认无误后，方可下达放炮命令，将自己携带的放炮命令牌交给瓦斯检查员。

③瓦斯检查员在检查放炮地点附近20m内风流中瓦斯浓度在1﹪以下，煤尘符合规定后，将自己携带的放炮牌交给爆破工。

④爆破工接到放炮牌后，才允许将放炮母线与联接线进行联接，最后离开放炮地点，并必须在通风良好有掩护的安全地点进行放炮。

⑤放炮通电工作只能由爆破工一人完成。爆破工必须发出放炮警号，高喊数声“放炮”，再等5s后方可发炮。

⑥放炮后，爆破工必须立即取下发爆器把手或钥匙，并将放炮母线从放炮器上摘下，扭结成短路。

2、爆破安全要求

有下列情况之一时，必须报告班组长，及时处理，未作出妥善处理之前，爆破工不准放炮。

①掘进工作面的控顶距不符合作业规程的规定，或有支架损坏，或者留有伞檐。

②爆破前，爆破地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度达到﹪。

③爆破地点20m以内有未清除的煤、矸石或其他物体堵塞巷道断面1/3以上。

④工具未收好，机器和电缆未加以可靠的保护或移出工作面。

⑤在有煤尘爆炸危险的煤层中，掘进工作面放炮前，放炮地点附近20m的巷道内未洒水降尘。

⑥放炮前，靠近工作面10m长度内的支架未加固时。

⑦放炮母线长度、质量和敷设质量不符合规定。

⑧局部通风机未运转或工作面风量不足。

⑨工作面人员未撤离到警戒线外，或各路警戒岗哨未设置好，或未点清人数。

3、掘进工作面的安全起爆要求

①《煤矿安全规程》规定，在高瓦斯矿井、低瓦斯矿井的高瓦斯区域的掘进工作面，必须使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸药，必须使用煤矿许用瞬发电雷管。

②在掘进工作面应采用正向爆破，应全断面一次起爆。

③实行全断面一次爆破时，要注意合理布置炮眼，起爆顺序必须严格按照爆破说明书要求进行，不得随意变更。

④爆破作业出现拒爆时，爆破工必须先取下把手或钥匙，并将爆破母线从放炮器上摘下，扭结成短路，再等一定时间（使用瞬发电雷管时，至少等5min；使用毫秒延期电雷管时，至少等15min），才可沿线检查，找出拒爆的原因。

4、爆破后必须进行的工作

①巡视爆破地点。爆破后，待工作面的炮烟被吹散，爆破工、瓦斯检查员和班组长必须巡视爆破地点，检查通风、瓦斯、煤尘、顶板，拒爆、残爆等情况。发现问题必须及时处理。

②撤除警戒。爆破结束后，爆破工要报告班组长，由布置警戒的班组长亲自撤回警戒人员。

③发布作业命令。

④洒水降尘。爆破后，爆破地点附近20m的巷道内，都必须洒水降尘。

5、巷道贯通时的爆破安全措施

①必须有准确的测量图，每班在图上填明进度。

②当贯通的两个工作面相距20m前，地测部门必须事先下达通知书，并且只准一个工作面向前掘进。

③停掘的工作面不得停风，必须保证正常通风，必须经常检查工作面及其会风流中的瓦斯浓度，瓦斯超限时必须立即进行处理。

④掘进的工作面每次装药放炮前，班组长必须派专人和瓦斯检查员共同对停掘的工作面检查瓦斯，只有在两个工作面及其回风流中的瓦斯浓度都在1﹪以下时，掘进的工作面方可放炮。

⑤每次放炮前，在两个工作面必须设置栅栏并有专人警戒，警戒人员未接到撤除警戒通知时，不得擅离岗位。

⑥间距小于20m的平行巷道，其中一个放炮时，两个工作面的人员都必须撤至安全地点。

⑦贯通放炮前，要加固贯通地点的支架，背好帮、顶，防止崩倒支架或冒顶。

第六节  机电

1、井下供电要做到“三无”“四有”“两齐”“三全”“三坚持”。

2、井下设备严禁带电检修和搬运设备（包括电缆和电线）

3、机电设备检修一律进行断电、验电放电工作，把开关手把打到零位并闭锁，挂上“有人工作，不准送电”牌且有专人看管。做到谁停电，谁送电，不得用电话联系停送电的制度。

4、所有开关必须上架，“五小”电气设备挂牌。

5、电缆吊挂不得超过1.5m，不能悬挂在风、水管上。不得遭受淋水，电缆上不得悬挂任何物体，电缆和风水管路在巷道同一侧时，必须敷设在管子上方，并保持0.3m以上的距离。高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时，两者之间的距离应大于5cm，每100m挂一组电缆标牌。

6、井下机电设备必须消灭失爆，保持完好。

7、井下电气设备保护接地严格执行《煤矿安全规程》中有关规定装设好保护接地。阻值必须测定且小于2Ω。

8、井下各种开关必须按实际负荷整定电流，不许随意增大电流整定值。

9、所有电工必须持证上岗。

10、严禁机电人员违章作业，严禁非机电人员打开各种电气开关违章作业。

11、井下漏电保护、风电、瓦斯电闭锁、煤电钻和照明综合保护装置必须专人负责检修确保其可靠。

12、每日机电检修必须留有记录，严格执行“井下电气设备动态检查及检修管理条例”的规定。

第七节  运输

1、开皮带运输机、刮板溜、绞车工等必须经过安全技术培训，持证上岗。

2、各运输机均安设独立的信号系统，信号不清不准开机，信号标准：“一停、二开、三低、乱响紧急停机”。

3、开机前，检查输送机各部位是否完好，接头是否牢固，是否跑偏，张紧程度是否正常，托辊运转是否灵活。

4、严禁机器倒转（检修除外）。严禁乘人（乘人皮带除外），机器转动时不得检修。

5、皮带输送机启动困难或负荷突然增大，严禁立即启动，严禁强行启动。

6、巷内每200m设置一处行人过桥，输送机大架后及机头跑道尾必须设置行人过桥。输送机必须设置“严禁蹬胶带”的醒目标志。

7、经常清扫机器各部，特别保证机头机尾清洁整齐，不得有浮煤堆积。

8、停机时，必须将输送机上的杂物拉尽才能停机，工作结束后，开关把手必须打到零位并闭锁。

9、启动输送带、刮板溜要先点一下，然后再开。

10、输送带铺设平、稳、直、不跑偏、上下托辊齐全转动灵活、部件必须齐全有效，不转或坏的托辊必须及时更换。

11、输送带上下托辊必须转动灵活、无缺失，必须清理底胶带浮煤，防止底输送带和浮煤大块摩擦起火；检查清煤器是否起作用；胶带转动带到托辊上的尼龙绳必须及时去掉、以免引起摩擦起火。

12、各部胶带机头、机尾设置防止人员与驱动滚筒和导向滚筒接触的防护栏。

13、清理机尾工工作时，必须穿戴整齐，扎紧袖口，离开转动部位，用长柄工具清扫，严禁用手直接掏煤矸。

14、刮板输送机开机前，必须认真检查传动装置、机头部及各部螺丝、垫圈、压板、顶丝、油堵、防护罩是否齐全完整。

15、检查刮板、溜子搭接、连接装置零件是否齐全。电气系统，开关等是否良好。

16、检查通讯信号系统是否畅通，操作按钮是否灵活可靠。

17、滚轴、瓦座是否符合要求，滚轮间是否有杂物和卡拌现象。

18、启动后空负荷运转一周，细听各部声音是否正常，检查所有的链条，联结螺丝有无丢失或松动及弯曲变形，发现问题及时处理。

19、溜头、溜尾必须用锚杆和压柱固定，锚杆每处不少于4根，压柱不少于2根。

20、小绞车运输严禁放飞车，严禁猛拉急停。使用25KW，40KW绞车放车时必须带电，同时必须手握闸把随时控制放车速度。

21、严禁用小绞车牵引掉道矿车上道。处理掉道车必须由下料班长现场指挥。平巷上道时，从车前或车后上道，两侧不得有人。车前上道时车后必须打好牢固的掩木，车后上道时车前打好牢固的十字木，一头上道，再上另一头。斜坡上道时，坡上、下各设好警戒，提前在车下方打好将军柱，车后上道两侧不得有人，司机必须握紧闸把，不得离岗。上道时，先将下方车轮上道，挂好车尾巴，然后全部人员撤至车上方上道，严禁摘钩上道。

22、小巷运输人员应了解阻车器、挡车器的用途，所有阻车器、挡车器处于常闭状态。放车时，先挂好大钩，再打开阻车器，提车时，关闭阻车器后，再摘钩。

23、材料装车不得超高，超宽且必须绑扎牢固，卸车过程中人员协调配合，无关人员不得靠近，以防发生事故。

24、严格执行“行人不行车，行车不行人”制度，做到“红灯停，绿灯行”制度。

25、设备上下井装车时，要放平稳，重心适宜，封车牢固可靠，无滑动，不超高、超宽；捆绑易变形部位时，应采取措施防止其变形；设备上的滑动部位应予以固定，以防滑动碰坏设备和碰伤人员。

26、井下运输大件设备时，要预先对轨道，绞车制动装置钢丝绳，钩头、信号系统及安全设施进行全面检查，利用绞车或滑轮拖运大件时，要对绞车的负荷、钢丝绳的承载能力，滑轮的额定载荷进行校核，确保无误后方可操作。拉移时两头设专人在安全地点站岗，看好沿途变化情况，严禁人员进入作业区域。

27、用棚梁起吊设备时，要预先对棚梁进行可靠的加固，要使用符合要求的起吊工具。

28、用倒链（手拉葫芦）起吊重物，倒链、挂钩、绳头等起吊工具的起吊能力，必须大于所起吊物件重量的2倍以上。拉小链时应双手用力均匀，不得过快过猛。

29、设备起吊时，一般不得中间停止作业，设备到位后，应放置稳固，方可拆除起重机械。

第八节  其它

（1）、巷道内无杂物，无淤泥，无积水（淤泥、积水长度不超过5m，深度不超过10cm）。浮矸不超过轨枕平面。材料，工具放在规定地点，要整齐，并挂有标志牌。

（2）、作业场所悬挂施工断面图，避灾路线图，掘进机截割示意图，通风系统图，机电设备布置图，断面支护图。

（3）、上（下）山巷道施工时，每隔50m设一躲避硐，并设有红、绿灯。躲避硐一侧要有畅通的人行道，行车时红灯亮，人员立即进入躲避硐，绿灯亮时方可行走。

（4）、锚索要在地面上盘好后入井；松开盘住的锚索时要注意其弹性大，防止突然弹开伤人。

（5）、禁止在锚杆上起吊大件设备。

（6）、起吊或牵引现场必须有专人指挥，放警戒，撤人起吊现场附近严禁人员通行，牵引区内不得有人。

（7）、起吊现场备有一定数量的坑木，吊起的重物支垫牢固后人员方可靠近工作，人体任何部位不得伸入重物下方。

（8）、吊起的重物不得交班。

（9）、有关机具设备、操作、保养等均按厂家说明书或操作指南进行。

第八章   避灾路线

施工地点发生灾害后，现场的队、班、组长和安全检查人员要立即分别向矿调度室和安监处进行汇报，组织人员撤离至安全地点，并尽可能采取安全措施，防止事故扩大，减少财产损失。

若工作面发生水、火、瓦斯、煤尘等灾害时施工人员应按如下路线撤离。

1、避水灾路线

a、XXXX工作面→皮带运输下山→皮带运输大巷→北大巷→副立井

b、XXXX工作面→联络巷→轨道运输下山→轨道运输大巷→北大巷→副立井或斜井

c、XXXX工作面→回风绕道→回风大巷→回风立井

2、避火灾路线（瓦斯爆炸，煤尘爆炸等火灾事故）

a、XXXX工作面→皮带运输下山→皮带运输大巷→北大巷→副立井

b、XXXX工作面→联络巷→轨道运输下山→轨道运输大巷→北大巷→副立井

避灾路线示意图附后。